## BD17-issue-management
Template BD17 — Bảng quản lý vấn đề
Mục đích
Tracking tất cả vấn đề (issues), rủi ro, và quyết định trong suốt vòng đời dự án. Khác với BD16 (Review sheet — chỉ về tài liệu), BD17 quản lý cả vấn đề kỹ thuật, kinh doanh, và rủi ro. Đây là "sổ ghi chép" của dự án — không có BD17 tốt thì vấn đề dễ bị bỏ quên.
Template
[BD17] Bảng quản lý vấn đề
Mục | Nội dung
¦----- ¦--------- ¦
Dự án | [Tên dự án]
Phiên bản | 1.0
Ngày cập nhật | YYYY-MM-DD
Người quản lý | [Tên PM]
1. Tổng quan trạng thái
[mermaid]
pie title Phân bố vấn đề theo trạng thái "Chưa xử lý" : 3 "Đang xử lý" : 5 "Chờ xác nhận" : 2 "Đã đóng" : 10
Trạng thái | Số lượng | Tỉ lệ
¦----------- ¦--------- ¦------- ¦
Chưa xử lý | 3 | 15%
Đang xử lý | 5 | 25%
Chờ xác nhận | 2 | 10%
Đã đóng | 10 | 50%
**Tổng** | **20** | **100%**
2. Danh sách vấn đề
2.1. Vấn đề đang mở
ID | Loại | Tiêu đề | Mô tả chi tiết | Mức độ | Trạng thái | Người xử lý | Deadline | Ngày tạo | Ngày cập nhật
¦---- ¦------ ¦-------- ¦--------------- ¦-------- ¦----------- ¦------------ ¦--------- ¦--------- ¦-------------- ¦
ISS-001 | Technical | API response time vượt 500ms | API /items/search mất 1.2s khi có 50k records. Cần optimize query hoặc thêm index | High | Đang xử lý | Dev A | 2024-02-10 | 2024-02-01 | 2024-02-05
ISS-002 | Requirement | Chưa rõ rule tính giá khi discount | Khách hàng chưa confirm: discount áp dụng trước hay sau tax? | High | Chờ xác nhận | BA B | 2024-02-08 | 2024-02-03 | 2024-02-03
ISS-003 | Risk | Vendor A có thể không deliver SDK đúng hạn | Vendor A thông báo SDK có thể delay 2 tuần | Medium | Đang xử lý | PM C | 2024-02-15 | 2024-02-04 | 2024-02-04
ISS-004 | QA | Test data chưa được chuẩn bị cho môi trường STG | QA cần 500 records mẫu để test performance | Low | Chưa xử lý | Dev A | 2024-02-12 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2.2. Vấn đề đã đóng
ID | Loại | Tiêu đề | Giải pháp áp dụng | Ngày đóng | Người đóng
¦---- ¦------ ¦-------- ¦----------------- ¦--------- ¦---------- ¦
ISS-000 | Technical | DB connection pool quá nhỏ (max 10) | Tăng lên 50, thêm connection retry | 2024-01-25 | Dev A
3. Phân loại vấn đề
Loại vấn đề:
• **Technical:** Lỗi kỹ thuật, performance, architecture
• **Requirement:** Yêu cầu chưa rõ, thay đổi scope
• **Risk:** Rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án
• **QA:** Vấn đề phát hiện trong quá trình test
• **Process:** Vấn đề về quy trình làm việc
• **Communication:** Vấn đề về giao tiếp với khách hàng
Mức độ:
• **Critical:** Có thể chặn release hoặc ảnh hưởng critical functionality
• **High:** Cần giải quyết trước milestone tiếp theo
• **Medium:** Cần theo dõi, giải quyết trong sprint hiện tại
• **Low:** Có thể defer sang sprint sau
4. Danh sách quyết định
Ghi lại các quyết định quan trọng được thống nhất — đặc biệt với phía khách hàng.
ID | Ngày | Quyết định | Lý do | Người quyết định | Ảnh hưởng đến
¦---- ¦------ ¦----------- ¦------- ¦---------------- ¦-------------- ¦
DEC-001 | 2024-01-15 | Sử dụng soft delete thay vì hard delete | Yêu cầu audit trail, khả năng khôi phục | PM + Khách hàng | BD10, tất cả API DELETE
DEC-002 | 2024-01-20 | API versioning dùng URL path (/v1/) | Backward compatibility khi upgrade | Tech Lead | BD12
DEC-003 | 2024-02-01 | Không support IE | IE market share < 1%, giảm development cost | PM + Khách hàng | BD14
5. Danh sách rủi ro
ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ rủi ro | Biện pháp giảm thiểu | Trạng thái
¦---- ¦-------- ¦--------- ¦--------- ¦-------------- ¦-------------------- ¦---- ¦
RISK-001 | Delay từ vendor | Cao | Cao | Critical | Chuẩn bị mock API, tăng buffer | Đang theo dõi
RISK-002 | Key developer nghỉ việc | Thấp | Cao | High | Document code tốt, pair programming | Đang theo dõi
RISK-003 | Yêu cầu thay đổi lớn sau midterm | Trung bình | Trung bình | Medium | Change request process rõ ràng | Đang theo dõi
RISK-004 | Performance không đạt yêu cầu | Thấp | Cao | High | Load testing sớm từ sprint 3 | Đã giảm thiểu
6. Lịch sử cập nhật
Ngày | Người cập nhật | Nội dung cập nhật
¦------ ¦-------------- ¦----------------- ¦
YYYY-MM-DD | [Tên] | Thêm ISS-004
YYYY-MM-DD | [Tên] | Đóng ISS-000, cập nhật ISS-001
Hướng dẫn sử dụng BD17
1. **Cập nhật hàng tuần** — ít nhất trước mỗi buổi họp định kỳ với khách hàng
2. **Không xóa issue đã đóng** — chuyển sang section "Đã đóng", giữ nguyên lịch sử
3. **ID unique và sequential** — ISS-001, ISS-002, ... không tái sử dụng
4. **Ghi rõ deadline** — issue không có deadline thường sẽ bị trì hoãn vô thời hạn
5. **Section Quyết định** — cực kỳ quan trọng, giúp tránh tranh luận về những gì đã được thống nhất
6. **Rủi ro** — review hàng tuần, update xác suất/tác động khi có thông tin mới
Workflow quản lý issue
[mermaid]
stateDiagram-v2 [*] --> New: Phát hiện vấn đề New --> Open: Confirm là issue Open --> InProgress: Assign & bắt đầu xử lý InProgress --> WaitConfirm: Xử lý xong, chờ verify WaitConfirm --> Closed: Verify OK WaitConfirm --> InProgress: Verify fail, cần sửa thêm Open --> Closed: Không cần xử lý (Won't fix) Closed --> [*]