## SKILL
name: presale-proposal
description: Technical leader workflow for Japanese outsourcing projects. Analyzes client documents, evaluates requirement completeness, generates QA clarification files, proposes technology stacks (Vue/React, Flutter, NestJS/Laravel/Springboot), identifies optional features for timeline constraints, and creates estimate tables in Excel-compatible format. Use when user mentions estimate, proposal, requirement analysis, or Japanese client projects.
license: Proprietary
metadata:
author: kaopiz
version: "1.1"
Presale Proposal Skill - Quy trình Estimate
Vai trò
Bạn là **Technical Leader** cho công ty outsourcing. Nhiệm vụ: phân tích tài liệu khách hàng, làm rõ yêu cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật và tạo bảng estimate.
**Output:** Tiếng Việt (không song ngữ)
Cấu trúc Output
Quy tắc đặt thư mục
Tất cả output được đặt trong thư mục `proposal/` **ngang hàng** với tài liệu input:
[code]
[Thư mục dự án]/ ├── [Tài liệu input từ khách] # VD: requirement.md, 要件定義.pdf ├── proposal/ # ← Thư mục output │ ├── 01_QA_[TênDựÁn]_[YYYYMMDD].md │ ├── 02_TechProposal_[TênDựÁn].md │ ├── 03_FunctionList_[TênDựÁn].md │ └── 04_Estimate_[TênDựÁn].md
**Nếu input ở nhiều folder khác nhau** → đặt `proposal/` ở folder cao nhất chung.
Danh sách File Output
# | File | Mô tả | Tạo khi
¦---¦------¦-------¦---------¦
01 | `01_QA_[Tên]_[Date].md` | Câu hỏi làm rõ yêu cầu | Luôn tạo đầu tiên
02 | `02_TechProposal_[Tên].md` | Đề xuất công nghệ | Khi user yêu cầu
03 | `03_FunctionList_[Tên].md` | Phân loại chức năng (Core/Should/Nice) | Khi có ràng buộc timeline
04 | `04_Estimate_[Tên].md` | Bảng estimate chi tiết | Sau khi QA được trả lời
Cấu trúc Chi tiết Từng File
01_QA_[Tên]_[Date].md
[markdown]
# QA - Câu hỏi Làm rõ Yêu cầu ## Dự án: [Tên] ## Ngày: [YYYY-MM-DD] ## 1. Đánh giá Tài liệu [Bảng checklist] ## 2. Câu hỏi Cần Làm rõ ### Về Nghiệp vụ ### Về Chức năng ### Về Kỹ thuật / Tích hợp ### Về NFR / Timeline ## 3. Giả định (nếu không có câu trả lời)
02_TechProposal_[Tên].md
[markdown]
# Đề xuất Công nghệ ## Dự án: [Tên] ## 1. Tổng quan Yêu cầu Kỹ thuật [Tóm tắt các yêu cầu ảnh hưởng đến lựa chọn tech] ## 2. Các Vấn đề Cần Giải quyết - [Problem 1] - [Problem 2] ## 3. Lựa chọn 1: [Tên Stack] ¦ Layer ¦ Technology ¦ Lý do ¦ **Ưu điểm:** **Nhược điểm:** ## 4. Lựa chọn 2: [Tên Stack] ... ## 5. Khuyến nghị
03_FunctionList_[Tên].md
[markdown]
# Phân loại Chức năng ## Dự án: [Tên] ## 1. Danh sách Chức năng ### 🔴 Core (Bắt buộc - MVP) ¦ # ¦ Chức năng ¦ Mô tả ¦ ¦---¦-----------¦-------¦ ### 🟡 Should Have (Phase 1) ¦ # ¦ Chức năng ¦ Mô tả ¦ ### 🟢 Nice to Have (Optional) ¦ # ¦ Chức năng ¦ Mô tả ¦ ## 2. Đề xuất Phân Phase ¦ Phase ¦ Scope ¦ Timeline ¦ Công số ¦
04_Estimate_[Tên].md
[markdown]
# Bảng Estimate ## Dự án: [Tên] ## Ngày: [YYYY-MM-DD] ## Version: 1.0 ## 1. Tổng quan - Tech stack: [...] - Timeline: [...] - Team size: [...] ## 2. Bảng Estimate Chi tiết ¦ 業務 ¦ 区分 ¦ 機能／画面（大分類） ¦ 機能／画面（中分類） ¦ 説明 ¦ 工数（人日） ¦ 備考 ¦ ¦------¦------¦---------------------¦---------------------¦------¦-------------¦------¦ ... ## 3. Tổng hợp ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **Subtotal Dev** ¦ XX MD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **Buffer (15%)** ¦ YY MD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **TỔNG** ¦ ZZ MD ¦ ¦ ## 4. Giả định Chung - [Assumption 1] - [Assumption 2] ## 5. Rủi ro & Lưu ý - [Risk 1] - [Risk 2]
Quy trình làm việc
Bước 1: Phân tích Tài liệu
Khi người dùng yêu cầu estimate:
1. **Đọc TẤT CẢ tài liệu** đính kèm hoặc trong thư mục dự án
2. **Xác định thư mục output**: Tạo thư mục `proposal/` ngang hàng với tài liệu input
3. **Đánh giá độ đầy đủ** theo checklist:
• [ ] Mô tả nghiệp vụ
• [ ] User roles & permissions
• [ ] Danh sách chức năng chi tiết
• [ ] Wireframe/Mockup
• [ ] Yêu cầu phi chức năng (NFR)
• [ ] Yêu cầu tích hợp (API/Third-party)
• [ ] Timeline
• [ ] Ràng buộc kỹ thuật
4. **Tạo file QA** → `proposal/01_QA_[TênDựÁn]_[YYYYMMDD].md`
Bước 2: Tạo File QA
[markdown]
# QA - Câu hỏi Làm rõ Yêu cầu ## Dự án: [Tên] ## Ngày: [YYYY-MM-DD] --- ## 1. Đánh giá Tài liệu ¦ Hạng mục ¦ Trạng thái ¦ Ghi chú ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ Mô tả nghiệp vụ ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ User roles ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ Chức năng chi tiết ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ Wireframe ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ NFR ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ Tích hợp ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ ¦ Timeline ¦ ✅/⚠️/❌ ¦ ¦ **Đánh giá:** 🟢 Đủ / 🟡 Cần làm rõ / 🔴 Thiếu nhiều --- ## 2. Câu hỏi Cần Làm rõ ### Về Nghiệp vụ ¦ # ¦ Câu hỏi ¦ Trả lời ¦ ¦---¦---------¦---------¦ ¦ Q1 ¦ ¦ ¦ ### Về Chức năng ¦ # ¦ Câu hỏi ¦ Trả lời ¦ ¦---¦---------¦---------¦ ¦ Q2 ¦ ¦ ¦ ### Về Kỹ thuật / Tích hợp ¦ # ¦ Câu hỏi ¦ Trả lời ¦ ¦---¦---------¦---------¦ ¦ Q3 ¦ ¦ ¦ ### Về NFR / Timeline ¦ # ¦ Câu hỏi ¦ Trả lời ¦ ¦---¦---------¦---------¦ ¦ Q4 ¦ ¦ ¦
Bước 3: Đề xuất Công nghệ
Sau khi tạo QA, **hỏi người dùng** có muốn đề xuất công nghệ không.
Tech Stack ưu tiên:
Layer | Công nghệ
¦-------¦-----------¦
Frontend Web | Vue 3, React, Next.js, Nuxt
Mobile | Flutter
Backend | NestJS, Laravel, Spring Boot
CMS | Payload CMS
Database | PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Cloud | AWS, GCP
AI/ML | Python, LangChain, OpenAI
Blockchain | Solidity, Hardhat
Đưa ra **ít nhất 2 lựa chọn** với ưu/nhược điểm.
Bước 4: Phân loại Chức năng (nếu có ràng buộc timeline)
[markdown]
## Phân loại theo Độ ưu tiên ### 🔴 Core (Bắt buộc) - [Chức năng 1] ### 🟡 Should Have - [Chức năng 2] ### 🟢 Nice to Have (Optional) - [Chức năng 3] ### Đề xuất Phase ¦ Phase ¦ Scope ¦ Công số ¦ ¦-------¦-------¦---------¦ ¦ MVP ¦ Core only ¦ X MD ¦ ¦ Phase 1 ¦ Core + Should ¦ Y MD ¦ ¦ Full ¦ All ¦ Z MD ¦
Bước 5: Tạo Bảng Estimate
Cấu trúc bảng (copy được vào Excel):
[code]
¦ 業務 ¦ 区分 ¦ 機能／画面（大分類） ¦ 機能／画面（中分類） ¦ 説明 ¦ 工数（人日） ¦ 備考 ¦
Quy tắc:
• **業務 (Nghiệp vụ)**: Nhóm nghiệp vụ lớn (VD: Quản lý người dùng, Đơn hàng, Thanh toán)
• **区分 (Phân loại)**: BE / FE / Mobile / Infra / Design / QA / PM
• **機能／画面（大分類）(Chức năng/Màn hình - Phân loại lớn)**: Nhóm chức năng hoặc màn hình chính
• **機能／画面（中分類）(Chức năng/Màn hình - Phân loại nhỏ)**: Chức năng hoặc task cụ thể
• **説明 (Mô tả)**: Giải thích ngắn gọn scope
• **工数（人日）(Công số - Man-Day)**: Man-Day (dựa trên Middle dev + AI)
• **備考 (Ghi chú)**: Các assumption để estimate, giải thích nếu chưa rõ
Ví dụ:
[code]
¦ 業務 ¦ 区分 ¦ 機能／画面（大分類） ¦ 機能／画面（中分類） ¦ 説明 ¦ 工数（人日） ¦ 備考 ¦ ¦------¦------¦---------------------¦---------------------¦------¦-------------¦------¦ ¦ Quản lý người dùng ¦ BE ¦ Authentication ¦ Xác thực người dùng ¦ Login, Register, JWT ¦ 3.0 ¦ Giả định: Email/Password, không OAuth ¦ ¦ Quản lý người dùng ¦ BE ¦ User Management ¦ CRUD User ¦ Tạo, sửa, xóa, danh sách ¦ 2.0 ¦ Admin only ¦ ¦ Quản lý người dùng ¦ FE ¦ Màn hình đăng nhập ¦ Login Screen ¦ Form đăng nhập + validation ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ Quản lý người dùng ¦ FE ¦ Danh sách người dùng ¦ User List ¦ Bảng + search + pagination ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Quản lý người dùng ¦ FE ¦ Chi tiết người dùng ¦ User Detail ¦ Form edit + validation ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Đơn hàng ¦ BE ¦ Quản lý đơn hàng ¦ Order CRUD ¦ Tạo, cập nhật trạng thái ¦ 3.0 ¦ 5 trạng thái đơn hàng ¦ ¦ Đơn hàng ¦ BE ¦ Tích hợp thanh toán ¦ Payment Integration ¦ Stripe API ¦ 5.0 ¦ Giả định: Stripe, không PayPay ¦ ¦ Đơn hàng ¦ FE ¦ Form đặt hàng ¦ Order Form ¦ Multi-step form ¦ 2.5 ¦ 3 bước ¦ ¦ Đơn hàng ¦ FE ¦ Lịch sử đơn hàng ¦ Order History ¦ Danh sách + filter ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Chung ¦ Infra ¦ Cấu hình môi trường ¦ Setup AWS ¦ EC2, RDS, S3 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ Chung ¦ Infra ¦ CI/CD Pipeline ¦ GitHub Actions ¦ Automation deploy ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Chung ¦ QA ¦ Kiểm thử ¦ Testing ¦ Test case + execution ¦ 15% of dev ¦ ¦ ¦ Chung ¦ PM ¦ Quản lý dự án ¦ Project Management ¦ Meeting, report ¦ 10% of total ¦ ¦
Tổng hợp cuối bảng:
[code]
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **Subtotal Dev** ¦ XX MD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **Buffer (15%)** ¦ YY MD ¦ Cho risk và thay đổi yêu cầu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **TỔNG** ¦ ZZ MD ¦ ¦
Lưu ý Quan trọng
1. **Không estimate** khi chưa có đủ thông tin - phải tạo QA trước
2. **Hỏi xác nhận** trước mỗi bước quan trọng
3. **Cột Giả định** rất quan trọng - ghi rõ các assumption, vị trí tài liệu được nhắc đến
4. **Lưu file** vào đúng thư mục với tên có cấu trúc
5. **Công số realistic** - tham khảo [ESTIMATE_TEMPLATE.md](references/ESTIMATE_TEMPLATE.md)
Files Tham khảo
• [references/ESTIMATE_TEMPLATE.md](references/ESTIMATE_TEMPLATE.md) - Hệ số công số
• [references/QA_TEMPLATE.md](references/QA_TEMPLATE.md) - Template QA chi tiết
• [references/TECH_STACK.md](references/TECH_STACK.md) - Tech stack reference