## ESTIMATE_TEMPLATE
Estimate Template ¦ 見積テンプレート
Cấu trúc Bảng Estimate ¦ 見積表構造
Các cột bắt buộc ¦ 必須カラム
Tên cột | Mô tả | Ví dụ
¦---------¦-------¦-------¦
業務 | Loại công việc - luôn là "Phát triển" | Phát triển
区分 | Phân loại: FE/BE/Mobile/Infra/Design/PM/QA | BE
機能／画面（大分類） | Nhóm chức năng lớn | ユーザー管理
機能／画面（中分類） | Chức năng con | ログイン
説明 | Mô tả chi tiết | Email/Password認証、JWT発行
工数（人日） | Công số theo Man-Day | 2.0
備考 | Ghi chú thêm | 外部API連携あり
Hệ số Công số Tham khảo ¦ 工数係数参考
> **Lưu ý:** Công số dưới đây tính cho **Dev Middle (3-4 năm) + AI Assistant** (GitHub Copilot, Cursor, etc.)
>
> ¦ Level ¦ Hệ số ¦ Ghi chú ¦
> ¦-------¦-------¦---------¦
> ¦ Junior (1-2 năm) + AI ¦ 1.3-1.5x ¦ Cần review nhiều hơn ¦
> ¦ **Middle (3-4 năm) + AI** ¦ **1.0x** ¦ **Baseline trong bảng này** ¦
> ¦ Senior (5+ năm) + AI ¦ 0.8x ¦ Giảm 20% ¦
>
> ⚠️ **Lưu ý thực tế:** AI giúp giảm ~25% thời gian coding, nhưng KHÔNG giảm thời gian: hiểu yêu cầu, design, testing, debug edge cases, code review.
Backend (BE)
Loại chức năng | Công số (Middle + AI) | Ghi chú
¦----------------¦----------------------¦---------¦
CRUD đơn giản | 1.5 - 2.0 MD | 1 entity + validation + unit test
CRUD phức tạp (relation) | 2.5 - 4.0 MD | Multiple relations, soft delete
Authentication (basic) | 2.0 - 3.0 MD | Login + Register + JWT
Authentication (full) | 3.0 - 4.5 MD | + Forgot PW + Email verify + Refresh
Authorization (RBAC) | 3.0 - 5.0 MD | Role-based, permission check
File upload/download | 2.0 - 3.0 MD | S3/Local + validation
API integration (simple) | 2.0 - 3.5 MD | REST API + error handling
API integration (complex) | 5.0 - 8.0 MD | Multiple APIs + retry + logging
Payment integration | 6.0 - 10.0 MD | Stripe/PayPay + webhook + refund
Notification (Email/Push) | 2.5 - 4.0 MD | Template + queue + tracking
Realtime (WebSocket) | 4.0 - 6.0 MD | Socket.io + reconnect + rooms
Batch processing | 2.5 - 4.5 MD | Scheduling + error handling
Report/Export | 2.5 - 4.5 MD | PDF/Excel + template
Search với filter phức tạp | 2.0 - 3.0 MD | Multiple conditions + index
Data migration | 2.0 - 4.0 MD | Tùy complexity + rollback
Frontend (FE)
Loại màn hình | Công số (Middle + AI) | Ghi chú
¦---------------¦----------------------¦---------¦
Landing page | 1.0 - 2.0 MD | Static, responsive
Form đơn giản | 0.5 - 1.0 MD | < 10 fields
Form phức tạp | 2.0 - 3.5 MD | Multi-step, conditional, validation
List/Table với filter | 1.5 - 2.5 MD | Pagination, search, sort
Dashboard | 3.0 - 5.0 MD | Charts, widgets, data aggregate
CRUD screen (full) | 2.0 - 3.0 MD | List + Create + Edit + Detail
Modal/Dialog phức tạp | 0.5 - 1.0 MD | Form trong modal
Responsive design | +25% | Mobile adaptation
State management setup | 1.0 - 1.5 MD | Redux/Pinia/Zustand
Mobile (Flutter)
Loại màn hình | Công số (Middle + AI) | Ghi chú
¦---------------¦----------------------¦---------¦
Simple screen | 0.5 - 1.0 MD | Static content
Form screen | 1.5 - 2.5 MD | Input, validation, keyboard
List screen | 1.5 - 2.5 MD | Pull-refresh, infinite scroll
Detail screen | 1.0 - 1.5 MD | Dynamic content
Camera/Gallery | 2.0 - 3.0 MD | Permissions, crop, upload
Maps integration | 2.5 - 4.0 MD | Google Maps + markers
Push notification | 2.0 - 3.0 MD | FCM + deep link
Offline mode | 4.0 - 6.0 MD | Local DB + sync + conflict
QR/Barcode scan | 1.5 - 2.5 MD | Camera, parsing
Biometric auth | 1.5 - 2.5 MD | Face ID, Fingerprint
App initial setup | 2.0 - 3.0 MD | Splash, routing, DI
Infrastructure (Infra)
Task | Công số (Middle + AI) | Ghi chú
¦------¦----------------------¦---------¦
Setup CI/CD | 2.0 - 3.0 MD | GitHub Actions + test + deploy
AWS setup (basic) | 2.5 - 4.0 MD | EC2, RDS, S3
AWS setup (advanced) | 5.0 - 8.0 MD | ECS, Lambda, CloudFront
Docker setup | 1.0 - 2.0 MD | Dockerfile + compose + env
Monitoring setup | 1.5 - 2.5 MD | CloudWatch, Sentry
SSL/Domain setup | 0.5 - 1.0 MD | Certificate, DNS
Design
Task | Công số cơ bản | Ghi chú
¦------¦----------------¦---------¦
Wireframe (per screen) | 0.25 - 0.5 MD | Low-fidelity
UI Design (per screen) | 0.5 - 1.0 MD | High-fidelity
Design system | 3.0 - 5.0 MD | Components + guidelines
Prototype | 1.0 - 2.0 MD | Interactive
QA/Testing
Task | Công số cơ bản | Ghi chú
¦------¦----------------¦---------¦
Test case creation | 15-20% of dev
Manual testing | 10-15% of dev
Automation testing | 20-30% of dev | If required
PM/Communication
Task | Công số cơ bản | Ghi chú
¦------¦----------------¦---------¦
Project management | 10-15% of total
Communication buffer | 5-10% of total
Documentation | 5-8% of total | AI giúp viết docs
Buffer và Risk ¦ バッファとリスク
Loại Risk | Buffer | Ghi chú
¦-----------¦--------¦---------¦
Yêu cầu rõ ràng, có mockup | 10% | Ideal
Yêu cầu chưa chi tiết | 15-20% | Cần clarify
Công nghệ mới cho team | 20-25% | Learning curve
Tích hợp third-party không quen | 20-30% | Unknown API
Khách hàng mới | 15% | Communication
Ví dụ Bảng Estimate ¦ 見積例
[code]
¦ 業務 ¦ 区分 ¦ 機能／画面（大分類） ¦ 機能／画面（中分類） ¦ 説明 ¦ 工数（人日） ¦ 備考 ¦ ¦------¦------¦---------------------¦---------------------¦------¦-------------¦------¦ ¦ Phát triển ¦ Design ¦ Chung ¦ Hệ thống thiết kế ¦ Định nghĩa màu sắc, typography, component ¦ 3.0 ¦ Figma ¦ ¦ Phát triển ¦ BE ¦ Quản lý người dùng ¦ Xác thực ¦ JWT authentication, refresh token ¦ 2.5 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ BE ¦ Quản lý người dùng ¦ CRUD người dùng ¦ Tạo, cập nhật, xóa, danh sách, chi tiết ¦ 3.0 ¦ Dành cho Admin ¦ ¦ Phát triển ¦ FE ¦ Quản lý người dùng ¦ Màn hình đăng nhập ¦ Form đăng nhập, validation ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ FE ¦ Quản lý người dùng ¦ Màn hình danh sách người dùng ¦ Bảng, tìm kiếm, phân trang ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ FE ¦ Quản lý người dùng ¦ Màn hình chi tiết người dùng ¦ Hiển thị chi tiết, form chỉnh sửa ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ Infra ¦ Chung ¦ Thiết lập môi trường ¦ Cấu hình AWS EC2, RDS, S3 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ Infra ¦ Chung ¦ CI/CD ¦ Cấu hình GitHub Actions ¦ 2.0 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ QA ¦ Chung ¦ Kiểm thử ¦ Tạo và thực hiện test case ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ Phát triển ¦ PM ¦ Chung ¦ Quản lý dự án ¦ Quản lý tiến độ, giao tiếp ¦ 2.0 ¦ ¦