## 01082024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 08-Jan 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898b ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6：完了済み ・No 7, 8：保留 ・No 9：テスト中 ■ CR 14：基本設計書の作成中 ■ CR 15：実装中 ■ 優先度のファイル：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Done No 7, 8: Pending No 9: Testing Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tạo Basic Design. CR 15: Coding Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（25-Dec-> 07-Jan）／Report task of this week (25-Dec-> 07-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] 開発者が実装 [No 9] [Dev] Implement | Done | 2024-12-26
2 | [No 9] Scuti 側でテストシートの作成 [No 9] [Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-12-26
3 | [No 9] Otake 様側で開発環境でテスト [No 9] [Test] [Otake] Run test at Development environment | Inprogess | 2025-01-08
4 | [No 9] Scuti 側で不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug | Inprogess | 2025-01-09
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | マスタースケジュールの作成 Create master Schedule | Done | 2024-12-25 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2003904260#gid=2003904260
2 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Inprogess | 2024-01-17
3 | Scuti 側でテストシートの作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-01-03 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=0#gid=0
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Done | 2024-01-07 | 一旦完了しているが、もし追加であれば確認します。 Tạm thời done, nhưng nếu có gì thì phân tích thêm
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] Otake 様側で開発環境でテスト [No 9] [Test] [Otake] Run test at Development environment | Inprogess | 2025-01-08
2 | [No 9] Scuti 側で不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug | Inprogess | 2025-01-09
3 | [No 9] Scuti 側でステージング環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2025-01-10
4 | [No 9] Otake 側でステージング環境でUATテスト [No 9] [Test] [Otake] Test UAT at STG | Todo | 2025-01-10
3 | [No 9] Scuti 側でUATの不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Todo | 2025-01-13
4 | [No 9] 本番環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2025-01-15
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Inprogess | 2024-01-17
3 | テスト項目を藤原さんに共有、藤原さんと確認対応 Trao đổi về testcase với khách hàng nếu khách hàng có câu hỏi | Todo | 2025-01-15 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=0#gid=0
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Done | 2024-01-07 | 一旦完了しているが、もし追加であれば確認します。 Tạm thời done, nhưng nếu có gì thì phân tích thêm
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09 | 1/10あたりに佐々木さんと基本設計書のMTG予定です。 Dự kiến là tầm 10/01 MTG với bác Sasaki về BD CR14
3 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Todo | 2025-01-10
4 | Update basic design -Update documents ドキュメントの更新(あれば) | Todo | 2025-01-14
5 | Finish basic design -Meeting confirm with Customer chốt lần cuối BD MTGを行い、基本設計書の完成（あれば） | Todo | 2025-01-15
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
・2025/01/13 日本時間 17時より、弊社では社内イベントが行われる予定となっております。 そのため、17時よりSlackでの連絡は引き続きフォローいたしますが、 優先度が低く緊急でないご連絡は追って返信させていただきます。 ・2025/01/13 当日はCR13 No9のUAT不良修正の締め切りであるため、万が一、 不良件数が多く修正しきれない場合は、1/14に変更させていただければと思います。 その後の日程は1/15に本番環境に反映する予定で、この変更によって後の日程への影響はございません。 何卒、ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――― Ngày 01/13/2025 phía Scuti có sự kiện diễn ra từ khoảng 15h ~ hết giờ làm việc (Giờ Việt Nam) Bên mình xin phép tham gia Event vào thời gian đó nên: - Chúng tôi vẫn sẽ folow chat trên Slack tuy nhiên những phần liên lạc có độ ưu tiên thấp có thể bị chậm trong khoảng thời gian này. - Ngày 01/13/2025 là ngày cuối cùng fix bug UAT của CR 13 No 9, nên nếu trong trường hợp số lượng bug UAT nhiều thì phía Scuti xin phép lùi lịch fix bug UAT sang ngày 01/14/2025 (Lịch này không ảnh hưởng tới lịch tổng thể deploy lên Production của CR 13 No 9 vì lịch deploy Production là 01/15/2024)