## VN
Ngày tạo: 2018年04月18日
Người tạo: BrSE Quynh Nga
Biên Bản Họp
Date | 2018年04月18日
Time | 15:30~16:30 JPT
Place | Google Meet
Attendees | ISST 様：安井さん、尾田さん、小林さん、砂川さん ABC 側：BrSE Nga, PM Tuan, SE Nam, Anh
Confirmed by | PM Tuan | Confirm | Nội dung chính xác
Nội dung họp
1. Tiến độ chung
■ ABC báo cáo tiến độ công việc tuần trước, và next plan tiếp theo. ■ Master Schedule: việc cung cấp wireframe còn lại cho ABC bị chậm 1 tuần, ISST 様 đã cập nhật schedule ở sheet ver 03. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk_LAZx1KvHL8nrrM9ymReDhqfmpjc3CrFnHJJZHduw/edit?gid=2132152772#gid=2132152772&range=E28:F30 Trong tuần sau sẽ gửi wireframe cho ABC. Các task sau đó của ABC cũng có khả năng re-schedule, ABC check và báo lại khách hàng. ■ Về tài liệu Knowledge thì sẽ xử lý các file có extension như sau: .pdf / .docx / .pptx / .txt (Chú ý: Excel là ngoài đối tượng) ■ ABC: làm estimate xử lý OCR cho Word、PowerPoint, chỉ cần đưa ra 2 nội dung: Có xử lý được không? Xử lý được thì effort như thế nào? (Không cần đề cập đến schedule)
2. Q&A
- Task No.1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2QUVyVPkOECihj_ilzCEIhppG3SlBTHCTvZgZi9Q0I/edit?gid=646836338#gid=646836338&range=A16:M16 đã DONE nhưng ABC chưa gửi tài liệu cho ISST 様? => Trong tuần sau, ABC sẽ gộp cả task No.1 và No.2 để gửi 1 bản đang làm. - Task No.6 No.7: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2QUVyVPkOECihj_ilzCEIhppG3SlBTHCTvZgZi9Q0I/edit?gid=646836338#gid=646836338&range=A22:M22 Trên Chatwork thông báo ngày 18 gửi, trong báo cáo ghi “trước ngày 21 gửi”, vậy ngày nào đúng? => Ngày 18 là đúng. Trong hôm nay 18/4 ABC sẽ gửi tài liệu chi tiết hơn cho task No.7
Nội dung quyết định
【ABC】 ・Gửi khách hàng 1 bản đang làm của task No.1 và No.2 (PM Tuan): Trong tuần sau - tuần ngày 21/04 ・Gửi cho khách tài liệu chi tiết hơn cho task No.7 (PM Tuan): 18/4 ・Check lại schedule của ABC xem task nào bị ảnh hưởng và cần re-schedule thì báo lại khách (PM Tuan): 18/4 ・Tạo tài liệu Infra gửi ISST (Techlead: Nam): 21/4
【ISST 様】 ・Gửi cho ABC wireframe còn lại: Trong tuần sau - tuần ngày 21. ・Gửi specs hệ thống cho ABC: 23/4

## JP
作成日：2018年04月18日
|  |  | 作成者： | Quynh Nga
議 事 録
日付 | 2018年04月18日
時間 | 15:30~16:30 JPT
場所 | Google Meet
出席者 | ISST 様：安井さん、尾田さん、小林さん、砂川さん ABC 側：BrSE Nga, PM Tuan, SE Nam, Anh
確認者 | 安井さん | 確認
会議内容
1. 進捗について
■ ABCは、先週の作業進捗と次の計画を報告した。 ■ マスタースケジュール：ABCへの残りのワイヤーフレームの提供が1週間遅延しており、 ISST 様様はガントチャートの「ver03_250418」シートを更新した リンク: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk_LAZx1KvHL8nrrM9ymReDhqfmpjc3CrFnHJJZHduw/edit?gid=2132152772#gid=2132152772&range=E28:F30 来週中にABC側へワイヤーフレームを送付する予定。 その後のABCのタスクについてもリスケジュールの可能性があるため、ABC側で確認し、ISST 様様に報告すること。 ■ ナレッジ資料については、.pdf / .docx / .pptx / .txt の拡張子のファイルを対象とする。 ※注意：Excel は対象外 ■ ABC：Word・PowerPointのOCR処理に関する見積対応。以下の2点のみ提示すること。 ① 処理が可能かどうか？ ② 処理可能な場合、かかる工数はどの程度か？（※スケジュールの考慮は不要）
2. Q&A
・Task No.1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2QUVyVPkOECihj_ilzCEIhppG3SlBTHCTvZgZi9Q0I/edit?gid=646836338#gid=646836338&range=A16:M16 作業は完了していますが、ISST 様様はまだABCから資料を受け取っていない状態 ➡来週中に、Task No.1とNo.2をまとめて、作業中の版として一括で送付予定です。 ・Task No.6 No.7: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2QUVyVPkOECihj_ilzCEIhppG3SlBTHCTvZgZi9Q0I/edit?gid=646836338#gid=646836338&range=A22:M22 Chatworkでは「18日に送付」と通知されており、報告書では「21日までに送付」と記載されていますが、正しいのはどちら？ ⇒ 正しくは「18日」です。4月18日に、ネットワーク構成図を送付済み
決定事項
【ABC】 ・来週中に、Task No.1とNo.2の作成中の資料をISST 様様に送付すること ・4月18日に、Task No.7のネットワーク構成図をISST 様様に送付すること ・ABC側のスケジュールを再確認し、影響を受けるタスクがあるか、リスケジュールが必要か、ISST 様様に報告すること
【ISST 様】 21日週内に、残りのワイヤーフレームをABCに送付すること。