## 02262025
週次報告
日時: 26-Feb 2025 16:00 JPT
出席者
ABC 様側: 山田さん、北さん
FPT 側: Giang, Nam, Tuan
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】
１．今週の作業内容（01/19→ 01/25）
No． | タスク名 | ステータス | 締め切り | 備考
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 |  | Inprogess | -
1 |  | Done | 2025-02-20
2
3 |  |  | -
4 |  |  | -
２．次の予定作業
No | タスク名 | ステータス | 締め切り | 備考
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 |  | Inprogess | -
1 |  | Inprogess | -
2 |  | Inprogess | -
3 |  | Todo
3. リスク・問題点

## Bản sao của 02262025
週次報告
日時: 26-Feb 2025 16:00 JPT
出席者
ABC 様側: 山田さん、北さん
FPT 側: Giang, Nam, Tuan
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】
■ CR 17：Scuti側で技術調査を進めております。オータケ様側で詳細設計を作成されております。 ・アドオン／拡張機能を使用するご提案は見送られることになりました。 ・教師と生徒が Google Slide／Docs／Sheet にデジタル教具の素材を直接コピーできる新しいウェブページを開発するというご依頼は見送られることになりました。 ・教師と生徒がデジタル教具の素材をダウンロードし、ローカルで使用できる新しいウェブページを開発するというご依頼については Scuti 側で技術調査を進めております。 優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 17: Scuti đang nghiên cứu công nghệ, khách hàng đang làm specs chi tiết. - Phương án sử dụng Add-on/ Extention: Reject. - Phương án phát triển trang web mới để GV/ HS copy trực tiếp Digital Tool vào Google Slide/ Docs/ Sheet: Reject. - Phương án phát triển trang web mới để GV/ HS download Digital Tool và sử dụng ở local: Đang nghiên cứu công nghệ và làm specs chi tiết. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（19-Feb-> 25-Feb）／Report task of this week (19-Feb-> 25-Feb）
No． | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Remark
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 CR 17 Download digital tool and update UI |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 2月19日の調査依頼の対応 ・縮小機能（Zip）のオン/オフと複数回のダウンロードは可能か？ ・デジタル教具のコピー＆ペーストによって画像の品質が低下するか？ ・画面上にキーボードを表示できるか？ ------ 19/02 khách hàng yêu cầu nghiên cứu nội dung: - Có thể bật/tắt tính năng Zip và tải xuống nhiều lần không? - Việc sao chép và dán tài liệu giảng dạy kỹ thuật số có làm giảm chất lượng hình ảnh không? - Bạn có thể hiển thị bàn phím trên màn hình không? | Done | 2025-02-20 | 2/20に赤井の方が説明させていただきました。 Ngày 02/20 TaiC và Otake đã meeting giải thích câu trả lời https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit?gid=1475305001#gid=1475305001&range=29:35
2 | 2月21日の追加調査依頼の対応 ・管理者権限でGoogle Workspace のアカウント一覧をEDUシステムに同期する方法の調査 ・EduシステムのSSOの原理の調査 ・IPアドレスによるアクセス制限方法の調査 ・上記の方法以外の別の方法の検討 ーーー Ngày 02/21 khách hàng yêu cầu nghiên cứu thêm 4 vấn đề: - Cách đồng bộ tất cả tài khoản trong admin Google Workspace(Google WS) - Giải thích về nguyên lý của SSO (Single Sign-On) của Edu - Phương pháp hạn chế truy cập bằng địa chỉ IP - Nghiên cứu phương pháp khác ngoài các phương pháp trên | Done | 2025-02-25 | 2/20に赤井の方が説明させていただきました。 Ngày 02/26 TaiC và Otake đã meeting giải thích câu trả lời https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit?gid=1475305001#gid=1475305001&range=36:48
3 | 2月21日の追加調査依頼の対応 ・デジタル教具のウェブサイトを使用する際に、以下のセキュリティ対策が適用されているかを確認する Webサイトの暗号化 マルウェア（ウイルス対策） ------ Ngày 02/21 khách hàng yêu cầu nghiên cứu thêm 1 vấn đề: - Khi dùng trang web digital tool thì phải xem trang này có được áp dụng các biện pháp bảo mật hay không? + Mã hoá website + Phần mềm độc hại( phòng chống virus ) | Inprogess | - | Scuti側は、日本の文部科学省のセキュリティガイドラインを翻訳・調査した上、評価と見積もりを出す予定 ―ーー Phía Scuti đang dịch và tìm hiểu về security guideline của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sau đó sẽ đánh giá và đưa ra estimate.
4 | 調査内容のやり取り(SE) ・佐々木さんとのmtg ・Scutiメンバーに調査内容を伝える, MTG ・調査(上記記載のものです) ・調査内容のまとめ、資料作成 ---- Các tasks research (SE) ・Cuộc họp với bạn Sasaki ・Truyền đạt nội dung điều tra cho các thành viên Scuti ・Điều tra (các thông tin ở trên) ・Tổng hợp nội dung điều tra, tạo tài liệu | Inprogess | -
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 CR 17 Download digital tool and update UI |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 2月21日の追加調査依頼の対応 ・デジタル教具のウェブサイトを使用する際に、以下のセキュリティ対策が適用されているかを確認する Webサイトの暗号化 マルウェア（ウイルス対策） ------ Ngày 02/21 khách hàng yêu cầu nghiên cứu thêm 1 vấn đề: - Khi dùng trang web digital tool thì phải xem trang này có được áp dụng các biện pháp bảo mật hay không? + Mã hoá website + Phần mềm độc hại( phòng chống virus ) | Inprogess | -
2 | 調査内容のやり取り(SE) ・佐々木さんとのmtg ・Scutiメンバーに調査内容を伝える, MTG ・調査（セキュリティガイドライン、CSV形式の確認） ・調査内容のまとめ、資料作成 ---- Các tasks research (SE) ・Cuộc họp với bạn Sasaki ・Truyền đạt nội dung điều tra cho các thành viên Scuti ・Điều tra (hướng dẫn bảo mật, xác nhận định dạng CSV) ・Tổng hợp nội dung điều tra, tạo tài liệu | Inprogess | -
3 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Todo |  | UIデザインが出来次第、こちら開始します。 Sau có UI design thì bắt đầu task phân tích spec
3. 確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
4. リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5. バックログタスク/ Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6. ログタイム/ Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. ノート/ Note

## 02192025
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 18-Feb 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■ CR 17：Scuti側で技術調査を進めております。オータケ様側で詳細設計を作成されております。 ・アドオン／拡張機能を使用するご提案は見送られることになりました。 ・教師と生徒が Google Slide／Docs／Sheet にデジタル教具の素材を直接コピーできる新しいウェブページを開発するというご依頼は見送られることになりました。 ・教師と生徒がデジタル教具の素材をダウンロードし、ローカルで使用できる新しいウェブページを開発するというご依頼については Scuti 側で技術調査を進めております。 優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 17: Scuti đang nghiên cứu công nghệ, khách hàng đang làm specs chi tiết. - Phương án sử dụng Add-on/ Extention: Reject. - Phương án phát triển trang web mới để GV/ HS copy trực tiếp Digital Tool vào Google Slide/ Docs/ Sheet: Reject. - Phương án phát triển trang web mới để GV/ HS download Digital Tool và sử dụng ở local: Đang nghiên cứu công nghệ và làm specs chi tiết. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（12-Feb-> 18-Feb）／Report task of this week (12-Feb-> 18-Feb）
No． | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Remark
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 CR 17 Download digital tool and update UI |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | ユーザの情報を取得できるか、Google Market Workspace の管理機能を調査する Nghiên cứu chức năng quản lý của Google Market Workspace có thể lấy được thông tin của user không? | Done | 2025-02-13 | こちらで回答いたしました。 Đã trả lời: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=955565370#gid=955565370
2 | ユーザが一般的な機能を利用できるメニューをGoogle Slide の画面に追加できるかを調査する。 Nghiên cứu có thể thêm menu trên màn hình Google Slide để user dùng các chức năng thường dùng hay không? | Done | 2025-02-13 | こちらで回答いたしました。 Đã trả lời: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=955565370#gid=955565370
3 | Google Workspace MarketplaceのアプリやGoogle Chromの 拡張機能が、個別のユーザにインストールすることなく、複数のユーザに同時にインストールできるかを調査する。 Nghiên cứu app Google Workspace MarketSpace và Google Chrome Extension có install cho nhiều user cùng lúc mà không cần từng user install không? | Done | 2025-02-13 | こちらで回答いたしました。 Đã trả lời: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=955565370#gid=955565370
4 | デジタル教具（教科、カテゴリ）をGoogle Chromeの拡張機能に統合する方法を調査する。 Nghiên cứu cách tích hợp ảnh digital tool đơn (Ảnh bộ môn và category) vào Google Chorme extention | Done | 2025-02-13 | こちらで回答いたしました。 Đã trả lời: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=955565370#gid=955565370
5 | Scuti 側のネットワーク環境下でGoogle Add-on からデジタル教具の画像を挿入することを検証し評価を行う。 Đo và đánh giá việc insert ảnh digital tool từ Google Add -on với mạng internet của Scuti | Done | 2025-02-13 | こちらで回答いたしました。 Đã trả lời: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=1230722521#gid=1230722521
6 | 追加の調査 （2025/2/14にご依頼をいただきました） 1．デジタル教具を Google Slide に挿入する 3 つの方法を比較し、最も速い方法を検討する（Add-on を使用） 2．Google Chrome の拡張機能 を使用してデジタル教具を Google Slide に挿入する速度を確認する 3．アドオンと拡張機能でできることや制限事項などを整理する 4．拡張機能のデジタル教具挿入UIの制限（800px × 600px ）を詳しく確認する ――――――――――― Ngày 02/14 khách hàng yêu cầu nghiên cứu thêm nội dung: - So sánh 3 cách chèn Digital Tool vào Google Slide để tìm phương pháp nhanh nhất(Dùng add-on) - Xem tốc độ chèn digital tool vào Slide dùng Chrome Extension - Tổng hợp lại add-on / Chrome Extension có làm được gì. có những hạn chế gì - Check chi tiết hạn chế 800px -600px của UI insert digital tool của extension | Pending | - | 2/17にScuti が1.の内容を検討完了させ報告いたしましたが、見送るという結論をいただきました。 Ngày 02/17 Phía Scuti đã báo cáo nội dung 1. Ngày 02/17 Khách hàng reject, không cần nghiên cứu nữa
7 | 教師と生徒が Google Slide／Docs／Sheet にデジタル教具の素材を直接コピーできる新しいウェブページを開発調査 （2/17に本依頼をいただきました） Ngày 02/17 khách hàng yêu cầu nghiên cứu nội dung: - Khách muốn tạo 1 website để cho enduser copy digital tool vào Google Slide, Sheet, Docs | Pending | - | ・2/17に、複数の素材を同時にコピーすることができないと報告しており、ダウンロードという方法を提案させていただきました。 ・2/18には、本件は見送るというご結論をいただきました。 Ngày 02/17 Phía Scuti báo cáo không thể copy nhiều ảnh digital tool cùng lúc, và đề xuất phương án download. Ngày 02/18 Khách hàng reject, không cần nghiên cứu nữa
8 | 教師と生徒がデジタル教具の素材をダウンロードし、ローカルで使用できる新しいウェブページを開発調査 （2/18にご依頼をいただきました） Ngày 02/18 khách hàng yêu cầu nghiên cứu nội dung: - Khách muốn tạo 1 website để cho enduser GV/HS download được digital tool trên web, và sử dụng ở local. | Inprogess | -
9 | CR17の基本設計が完了次第、再度見積もり Estimate chi tiết lại CR 17 nếu khách hàng hoàn thành Specs chi tiết | Pending | - | CR17の最終的な開発方針が決まっていない。 Khách hàng chưa chốt phương án triển khai cuối cùng cho CR 17.
10 | Google Add-on に関して、Google Accountで環境設定など Tiến hành triển khai coding 1 số phần của Google Add-on | Pending | - | 見送ることになりました。 Reject theo yêu cầu từ khách hàng.
11 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess | - | MTG 4回 - Google Add-on機能 - デジタル教具専用のサイトの仕様 - 管理画面の仕様 MTG 4 lần - Chức năng Google add-on - Chức năng trên trang digital tool mới - Chức năng trên màn quản lý
12 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | - Google Add-onの機能の確認 - デジタル教具専用サイトで、DLの仕様の提案 - 新規のデジタル教具画面の確認 - Check chức năng Google add-on - Check chức năng trên trang digital tool mới và đề xuất DL digital tool - Check chức năng trên màn quản lý
13 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Pending | - | 02/19のMTGにて、デジタル教具画面をもう少し作り直すという事で一旦このタスクはPendingになっています。 UI設計は02/25を目処とすることになっています。 Trong mtg 19/02 đã nhận thông tin là bên Otake sẽ cập nhật lại UI của màn chọn digital tool nên tạm thời task tạo BD sẽ là pending. Dự kiến là ngày 25/02 nhận UI design mới.
14 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | -
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 17 デジタル教具のダウンロードとUIの更新 CR 17 Download digital tool and update UI |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 教師と生徒がデジタル教具の素材をダウンロードし、ローカルで使用できる新しいウェブページを開発調査 （2/18にご依頼をいただきました） Ngày 02/18 khách hàng yêu cầu nghiên cứu nội dung: - Khách muốn tạo 1 website để cho enduser GV/HS download được digital tool trên web, và sử dụng ở local. | Inprogess | - | 02/19中に追加となった調査内容 ・Zipと複数ダウンロードをon / offできるか ・デジタル教具のコピペは画質が落ちるか？ ・画面上にキーボードの表示ができるか 19/02 thêm 3 research mới - Có thể bật/tắt tính năng Zip và tải xuống nhiều lần không? - Việc sao chép và dán tài liệu giảng dạy kỹ thuật số có làm giảm chất lượng hình ảnh không? - Bạn có thể hiển thị bàn phím trên màn hình không?
2 | CR17の基本設計が完了次第、再度見積もり Estimate chi tiết lại CR 17 nếu khách hàng hoàn thành Specs chi tiết | Pending | - | CR17の最終的な開発方針が決まっていない。 Khách hàng chưa chốt phương án triển khai cuối cùng cho CR 17.
3 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess |  | - デジタル教具専用のサイトの仕様 - 管理画面の仕様 - Chức năng trên trang digital tool mới - Chức năng trên màn quản lý
4 | Hearing spec with customer and research - 仕様の調査 | Todo |  | 02/19中に追加となった調査内容 ・Zipと複数ダウンロードをon / offできるか ・デジタル教具のコピペは画質が落ちるか？ ・画面上にキーボードの表示ができるか 19/02 thêm 3 research mới - Có thể bật/tắt tính năng Zip và tải xuống nhiều lần không? - Việc sao chép và dán tài liệu giảng dạy kỹ thuật số có làm giảm chất lượng hình ảnh không? - Bạn có thể hiển thị bàn phím trên màn hình không?
5 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess |  | 新規のデジタル教具画面のあらかた仕様が決定している箇所の詳細確認 Check chi tiết phần nào đã chốt
7 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess
3. 確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
4. リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5. バックログタスク/ Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6. ログタイム/ Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. ノート/ Note

## 02122025
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 12-Feb 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■CR 14：2月4日からCR 17 Google Add-On を優先して対応したため、CR14を一旦保留 ■CR 17：Google Add-On の技術を調査中 ■優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 14: Pending ưu tiên việc nghiên cứu CR 17 Google Add-On (Từ ngày 02/04) CR 17: Scuti đang nghiên cứu công nghệ, khách hàng đang làm specs chi tiết. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（05-Feb-> 11-Feb）／Report task of this week (05-Feb-> 11-Feb）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 17 Google Workspace拡張機能と連携 CR 17 Google add-on |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Google Slide, Google Docs, Google Sheet にデジタル教具を統合するための Google Workspace add-on の開発可能性について調査する。 Nghiên cứu khả năng thực hiện Google Add-on để tích hợp digital tool vào Google Slide / Google Docs / Google Sheet | Done | 2025-02-07 | ・2/10に一度調査結果を報告させていただきました。 - Đã báo cáo kết quả lần 1 vào ngày 02/10. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PbgYYieN7dTxjv6JHv39Z6Zud3qShG01nfq681OZx8/edit?gid=1493670499#gid=1493670499 ・Google Slide (最優先) / Google Docs / Google Sheet (Add-on) にデジタル教具のセットを統合する方法を調査する必要がない。 - Không cần nghiên cứu cách tích hợp Set Digital tool vào Google Slide (Ưu tiên cao) / Google Docs / Google Sheet (Add-on)
2 | Google Workspace add-on の開発に関する概算見積もり（誤差が大きくなる可能性あり） Estimate vo (Với độ sai số lớn) việc thực hiện Google Add-on | Done | 2025-02-10 | 詳細な見積もりは、基本設計が確定次第、改めてお見積もりいたします。 Về estimate chi tiết, sau khi khách hàng và TaiC update basic design chi tiết thì team Scuti sẽ estimate lại.
3 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess | - | 2/1から仕様のヒアリングを開始しました。 残りはポップアップとスライドバーのデザインとなります。 Bắt đâu hearing requirement từ ngày 01/02 rồi. Đang chờ UI của popup và slide bar.
4 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | 技術調査の結果、実現可能ということになったので、Google Workspace add-on上のUIや詳細を詰めています。 QAシートやチャットでやり取り中。 Sau khi làm technical research thì thấy chức năng add-on khả thi. Đang phân tích chi tiết của chúc năng trên add-on và chuẩn bị UI.
5 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Inprogess | - | 技術可否の確認と仕様を詰めた後、基本設計書の見積もりを開始する Sau khi check technical xong và có spec chi tiết thì bắt đầu estimate thòi gian làm BD
6 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | - | 現在進行中 In progress
7 | Create basic design - Make BD 基本設計書の作成 | Todo | -
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 17 Google Workspace拡張機能と連携 CR 17 Google add-on |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | ユーザの情報を取得できるか、Google Market Workspace の管理機能を調査する Nghiên cứu chức năng quản lý của Google Market Workspace có thể lấy được thông tin của user không? | Todo | 2025-02-13
2 | ユーザが一般的な機能を利用できるメニューをGoogle Slide の画面に追加できるかを調査する。 Nghiên cứu có thể thêm menu trên màn hình Google Slide để user dùng các chức năng thường dùng hay không? | Todo | 2025-02-13
3 | Google Workspace MarketplaceのアプリやGoogle Chromの 拡張機能が、個別のユーザにインストールすることなく、複数のユーザに同時にインストールできるかを調査する。 Nghiên cứu app Google Workspace MarketSpace và Google Chrome Extension có install cho nhiều user cùng lúc mà không cần từng user install không? | Todo | 2025-02-13
4 | デジタル教具（教科、カテゴリ）をGoogle Chromeの拡張機能に統合する方法を調査する。 Nghiên cứu cách tích hợp ảnh digital tool đơn (Ảnh bộ môn và category) vào Google Chorme extention | Todo | 2025-02-13
5 | Scuti 側のインタネットを使用してGoogle Add-on からデジタル教具の画像を挿入することを検証し評価を行う。 Đo và đánh giá việc insert ảnh digital tool từ Google Add -on với mạng internet của Scuti | Todo | 2025-02-13
6 | CR17の基本設計、詳細設計が完了次第、再度見積もり Estimate chi tiết lại CR 17 nếu khách hàng hoàn thành Specs chi tiết | Todo | -
7 | Google Add-on に関してはGoogle Accountで環境設定など Tiến hành triển khai coding 1 số phần của Google Add-on | Todo | - | ・他の優先タスクがないことを前提にする。 ・2/13の後にする - Phía Scuti chỉ làm phần này nếu khách hàng không ưu tiên làm phần nào khác - Phía Scuti tiến hành sau ngày 2/13
8 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess | - | 2/1から仕様のヒアリングを開始しました。 残りはポップアップとスライドバーのデザインとなります。 Bắt đâu hearing requirement từ ngày 01/02 rồi. Đang chờ UI của popup và slide bar.
9 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | 技術調査の結果、実現可能ということになったので、Google Workspace add-on上のUIや詳細を詰めています。 QAシートやチャットでやり取り中。 Sau khi làm technical research thì thấy chức năng add-on khả thi. Đang phân tích chi tiết của chúc năng trên add-on và chuẩn bị UI.
10 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Inprogess | - | 技術可否の確認と仕様を詰めた後、基本設計書の見積もりを開始する Sau khi check technical xong và có spec chi tiết thì bắt đầu estimate thòi gian làm BD
11 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | - | 現在進行中 In progress
12 | Create basic design - Make BD 基本設計書の作成 | Todo | -
3. 確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
4. リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5. バックログタスク/ Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6. ログタイム/ Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. ノート/ Note
お願い事項ですが、 可能であれば、オータケ様のCR17の基本設計・詳細設計の作成スケジュールをご共有いただければ助かります。 それをもとに弊社の各タスクの日程を調整させていただきます。 Nhờ khách hàng chia sẻ về lịch trình làm specs chi tiết của CR 17 Google Add-on để phía Scuti sắp sếp task cho phù hợp.

## 02052025
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 05-Feb 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■CR 15：完了済み ■CR 14：2月4日からCR 17 Google Add-On を優先して対応したため、CR14を一旦保留 ■CR 17：Google Add-On の技術を調査中 ■優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 15: Done CR 14: Pending ưu tiên việc nghiên cứu CR 17 Google Add-On (Từ ngày 02/04) CR 17: Đang nghiên cứu công nghệ. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（23-Jan-> 04-Feb）／Report task of this week (23-Jan-> 04-Feb）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Done | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Test] Otake 様側でステージング環境でUATテスト [Test] [Otake] Test UAT at STG | Done | 2025-01-23
2 | UATのバグ修正 [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2025-01-23
3 | 本番環境への反映 [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Done | 2025-01-23
4 | Otake様側で本番環境でテスト [Test] [Otake] Test at Production | Done | 2025-01-23
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 実装 [Dev] Implement | Pending | 2025-02-18 | 40%まで完了しているが、2月4日から優先順位をCR17 Google Add-On に変更したため、一旦CR14を保留とする。 ----------------------------------------------- - Đã hoàn thành được 40%. - Pending theo yêu cầu của khách hàng ưu tiên cho việc nghiên cứu CR 17 Google Add-On (Từ ngày 02/04)
2 | テストシートの作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Pending | 2025-02-17 | 40%まで完了しているが、2月4日から優先順位をCR17 Google Add-On に変更したため、一旦CR14を保留とする。 ----------------------------------------------- - Đã hoàn thành được 40%. - Pending theo yêu cầu của khách hàng ưu tiên cho việc nghiên cứu CR 17 Google Add-On (Từ ngày 02/04)
CR 17 Google Workspace拡張機能と連携 CR 17 Google add-on |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Google Slide, Google Docs, Google Sheet にデジタル教具を統合するための Google Workspace add-on の開発可能性について調査する。 ------------------------ Nghiên cứu khả năng thực hiện Google Add-on để tích hợp digital tool vào Google Slide / Google Docs / Google Sheet | Inprogess | 2025-02-07 | 調査結果（2024年2月5日時点） 1. Google Add-on を Google Slide に統合 ・デジタル教具の画像を Google Slide に統合する Add-on の実装可能性 ⇒ 可能 ・Add-on にロック機能を実装する可能性 ⇒ 可能 ・デジタル教具選択画面の UI を保持できる可能性 ⇒ 可能性は低い。Scuti にて追加調査が必要 ・デジタル教具選択画面の検索機能を保持できる可能性 ⇒ 未調査 2. Google Add-on を Google Sheet に統合 ・デジタル教具の画像を Google Sheet に統合する Add-on の実装可能性 ⇒ 可能 ・デジタル教具選択画面の UI を保持できる可能性 ⇒ 可能性は低い。Scuti にて追加調査が必要 ・デジタル教具選択画面の検索機能を保持できる可能性 ⇒ 未調査 3. Google Add-on を Google Docs に統合 ・デジタル教具の画像を Google Docs に統合する Add-on の実装可能性 ⇒ 可能 ・デジタル教具選択画面の UI を保持できる可能性 ⇒ 可能性は低い。Scuti にて追加調査が必要 ・デジタル教具選択画面の検索機能を保持できる可能性 ⇒未調査 4. Google Marketplace へのデプロイ方法と発生コスト⇒未調査 ------------------------------------------------------------------ Kết quả điều tra tới thời điểm ngày 02/05: 1. Google add-on tích hợp với Goole slide - Có khả năng làm add-on tích hợp ảnh digital tool vào google slide không? => Có - Có khả năng làm chức năng khóa trên add-on không? => Có - Có khả năng giữ lại giao diện màn hình chọn digital tool không? => Khả năng cao là không, Scuti cần điều tra thêm. - Có khả năng giữ lại chức năng search trên màn hình chọn digital tool không? => Chưa điều tra. 2. Googl add-on tích hợp với Google Sheet. - Có khả năng làm add-on tích hợp ảnh digital tool vào google slide không? => Có - Có khả năng giữ lại giao diện màn hình chọn digital tool không? => Khả năng cao là không, Scuti cần điều tra thêm. - Có khả năng giữ lại chức năng search trên màn hình chọn digital tool không? => Chưa điều tra. 3. Googl add-on tích hợp với Google Docs. - Có khả năng làm add-on tích hợp ảnh digital tool vào google slide không? => Có - Có khả năng giữ lại giao diện màn hình chọn digital tool không? => Khả năng cao là không, Scuti cần điều tra thêm. - Có khả năng giữ lại chức năng search trên màn hình chọn digital tool không? => Chưa điều tra. 4. Cách thức deploy lên google Market và chi phí phát sinh => Chưa điều tra.
2 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess | - | 2/1から仕様のヒアリングを開始しました。 技術調査の結果次第で仕様が変更する可能性があるので、技術調査の結果待ちです。 Bắt đâu hearing requirement từ ngày 01/02 rồi. Tuỳ kết quả của research technical thì spec có thể thay đổi, đang đợi kết quả research.
3 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | Google Workspace add-on上のUIや詳細を詰めていく予定です。 Đang phân tích chi tiết của chúc năng trên add-on và chuẩn bị UI.
4 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | - | 現在進行中 In progress
CR 10 カテゴリー教具にタグを追加 CR 10 add tag3,4 to category |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Done | 2025-02-01
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | CR17の急ぎの件があったので、今週は以前からの変更点の要求を受け取るmtgのみ実施しました。 Vì phải ưu tiện trasnfer requirement của CR17 cho team, nên tuần nay chỉ làm họp với khách để hearing yêu cầu mới của CR10
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 10 カテゴリー教具にタグを追加 CR 10 add tag3,4 to category |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Pending | - | CR17で待ち時間があれば対応する Nếu có task pending của SE ở bên CR17 thì làm task này
2 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Pending | - | CR17で待ち時間があれば対応する Nếu có task pending của SE ở bên CR17 thì làm task này
3 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Pending | - | CR17で待ち時間があれば対応する Nếu có task pending của SE ở bên CR17 thì làm task này
4 | Create basic design - Make BD 基本設計書の作成 | Pending | - | CR17で待ち時間があれば対応する Nếu có task pending của SE ở bên CR17 thì làm task này
CR 17 Google Workspace拡張機能と連携 CR 17 Google add-on |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Google Slide, Google Docs, Google Sheet にデジタル教具を統合するための Google Workspace add-on の開発可能性について調査する。 ------------------------ Nghiên cứu khả năng thực hiện Google Add-on để tích hợp digital tool vào Google Slide / Google Docs / Google Sheet | Inprogess | 2025-02-07
2 | Google Workspace add-on の開発に関する概算見積もり（誤差が大きくなる可能性あり） -------------------------- Estimate vo (Với độ sai số lớn) việc thực hiện Google Add-on | Todo | 2025-02-10 | 詳細な見積もりは、基本設計が確定次第、改めてお見積もりいたします。 Về estimate chi tiết, sau khi khách hàng và TaiC update basic design chi tiết thì team Scuti sẽ estimate lại.
3 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Inprogess | - | 2/1から仕様のヒアリングを開始しました。 技術調査の結果次第で仕様が変更する可能性があるので、技術調査の結果待ちです。 Bắt đâu hearing requirement từ ngày 01/02 rồi. Tuỳ kết quả của research technical thì spec có thể thay đổi, đang đợi kết quả research.
4 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | Google Workspace add-on上のUIや詳細を詰めていく予定です。 Đang phân tích chi tiết của chúc năng trên add-on và chuẩn bị UI.
5 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Todo | - | 技術可否の確認と仕様の詳細を詰めた後、基本設計書の見積もりを開始する Sau khi check technical xong và có spec chi tiết thì bắt đầu estimate thòi gian làm BD
6 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | - | 現在進行中 In progress
7 | Create basic design - Make BD 基本設計書の作成 | Todo | -
3. 確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
4. リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5. バックログタスク/ Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6. ログタイム/ Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. ノート/ Note

## 01232025
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 23-Jan 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■ CR 14：実装は計画通りになっている マスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=197732518#gid=197732518 ■ CR 15: 実装は計画通りになっている マスタスケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2003904260#gid=2003904260 ■ 優先度： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 14: Keep tiến độ coding theo master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=197732518#gid=197732518 CR 15: Keep tiến độ coding theo master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2003904260#gid=2003904260 Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 Scuti's Tet holiday schedule is from January 25th to the end of February 2nd.
１．今週の作業内容（15-Dec-> 22-Jan）／Report task of this week (15-Dec-> 22-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Test] Otake 様側で開発環境でテスト [Test] [Otake] [Dev] Run test at Dev | Done | 2025-01-17
2 | Scuti 側で不良修正 [Dev] [Scuti] [Dev] Fix bug as Development | Done | 2025-01-20
3 | Scuti 側で下記仕様変更の実装 ・画像か動画のどちらかの挿入しかできない ・画像は複数枚の挿入が可能(100MBまで) ・動画は1本のみの挿入しかできない(100MBまで) ・iPadで動画音声再生機能を実装する。 （iPadで表示される音声ボタンは音のON/OFFのみ変更できる。 iPadeで音量を調整するときは、デバイスを直接操作し調整する。） ・Ipadでweb挿入ボタンを削除する。 -------------------------------------------------------- [Dev] [Scuti] [Dev] Implement change request - Only images or videos can be inserted. - Multiple images can be inserted, up to a maximum of 100 MB. - Only one video can be inserted, with a maximum size of 100 MB. - On iPad, implement the functionality to play audio for videos. + Implement the functionality to play video audio on iPad. + The audio button displayed on the iPad can only toggle between ON and OFF. + When adjusting the volume on the iPad, the adjustment should directly control the device's volume. | Done | 2025-01-22
4 | ステージング環境へ反映 [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2025-01-22 | 仕様変更でSTG反映作業は21日から22日に変更された Lùi lịch từ 01/21 sang 01/22 do task [Dev] [Scuti] [Dev] Implement change request
5 | [Test] Otake 様側でステージング環境でUATテスト [Test] [Otake] Test UAT at STG | Done | 2025-01-23 | 仕様変更でSTG反映作業は21日から23日に変更された Lùi lịch từ 01/21 sang 01/23 do task [Dev] [Scuti] [Dev] Implement change request
6 | [Dev] 複数の動画をアップロードする場合のデバイスごとのGPU制限を調査 [Dev] [Scuti] Điều tra giới hạn GPU theo từng thiết bị khi upload nhiều video | Done | 2025-01-20 | GPU制限は一旦未解決のことについては佐々木さんの方で把握した。 Slackでやり取りのURL：https://otakescuti.slack.com/archives/C0655J92UPR/p1737433137349419 ----------------------------------------------- Khách hàng đã nắm được việc tràn GPU tạm thời chưa giải quyết được. Comment hiện tại của khách: Chị Nga dịch có thể hỏi TaiC chỗ slack này để note link. - Ngày 01/20, sau khi kiểm tra trong công ty, tôi nghĩ rằng vấn đề video trở nên quá nặng sau khi chèn đã được giải quyết nhờ tối ưu hóa video. - Vấn đề với video hiện tại tôi nghĩ là đã ổn. - Nếu có vấn đề phát sinh lại, tôi sẽ trao đổi để giảm độ phân giải hoặc thực hiện các biện pháp khác
7 | 仕様のまとめ、基本設計書の更新 Tổng hợp spec và cập nhật BD | Done | 2025-01-22
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | タスクの分割と見積もり Break task và estimae | Done | 2025-01-20
2 | マスタスケジュール作成 Create master Schedule | Done | 2025-01-21 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=197732518#gid=197732518
3 | テストシート作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2025-02-17
CR 5 授業管理 CR5 Class management |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 仕様の分析と技術確認 Phân tích spec và check QA technical | Pending | - | 今週は特になし。 CR10が優先。CR5でもし何か優先タスクがあれば対応する。 Ưu tiên làm spec CR10, nếu có task gấp của CR5 thì làm
CR 16 軽微な修正-2 CR16 Small CRs-2 |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | デジタル教具の表示数の修正 (4*4と5*5) Chỉnh sửa hiển thị digital tool 4*4 và 5*5 | Done | 2025-01-22
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Pending | - | CR10が優先。CR5でもし何か優先タスクがあれば対応する。 Ưu tiên làm spec CR10, nếu có task gấp của CR5 thì làm
CR 10 カテゴリー教具にタグを追加 CR 10 add tag3,4 to category |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Hearing spec with customer -仕様のヒアリング | Done | 2025-01-17
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | 仕様がまだ全て決定していないので、決定次第締め切りを記載します。 Chưa có hết spec nên sau khi có hết spec thì điền deadline vào
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Test] Otake 様側でステージング環境でUATテスト [Test] [Otake] Test UAT at STG | Inprogess | 2025-01-23 | 仕様変更でSTG反映作業は21日から23日に変更された Lùi lịch từ 01/21 sang 01/23 do task [Dev] [Scuti] [Dev] Implement change request
2 | UATのバグ修正 [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Todo | 2025-01-23
3 | 本番環境への反映 [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2025-01-23
4 | Otake様側で本番環境でテスト [Test] [Otake] Test at Production | Todo | 2025-01-23
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 実装 [Dev] Implement | Todo | 2025-02-18
2 | テストシートの作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2025-02-17
CR 5 授業管理 CR5 Class management |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 仕様の分析と技術確認 Phân tích spec và check QA technical | Pending | - | CR10が優先。CR5でもし何か優先タスクがあれば対応する。 Ưu tiên làm spec CR10, nếu có task gấp của CR5 thì làm
CR 16 軽微な修正-2 CR16 Small CRs-2 |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Pending | - | CR10が優先。CR5でもし何か優先タスクがあれば対応する。 Ưu tiên làm spec CR10, nếu có task gấp của CR16 thì làm
CR 10 カテゴリー教具にタグを追加 CR 10 add tag3,4 to category |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | - | 仕様がまだ全て決定していないので、決定次第締め切りを記載します。 Chưa có hết spec nên sau khi có hết spec thì điền deadline vào
2 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Todo | - | 仕様がまだ全て決定していないので、決定次第締め切りを記載します。 Chưa có hết spec nên sau khi có hết spec thì điền deadline vào
3 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | - | 仕様がまだ全て決定していないので、決定次第締め切りを記載します。 Chưa có hết spec nên sau khi có hết spec thì điền deadline vào
3. 確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
4. リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5. バックログタスク/ Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6. ログタイム/ Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. ノート/ Note
Scuti 側の旧正月の連休日程：1/25～2/2 Scuti's Tet holiday schedule is from January 25th to the end of February 2nd.

## 01152024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 15-Jan 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6：完了済み ・No 7, 8：保留 ・No 9：完了済み ■ CR 14：設計書の理解と見積もり ■ CR 15：テスト中 ■ 優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Done No 7, 8: Pending No 9: Done Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tìm hiểu và estimate CR 15: Coding Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（25-Dec-> 07-Jan）／Report task of this week (25-Dec-> 07-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Done | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] Otake 様側で開発環境でテスト [No 9] [Test] [Otake] Run test at Development environment | Done | 2025-01-08
2 | [No 9] Scuti 側で不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug | Done | 2025-01-09
3 | [No 9] Scuti 側でステージング環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2025-01-10
4 | [No 9] Otake 側でステージング環境でUATテスト [No 9] [Test] [Otake] Test UAT at STG | Done | 2025-01-10
5 | [No 9] Scuti 側でUATの不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2025-01-13
6 | [No 9] 本番環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Done | 2025-01-15
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Done | 2024-01-17 | 進捗を前倒しすることができたため、1/14に完了済み Done vào ngày 01/14 do đẩy nhanh tiến độ.
2 | テスト項目を藤原さんに共有、藤原さんと確認対応 Trao đổi về testcase với khách hàng nếu khách hàng có câu hỏi | Done | 2025-01-15 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=0#gid=0
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Done | 2024-01-09 | 1/10あたりに佐々木さんと基本設計書のMTG予定です。 Dự kiến là tầm 10/01 MTG với bác Sasaki về BD CR14
2 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Done | 2025-01-10
3 | Update basic design -Update documents ドキュメントの更新(あれば) | Done | 2025-01-10
4 | Finish basic design -Meeting confirm with Customer chốt lần cuối BD MTGを行い、基本設計書の完成（あれば） | Done | 2025-01-10
5 | Translate Basic design 基本設計書の翻訳 | Done | 2025-01-14
CR 5 授業管理 CR5 Class management |  | Done | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 要件のヒアリングMTG MTG hearing requirement | Done | 2025-01-14
2 | 仕様の分析と技術確認 Phân tích spec và check QA technical | Done | 2025-01-14 | 以下技術の確認をし、可能なことを報告しました。 1. 授業管理方法の変更（Google Driveのような方法） 2. 招待コード/QRコードを使用して授業の作成と参加 Scuti đã xác nhận các kỹ thuật dưới đây và báo cáo những điều có thể thực hiện: 1. Thay đổi phương pháp quản lý lớp học (phương pháp giống như Google Drive). 2. Sử dụng mã mời/QR code để tạo lớp học và tham gia.
CR 16 軽微な修正-2 CR16 Small CRs-2 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec, check QA 仕様の確認と分析、質問点の確認 | Inprogess | 2025-01-21
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Test] Otake 様側で開発環境でテスト [Test] [Otake] [Dev] Run test at Dev | Inprogess | 2025-01-17
2 | Scuti 側で不良修正 [Dev] [Scuti] [Dev] Fix bug as Development | Todo | 2025-01-20
3 | ステージング環境へ反映 [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2025-01-21
4 | [Test] Otake 様側でステージング環境でUATテスト [Test] [Otake] Test UAT at STG | Todo | 2025-01-21
5 | [Dev] 複数の動画をアップロードする場合のデバイスごとのGPU制限を調査 [Dev] [Scuti] Điều tra giới hạn GPU theo từng thiết bị khi upload nhiều video | Inprogess | 2025-01-20
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | タスクの分割と見積もり Break task và estimae | Inprogess | 2025-01-20 | 1/21にマスタースケジュールを送ります。 1/21 gửi master schedule
CR 5 授業管理 CR5 Class management |  | Todo | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 仕様の分析と技術確認 Phân tích spec và check QA technical | Todo | - | もし仕様の確認点があれば、CR16より優先的に対応する。 Nếu cần check về spec/technical của CR5 thì ưu tiên hơn CR16
CR 16 軽微な修正-2 CR16 Small CRs-2 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | 2025-01-21
2 | Create basic design - Divide basic design task into small tasks and apply it to schedule 基本設計書タスクを小さく分割して基本設計書のスケジュールに反映 | Todo | - | 佐々木さんと今回は対応部分を分けました。 いくつかの部分はScuti側がデザインから作成します。 見積もり時間は仕様の確認後報告します。 Chúng tôi đã phân chia phần công việc lần này với bác Sasaki. Một số phần sẽ được phía Scuti thiết kế và tạo ra. Sau khi bên mình check spec thì báo estimate của CR
3 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Todo | -
4 | デジタル教具の適切な表示数をオータケ様側が確認するため、Scutiがデジタル教具の表示数を変更して開発環境にアップロードする Để bác Otake kiểm tra số lượng hiển thị digital tool phù hợp, Scuti sẽ thay đổi số lượng hiển thị digital tool và tải lên môi trường phát triển để khách kiểm tra | Todo | - | フロントエンドとバックエンドの両方の修正が必要なので、来週中に対応します。 Vì nó ảnh hưởng đến cả FE và BE nên bên Scuti định trong tuần sau làm.
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 01082024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 08-Jan 2025 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake 側: 大竹さん
Scuti 側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
【全体的な進捗】Overview
■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898b ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6：完了済み ・No 7, 8：保留 ・No 9：テスト中 ■ CR 14：基本設計書の作成中 ■ CR 15：実装中 ■ 優先度のファイル：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Done No 7, 8: Pending No 9: Testing Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tạo Basic Design. CR 15: Coding Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（25-Dec-> 07-Jan）／Report task of this week (25-Dec-> 07-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] 開発者が実装 [No 9] [Dev] Implement | Done | 2024-12-26
2 | [No 9] Scuti 側でテストシートの作成 [No 9] [Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-12-26
3 | [No 9] Otake 様側で開発環境でテスト [No 9] [Test] [Otake] Run test at Development environment | Inprogess | 2025-01-08
4 | [No 9] Scuti 側で不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug | Inprogess | 2025-01-09
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | マスタースケジュールの作成 Create master Schedule | Done | 2024-12-25 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2003904260#gid=2003904260
2 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Inprogess | 2024-01-17
3 | Scuti 側でテストシートの作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-01-03 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=0#gid=0
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Done | 2024-01-07 | 一旦完了しているが、もし追加であれば確認します。 Tạm thời done, nhưng nếu có gì thì phân tích thêm
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] Otake 様側で開発環境でテスト [No 9] [Test] [Otake] Run test at Development environment | Inprogess | 2025-01-08
2 | [No 9] Scuti 側で不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug | Inprogess | 2025-01-09
3 | [No 9] Scuti 側でステージング環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2025-01-10
4 | [No 9] Otake 側でステージング環境でUATテスト [No 9] [Test] [Otake] Test UAT at STG | Todo | 2025-01-10
3 | [No 9] Scuti 側でUATの不良修正 [No 9] [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Todo | 2025-01-13
4 | [No 9] 本番環境へ反映 [No 9] [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2025-01-15
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Inprogess | 2024-01-17
3 | テスト項目を藤原さんに共有、藤原さんと確認対応 Trao đổi về testcase với khách hàng nếu khách hàng có câu hỏi | Todo | 2025-01-15 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=0#gid=0
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Done | 2024-01-07 | 一旦完了しているが、もし追加であれば確認します。 Tạm thời done, nhưng nếu có gì thì phân tích thêm
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09 | 1/10あたりに佐々木さんと基本設計書のMTG予定です。 Dự kiến là tầm 10/01 MTG với bác Sasaki về BD CR14
3 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Todo | 2025-01-10
4 | Update basic design -Update documents ドキュメントの更新(あれば) | Todo | 2025-01-14
5 | Finish basic design -Meeting confirm with Customer chốt lần cuối BD MTGを行い、基本設計書の完成（あれば） | Todo | 2025-01-15
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
・2025/01/13 日本時間 17時より、弊社では社内イベントが行われる予定となっております。 そのため、17時よりSlackでの連絡は引き続きフォローいたしますが、 優先度が低く緊急でないご連絡は追って返信させていただきます。 ・2025/01/13 当日はCR13 No9のUAT不良修正の締め切りであるため、万が一、 不良件数が多く修正しきれない場合は、1/14に変更させていただければと思います。 その後の日程は1/15に本番環境に反映する予定で、この変更によって後の日程への影響はございません。 何卒、ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――― Ngày 01/13/2025 phía Scuti có sự kiện diễn ra từ khoảng 15h ~ hết giờ làm việc (Giờ Việt Nam) Bên mình xin phép tham gia Event vào thời gian đó nên: - Chúng tôi vẫn sẽ folow chat trên Slack tuy nhiên những phần liên lạc có độ ưu tiên thấp có thể bị chậm trong khoảng thời gian này. - Ngày 01/13/2025 là ngày cuối cùng fix bug UAT của CR 13 No 9, nên nếu trong trường hợp số lượng bug UAT nhiều thì phía Scuti xin phép lùi lịch fix bug UAT sang ngày 01/14/2025 (Lịch này không ảnh hưởng tới lịch tổng thể deploy lên Production của CR 13 No 9 vì lịch deploy Production là 01/15/2024)

## 12242024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 24-Dec 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
CR13CR13
【全体的な進捗】 ■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6：完了済み ・No 7, 8：保留 ・No 9：実装中 ■ CR 14：基本設計書の作成中 ■ CR 15：CR 13 No 9 の後に対応する予定 ■ 優先度のファイル：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ---------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Done No 7, 8: Pending No 9: Coding Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tạo Basic Design. CR 15: Start làm sau CR 13 No 9 Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（18-Dec-> 24-Dec）／Report task of this week (18-Dec-> 24-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] 基本設計の更新 [No 9] Update basic design | Done | 2024-12-19
2 | [No 9] 実施方法と最新版の設計書ができ次第、再度見積もる [No 9] Estimate lại sau khi có design mới nhất và đã chốt hướng làm. | Done | 2024-12-19
3 | [No 9] マスタースケジュールの作成 [No 9] Create master schedule | Done | 2024-12-19
4 | [No 9] 開発者が実装 [No 9] [Dev] Implement | Inprogess | 2024-12-26 | スケジュール通り、問題は特にない Keep tiến độ, không gặp vấn đề lớn.
5 | [No 9] Scuti 側でテストシートの作成 [No 9] [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-12-26 | スケジュール通り、問題は特にない Keep tiến độ, không gặp vấn đề lớn.
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Done | 2024-12-23 | 見積もり内容 [11/2023] [Edu] Project Management Nội dung estimate
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | 2024-01-07 | スケジュール通り、問題は特にない Keep tiến độ, không gặp vấn đề lớn.
3 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09 | 定例会後に、MTG予定 Sau khi họp weekly, họp với Sasaki-san về spec
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] 開発者が実装 [No 9] [Dev] Implement | Inprogess | 2024-12-26
2 | [No 9] Scuti 側でテストシートの作成 [No 9] [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-12-26
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | マスタースケジュールの作成 Create master Schedule | Inprogess | 2024-12-25 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2003904260#gid=2003904260
2 | Scuti 側で実装 [Dev] [Scuti] Implement | Todo | 2024-01-17
3 | Scuti 側でテストシートの作成 [Test] [Scuti] Write Testcase | Todo | 2024-01-03
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Inprogess | 2024-01-07
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-01-09
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 12182024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 18-Dec 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
CR13CR13
【全体的な進捗】 ■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6：完了済み ・No 7, 8：保留 ・No 9：見積もり中、見積もり完了次第に実装を行う予定 ■ CR 14：基本設計書の作成中 ■ CR 15：見積もり完了済み、CR13 No9の優先先でCR15の実装は一旦保留 ■ 優先度のファイル：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ----------------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Done No 7, 8: Pending No 9: Đang estimate, kế hoạch tiếp theo sẽ coding sau khi estimate. Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tạo Basic Design. CR 15: Đã estimate, tạm thời pending, ưu tiên cho CR 13 No 9 Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（04-Dec-> 10-Dec）／Report task of this week (04-Dec-> 10-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 6] Scuti で本番環境へ反映 [No 6] [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Done | 2024-12-11
2 | [No 9] Scuti で技術を考慮し実施方法を提案 [No 9] [Dev] [Scuti] Tìm hiểu về công nghệ và đề xuất hướng làm. | Done | 2024-12-11 | チーム全員が対応 All team cùng tham gia
3 | [No 9] Otake 様側との打ち合わせや実施方法の提案・決定 [No 9] [SA] [Scuti] Trao đổi và quyết định hướng làm với Otake | Done | 2024-12-17 | チーム全員が対応 All team cùng tham gia
4 | [No 9] 基本設計の更新 [No 9] Update basic design | Inprogess | 2024-12-19 | Figma上で今回は設計書を作っています Lần nay tạo BD trên Figma
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | CR 15 の見積もり Estimate CR 15 | Done | 2024-12-12 | Detail estimate: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=10:10
2 | CR15マスタースケジュールの作成とそれに基づいて実施 Create master schedule và implement theo master Schedule | Pending | - | CR13 No9 の優先先でCR15 の実施は一旦保留 Pending do khách hàng ưu tiên xử lý CR 13 No 9
3 | CR15 のテストシートの作成 CR15 create testcase cho CR 15 | Inprogess | 2024-12-18 | CR13 No9 の実施方法を検討している間、CR15 のテストシートを50％まで作成できております。 Trong thời gian chờ đợi chốt phương án cho CR 13 No 9, phía Scuti đã tiến hành viết được 50% testcase cho CR 15. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0zaYWbu9-iu0WB2sU8ogH8y4fOQSnCGzgLZN34qOrw/edit?gid=1118805254#gid=1118805254
4 | CR15の動画のUIを分析、決定 Phân tích UI video và chốt UI | Done | 2024-12-10
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Todo | 2024-12-23 | CR13 No.9を優先していたので、リスケしました。 Đã ưu tiên làm CR13 No.9 nên reschedule lại
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 9] 基本設計の更新 [No 9] Update basic design | Inprogess | 2024-12-19
2 | [No 9] 実施方法と最新版の設計書ができ次第、再度見積もる [No 9] Estimate lại sau khi có design mới nhất và đã chốt hướng làm. | Todo | 2024-12-19 | 12月18日から見積もり開始した Start estimate từ 12/18
3 | [No 9] マスタースケジュールの作成 [No 9] Create master schedule | Todo | 2024-12-19
4 | [No 9] マスタースケジュールに沿って実装 [No 9] Implement theo master schedule | Todo | - | 12月20日から開始する。 マスタースケジュールができ次第、締め切りを更新する。 Start từ ngày 12/20
5 | [No 9] 基本設計の更新 [No 9] Update basic design | Inprogess | 2024-12-19 | Figma上で今回は設計書を作っています Lần nay tạo BD trên Figma
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Todo | 2024-12-23 | CR13 No.9を優先していたので、リスケしました。 Đã ưu tiên làm CR13 No.9 nên reschedule lại
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Todo | - | 見積もり後に開始 Sau khi làm estimate thì set deadline và làm BD
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 12112024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 11-Dec 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
アジェンダ―／AGENDA
【全体的な進捗】 ■ CR 13 軽微な改修内容 マスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了済み ・No 6；スケジュール通り、ステージング環境で確認完了済み、12/11の18時以降に本番環境へ反映 ・No 7, 8：保留 ・No 9：技術の検討中 ■ CR 14：基本設計の作成中 ■ CR 15：見積もり中 ■ 優先度: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ----------------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Keep tiến độ, đã hoàn thành trên STG, chiều ngày 12/11 deploy Production No 7, 8: Pending No 9: Đang tìm hiểu công nghệ Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 CR 14: Đang tạo Basic Design. CR 15: Đang estimate. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（04-Dec-> 10-Dec）／Report task of this week (04-Dec-> 10-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 6] Scuti で実装 [No 6] [Dev] Implement | Done | 2024-12-04
2 | [No 6] Scuti のテスターでテストシート作成 [No 6] [Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-12-05
3 | [No 6] Otake 側でテスト実行 [No 6] [Test] [Otake] Run test | Done | 2024-12-09
4 | [No 6] Scutiでバグ修正（ある場合） [No 6] [Dev] [Scuti] Fix bug | Done | 2024-12-10
5 | [No 6] Scuti でステージング反映 [No 6] [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2024-12-11
6 | [No 6] Otake 側で UAT 実行 [No 6] [Test] [Otake] UAT | Done | 2024-12-12
7 | [No 6] Scutiで UAT バグ修正（ある場合） [No 6] [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2024-12-13 | UATのバグがない Không phát hiện bug UAT
8 | [No 9] Scuti で技術を考慮し実施方法を提案 [No 9] [Dev] [Scuti] Tìm hiểu về công nghệ và đề xuất hướng làm. | Inprogess | 2024-12-11 | 実施方法がほぼ完了しました。 Otake 様との打ち合わせや実施方法の提案・決定については、赤井が対応させていただきます。 --------------------- Đã hầu như hoàn thành phương hướng làm. Akai sẽ họp trực tiếp với khách hàng để cùng khách quyết định phương hướng thực hiện.
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Estimate CR 15 | Inprogess | 2024-12-12
2 | 仕様の再確認、QA、やりとり、更新 Check lại spec, QA, trao đổi, cập nhật spec | Done | 2024-12-11
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Todo | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Todo | 2024-12-13
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Todo | - | 見積もり後に開始 Sau khi làm estimate thì set deadline và làm BD
２．次の予定作業／Plan next week
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 6] Scutiで本番環境へ反映 [No 6] [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2024-12-11
2 | [No 9] Scuti で技術を考慮し実施方法を提案 [No 9] [Dev] [Scuti] Tìm hiểu về công nghệ và đề xuất hướng làm. | Inprogess | 2024-12-11
3 | [No 9] Otake 様との打ち合わせや実施方法の提案・決定 [No 9] [SA] [Scuti] Trao đổi và quyết định hướng làm với Otake | Todo | - | 赤井が対応させていただきます。 Akai sẽ họp với khách để quyết định cách làm.
4 | [No 9] 基本設計の更新 [No 9] Update basic design | Todo | - | 上記の3番「[No 9] Otake 様との打ち合わせや実施方法の決定」による。実施方法が決まり次第、更新する。 ――――――――――― Phía Scuti chỉ làm task này nếu khách hàng chọn được phương hướng triển khai No9 sau khi meeting với TaiC
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | CR 15 の見積もり Estimate CR 15 | Inprogess | 2024-12-12
2 | CR15マスタースケジュールの作成とそれに基づいて実施 Create master schedule và implement theo master Schedule | Todo | - | 現状： ・CR 13 No9：実施方法を決めるためにお客様と要相談 ・CR 14：基本設計が間に合っていない。 →CR 13 No9 の実施方法と CR 14 の基本設計が決まっていない間、CR15を優先先で進める予定。 ―――――――――――――― Hiện tại: - CR 13 No9: Cần trao đổi thêm với khách hàng để lựa chọn phương hướng triển khai. - CR 14: Chưa kịp làm Basic Design. Do vậy, phía Scuti dự định sẽ đẩy task này lên đầu tiên, trong khi khách hàng quyết định phương hướng 2 task trên.
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Todo | 2024-12-13
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Todo | - | 見積もり後に開始 Sau khi làm estimate thì set deadline và làm BD
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 12042024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 04-Dec 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://meet.google.com/rhy-iqmt-ftf
アジェンダ―／AGENDA
【全体的な進捗】 ■ CR 13 軽微な改修内容 マスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：完了 ・No 6：スケジュール通り ・No 7, 8, 9：保留 ■ 優先度: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122 ----------------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Done. No 6: Keep tiến độ No 7, 8, 9: Pending Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=86:122
１．今週の作業内容（28-Nov-> 03-Dec）／Report task of this week (28-Nov-> 03-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 1 2 3 4 5] Scuti で STG 環境に反映 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2024-11-28
2 | [No 1 2 3 4 5] Otake側で UAT実行 [No 1 2 3 4 5][Test] [Otake] UAT | Done | 2024-11-29
3 | [No 1 2 3 4 5] ScutiでUATのバグ修正 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2024-12-02
4 | [No 1 2 3 4 5] Scutiで本番反映 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Done | 2024-12-03
5 | [No 6] Scuti で実装 [No 6] [Dev] Implement | Inprogess | 2024-12-04 | 90%まで進んでおります。 Đã hoàn thành 90%
6 | [No 6] Scuti のテスターでテストシート作成 [No 6] [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-12-05 | 70%まで進んでおります。 以下は現時点のテストシートです。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xd0-MYUSq30Msp3J_zzSsqNpm3AzyiVLeB-dzPMp7g/edit?gid=1057740067#gid=1057740067 事前にご確認いただき、マスタスケジュールの通りに進めるかを判断していただくようお願いいたします。 ――――――――――――― Đã hoàn thành 70% Đây là Testcase tới thời điểm hiện tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xd0-MYUSq30Msp3J_zzSsqNpm3AzyiVLeB-dzPMp7g/edit?gid=1057740067#gid=1057740067 Nhờ khách hàng xem trước để đánh giá xem xét kế hoạch test của bên Otake có theo được theo Master Schedule không.
CR12 Undo-redo バグの修正 CR 12 Fix bug undo-redo |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - 問題の原因調べ、解決策の確認 Check nguyên nhân, check giải pháp | Done | 2024-11-29
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Done | 2024-11-29 | 11/29に現状の報告をします。 Boá cáo tình hình ở ngày 29/11
3 | Create basic design - 基本設計書の作成 | Done | - | 仕様の考慮の結果、CR15で対応することに決定。 対応内容：モニタリング時は、先生は生徒のオブジェクトを操作できない。 Sau khi check spec ở 2 bên, đã chốt là làm spec này: Khi monitoring thì gv k thể thao tác với obj của hs --> Spec này đã gộp vào CR15 rồi.
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Inprogess | 2024-12-05 | 12/4~5にかけてチームに仕様を伝える予定 Từ 12/4~5 Taishi sẽ transfer spec cho team
２．次の予定作業／Plan next week
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 6] Scuti で実装 [No 6] [Dev] Implement | Inprogess | 2024-12-04
2 | [No 6] Scuti のテスターでテストシート作成 [No 6] [Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-12-05
3 | [No 6] Otake 側でテスト実行 [No 6] [Test] [Otake] Run test | Todo | 2024-12-09
4 | [No 6] Scutiでバグ修正（ある場合） [No 6] [Dev] [Scuti] Fix bug | Todo | 2024-12-10
5 | [No 6] Scuti でステージング反映 [No 6] [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2024-12-11
6 | [No 9] Scuti で技術を考慮し実施方法を提案 [No 9] [Dev] [Scuti] Tìm hiểu về công nghệ và đề xuất hướng làm. | Todo | 2024-12-11
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Inprogess | 2024-12-05 | 12/4~5にかけてチームに仕様を伝える予定 Từ 12/4~5 Taishi sẽ transfer spec cho team
CR 14 完全ロック CR14 add function to lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | CR14の基本設計書にかかる工数の見積もり Estimate thời gian làm BD CR14 | Todo | 2024-12-06
2 | Create basic design - Check and analyse spec 仕様の確認と分析 | Todo | - | 見積もり後に開始 Sau khi làm estimate thì set deadline và làm BD
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 11282024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 28-Nov 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
全体的な進捗： ■ CR 13 軽微な改修内容のマスタースケジュール https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 ・No 1, 2 ,3, 4, 5：オンスケ ・No 6：オンスケ ・No 7, 8, 9：保留 ■ 優先度: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 ----------------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 ,3, 4, 5: Keep tiến độ No 6: Keep tiến độ No 7, 8, 9: Pending Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898 Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77
１．今週の作業内容（20-Nov-> 27-Nov）／Report task of this week (20-Nov-> 27-Nov）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 1 2 3 4 5] FE と BE の開発者が実装 [No 1 2 3 4 5][Dev][FE, BE] Implement | Done | 2024-11-22
2 | [No 1 2 3 4 5] Scuti 側のテスターでテスト項目作成 [No 1 2 3 4 5][Test] [Scuti] Write Testcase | Done | 2024-11-22
3 | [No 1 2 3 4 5] Otake 側でテスト実行 [No 1 2 3 4 5][Test] [Otake] Run test | Done | 2024-11-25 | 藤原さんとの確認後、日程を11/26に変更した。 Khách hàng lùi deadline xuống 11/26
4 | [No 1 2 3 4 5] Scuti 側でバグ修正 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] Fix bug | Done | 2024-11-26 | 上記の変更で本タスクの日程も27日に変更された。 Khách hàng lùi deadline test xuống 11/26 nên fix bug lùi xuống 11/27
5 | [No 1 2 3 4 5] Scuti 側で STG 環境に反映 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2024-11-27 | 上記同様、28日に変更された。 Lùi lịch deploy STG xuống 11/28 do hai task phía trên lùi lịch.
6 | [No 6]No.6の仕様の作成 Tạo BD của No.6 | Done | 2024-11-20
7 | [No 6] 見積もりとマスタスケジュールの作成 [No 6] Estimate and Create Master Schedule | Done | 2024-11-25 | Estimate: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=L9 Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898
8 | [No 8] 仕様の作成 [No 8] Tạo BD | Pending | - | ご依頼いただいた通り、保留とした。 Pending theo yêu cầu khách hàng.
CR12 Undo-redo バグの修正 CR 12 Fix bug undo-redo |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check spec バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Done | - | CR No.13を優先で取り組んでいたので、今週(11/21か11/22)から再開します。 内容確認後、見積もりをさせていただきます。 ----------------------- Vì đã làm CR No.13 trước nên làm CR12 từ tuần nay (11/21 or 11/22) Làm estimate sau khi check nội dung
2 | Check spec - 問題の原因調べ、解決策の確認 Check nguyên nhân, check giải pháp | Inprogess | 2024-11-29 | 11/29に現状の報告をします。 Boá cáo tình hình ở ngày 29/11
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 仕様のヒアリング | Pending
CR 14 完全ロック CR14 Full Lock |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 開発側と仕様の共有、実現可能かの確認 | Done | 2024-11-26 | 実現可能、と回答させていただきました。
2 | 佐々木さんから仕様の説明MTG | Done | 2024-11-28 | 11/25 , 11/28 実施
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 佐々木さんから仕様の説明MTG | Done | 2024-11-26 | 11/26実施
２．次の予定作業／Plan next week
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 1 2 3 4 5] Scuti 側で STG 環境に反映 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2024-11-28
2 | [No 1 2 3 4 5] Otake側で UAT実行 [No 1 2 3 4 5][Test] [Otake] UAT | Todo | 2024-11-29
3 | [No 1 2 3 4 5] ScutiでUATのバグ修正 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Todo | 2024-12-02
4 | [No 1 2 3 4 5] Scutiで本番反映 [No 1 2 3 4 5][Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2024-12-03
5 | [No 6] Scuti で実装 [No 6] [Dev] Implement | Todo | 2024-12-04
6 | [No 6] Scuti のテスターでテストシート作成 [No 6] [Test] [Scuti] Write Testcase | Todo | 2024-12-05
CR12 Undo-redo バグの修正 CR 12 Fix bug undo-redo |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Create basic design - 問題の原因調べ、解決策の確認 Check nguyên nhân, check giải pháp | Inprogess | 2024-11-29
2 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-11-29 | 11/29に現状の報告をします。 Boá cáo tình hình ở ngày 29/11
3 | Create basic design - 基本設計書の作成 | Todo | -
CR 15 軽微な修正 CR15 Small CRs |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 仕様の確認、分析、基本設計書の完成 Phân tích spec, tạo BD | Todo | - | CR14 完全ロックの優先度が高いですが、 CR14の基本設計書にかかる工数の方が長いと予想されるので 比較的軽いCR15の軽微な対応を先に基本設計書の完成をさせます。 →CR14の基本設計書待ちになった場合、開発側はCR15を先に対応してもらいます。 工数：0.5MD程度 CR14 có mức độ ưu tiên cao, nhưng dự kiến thời gian cần thiết để hoàn thành tài liệu thiết kế cơ bản của CR14 sẽ dài hơn. Vì vậy, chúng tôi sẽ hoàn thành tài liệu thiết kế cơ bản cho CR15 trước, vì công việc của CR15 nhẹ hơn và chỉ cần xử lý một cách đơn giản. → Nếu phải chờ tài liệu thiết kế cơ bản của CR14, phía phát triển sẽ được yêu cầu thực hiện CR15 trước. Estimate : 0.5MD
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 11202024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 20-Nov 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
全体的： ■ CR 8 のスクロール追加のマスタースケジュール 進捗：完了済み https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 ■ CR 10：見積もりが完了済み、実装（コーディング）は一旦保留としている ■ CR 13：軽微な改修内容 No 1, 2 , 3, 4, 5, 7：オンスケ No 6, 8：基本設計書の作成中 No 9：保留 ■ 優先度 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 ----------------------------------------------------------------- Tổng quan: CR 8 Add Scroll: Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 - Tiến độ: Done CR 10: Đã estimate, tạm pending phần coding. CR 13: Mix of many small CR No 1, 2 , 3, 4, 5, 7: Keep tiến độ No 6, 8: Đang làm basic design No 9: Pending Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77
１．今週の作業内容（13-Nov-> 20-Nov）／Report task of this week (13-Nov-> 20-Nov）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR8 第一層と第二層にスクロールを追加 CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 |  | Done | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Dev] [Scuti] STG 環境に反映 [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Done | 2024-11-14
2 | [Test] Otake様側で UAT 実行 [Test] [Otake] UAT | Done | 2024-11-15
3 | [Dev] [Scuti] UATのバグを修正 [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2024-11-18
4 | [Dev] [Scuti] 本番環境に反映 [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Done | 2024-11-19
CR 10 カテゴリーへのタグ追加 CR 10 Add tag of Category |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Dev] 技術分析・研究 [Dev] Analysis and Study Technical | Done | 2024-11-13 | 今週のタスクは技術研究と見積もりは完了済みですが、他の小さなタスクが残っており保留としているため、全体的な進捗は「Inprogress]としている。
2 | [All team] 見積もり [All team] Estimate | Done | 2024-11-15
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 1 2 3 4 5 7 9]要件説明MTG Trao đổi spec với khách | Done | 2024-11-13
2 | [No 6]No.6の仕様の作成 Tạo BD của No.6 | Todo | 2024-11-20
3 | [No 8]No.8の仕様の作成 Tạo BD của No.8 | Pending | - | 来週No.8の仕様を展開いただく予定です。 Dự kiến là tuần sau khách gửi spec No.8
4 | [No 1 2 3 4 5 7 9]基本設計書の作成 Tạo BD CR13 (ngoài No.6,8) | Done | 2024-11-15
5 | [No 1 2 3 4 5 7 9]チームに仕様を伝える Transfer spec cho team | Done | 2024-11-18
6 | [No 1 2 3 4 5 7 9] 仕様の翻訳 [No 1 2 3 4 5 7 9][Document] Translate | Done | 2024-11-18
7 | [No 1 2 3 4 5 7] 開発者が技術を分析 [No 1 2 3 4 5 7][Dev] Analysis and Study Technical | Done | 2024-11-18
8 | [No 1 2 3 4 5 7] FE と BE の開発者が実装 [No 1 2 3 4 5 7][Dev][FE, BE] Implement | Inprogess | 2024-11-22
9 | [No 1 2 3 4 5 7] Scuti 側のテスターがテスト項目を作成 [No 1 2 3 4 5 7][Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-11-22
CR12 Undo-redo バグの修正 CR 12 Fix bug undo-redo |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check spec バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Todo | - | CR No.13を優先で取り組んでいたので、今週から再開します。 ----------------------- Vì đã làm CR No.13 trước nên làm CR12 từ tuần nay
CR9 表の復活 CR 9 Add table again |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
その他/Other |  | Done | - | PIC: Scuti
1 | 次の段階のマスタースケジュールの検討・作成 Create master schedules cho giai đoạn tiếp theo | Done | - | Master Schedule CR 13: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=2085833898#gid=2085833898
２．次の予定作業／Plan next week
CR13 軽微な改修内容 CR 13 Mix of many small CR |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 6]No.6の仕様の作成 Tạo BD của No.6 | Todo | 2024-11-20
2 | [No 8]No.8の仕様の作成 Tạo BD của No.8 | Pending | - | 来週No.8の仕様を展開いただく予定です。 Dự kiến là tuần sau khách gửi spec No.8
3 | [No 1 2 3 4 5 7] FE と BE の開発者が実装 [No 1 2 3 4 5 7][Dev][FE, BE] Implement | Inprogess | 2024-11-22
4 | [No 1 2 3 4 5 7] Scuti 側のテスターがテスト項目を作成 [No 1 2 3 4 5 7][Test] [Scuti] Write Testcase | Inprogess | 2024-11-22
5 | [No 1 2 3 4 5 7] Otake 側でテスト実行 [No 1 2 3 4 5 7][Test] [Otake] Run test | Todo | 2024-11-25
6 | [No 1 2 3 4 5 7] Scuti 側でバグ修正 [No 1 2 3 4 5 7][Dev] [Scuti] Fix bug | Todo | 2024-11-26
7 | [No 1 2 3 4 5 7] Scuti 側で STG 環境に反映 [No 1 2 3 4 5 7][Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2024-11-27
CR12 Undo-redo バグの修正 CR 12 Fix bug undo-redo |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check spec バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Todo | - | CR No.13を優先で取り組んでいたので、今週(11/21か11/22)から再開します。 内容確認後、見積もりをさせていただきます。 ----------------------- Vì đã làm CR No.13 trước nên làm CR12 từ tuần nay (11/21 or 11/22) Làm estimate sau khi check nội dung
2 | Create basic design - 基本設計書の作成 | Todo | -
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Hearing spec with customer -仕様のMTG | Todo | - | 11/21からスタートします。 Bắt đầu từ 11/21
CR9 表の復活 CR 9 Add table again |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
CR 10 カテゴリーへのタグ追加 CR 10 Add tag of Category |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 11132024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 13-Nov 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, Akai Taishi, NgaNTQ
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
全体的な進捗 ■ CR 7のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 ・進捗：オンスケ ■ CR 8 スクロール追加のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 ・進捗：オンスケ ■ CR 10：Scutiで見積もっている。 ▼優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 CR 10の見積もりが決まりましたら、必要に応じて優先度を適切に変更していただける。 -------------------------------------- Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Tiến độ: Done CR 8 Add Scroll: Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 - Tiến độ: Keep tiến độ CR 10: Scuti đang estimate. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 - Khách hàng sẽ dựa vào estimate của CR 10 để thay đổi độ ưu tiên cho phù hợp.
１．今週の作業内容（06-Nov-> 12-Nov）／Report task of this week (06-Nov-> 12-Nov）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR7 ペンとテキスト CR 7 Pen and text |  | Done | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] Otake 様側で UAT 実行 [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] UAT | Done | 2024-11-06 | 想定の締め切り Deadline dự kiến
2 | [No 3 4 5 ] STG 環境でのバグ改修 (UAT) [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường STG (UAT) | Done | 2024-11-07 | 想定の締め切り Deadline dự kiến
3 | [No 3 4 5 ] 本番環境に反映 [No 3 4 5 ] Deploy Production | Done | 2024-11-08 | 想定の締め切り Deadline dự kiến
CR8 第一層と第二層にスクロールを追加 CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Dev] 開発者が実装する [Dev] Implement | Done | 2024-11-11
2 | [Test] [Scuti] チェックリスト作成 [Test] [Scuti] Write Checklist | Done | 2024-11-08
3 | [Test] [Otake] テスト実行 [Test] [Otake] Run test | Done | 2024-11-12
4 | [Dev] [Scuti] バグ改修 [Dev] [Scuti] Fix bug | Done | 2024-11-13 | オータケ様側のテスト結果から問題やバグなどがないため、完了とする。 Do phía Otake không phát hiện ra bug nên coi như hoàn thành.
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check information and analyse the problem 情報の確認と原因の分析 | Done | 2024-11-12 | 再現がしなかったため、ネットワークが不安定、端末の問題の可能性あり。 →今後トライアル時に再度問題が発生した場合、再調査を行う。 ----------------------- Vì không tái hiện được nên có thể là do mạng không ổn định, do device của user. →Nếu user lại có vấn đề thì user báo bên Scuti để Scuti điều tra
CR 12 Fix bug undo-redo CR12 Undo-redo バグの修正 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check bug バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Inprogess | - | 本日からスタート。見積もりを作成した後、締切を決定します。 ----------------------- Bắt đầu từ hôm nay. Taishi gửi estimate làm BD trong hôm nay.
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
２．次の予定作業／Plan next week
CR8 第一層と第二層にスクロールを追加 CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Dev] [Scuti] STG 環境に反映 [Dev] [Scuti] [STG] Deploy | Todo | 2024-11-14
2 | [Test] Otake様側で UAT 実行 [Test] [Otake] UAT | Todo | 2024-11-15
3 | [Dev] [Scuti] UATのバグを修正 [Dev] [Scuti] Fix bug UAT | Todo | 2024-11-18
4 | [Dev] [Scuti] 本番環境に反映 [Dev] [Scuti] [Production] Deploy | Todo | 2024-11-19
CR 10 カテゴリーへのタグ追加 CR 10 Add tag of Category |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Dev] 技術分析・研究 [Dev] Analysis and Study Technical | Inprogess | 2024-11-13 | CR 8 の進捗に影響がないと考えている。 Việc làm tas này không ảnh hưởng tới CR 8
2 | [All team] 見積もり [All team] Estimate | Todo | 2024-11-15 | CR 8 の進捗に影響がないと考えている。 Việc làm tas này không ảnh hưởng tới CR 8
CR 12 Fix bug undo-redo CR12 Undo-redo バグの修正 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check spec バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Inprogess | - | 本日からスタート。見積もりを作成した後、締切を決定します。 ----------------------- Bắt đầu từ hôm nay. Taishi gửi estimate làm BD trong hôm nay.
2 | Create basic design - 基本設計書の作成 | Todo | - | もし開発側の手が止まってしまう場合、先に小さいCRを対応する。 -------------------- Nếu bên Dev bị stop task thì làm CR nhỏ nhỏ ( CR13) cho đến khi nào có BD của CR12
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
その他/Other |  | Todo | - | PIC: Scuti
1 | 次の段階のマスタースケジュールの検討・作成 Create master schedules cho giai đoạn tiếp theo | Todo | - | CR 10 の見積もりが決まってから、タスク全体の優先度を決めていただく。その時の優先度に従って次の段階のマスタースケジュールを作成させていただく。 ------------------------------ Tùy theo độ ưu tiên của khách hàng sau khi nhận estimate của CR 10, thì phía Scuti sẽ lên Master Schedule cho giai đoan tiếp theo.
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 11062024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 06-Nov 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん、佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, NgaNTQ
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
全体的： 🔳CR 7 のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 ・進捗：オンスケ 🔳CR 8 のスクロール追加のマスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 ・進捗：オンスケ 優先度：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Tiến độ: Keep tiến độ. CR Add Scroll: Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398 - Tiến độ: Keep tiến độ Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77
１．今週の作業内容（30-Oct-> 06-Nov）／Report task of this week (30-Oct-> 06-Nov）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 ペンとテキスト CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] UAT | Inprogess | 2024-11-01 | オータケ様側による11月6日完成予定のため進捗が遅れている ----------- Chậm tiến độ do Otake dự kiến ngày 06/11 done
2 | [No 3 4 5 ] 開発環境でのバグ改修 [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường Dev | Done | 2024-11-04
3 | [No 3 4 5 ] STG 環境でのバグ改修 (UAT) [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường STG (UAT) | Inprogess | 2024-11-04 | 進捗が遅れている。オータケ様が11月6日にテスト完了する場合、UATのバグ修正は少なくともその1日後（7日）に完了する見込みである。 ---------------- Nếu Otake dự kiến ngày 06/11 test done thì việc fix bug UAT sẽ dự kiến hoàn thành sau đó ít nhất 1 ngày.
4 | [No 3 4 5 ] 本番環境に反映 [No 3 4 5 ] Deploy Production | Pending | 2024-11-05 | UATが完了していないため、保留にしている。 ---------------- Pending do chưa tiến hành test UAT xong.
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 開発者が技術調査を行う [Dev] Research technical | Done | 2024-10-31
2 | [All Team] CR 9 の見積もり [All Team] Estimate CR 9 | Done | 2024-11-01 | Scuti が CR 9 の見積書を送付した。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=5:5 ------------------ Phía Scuti đã gửi estimate cho CR 9: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=5:5
CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 第一層と第二層にスクロールを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi & Scuti
1 | 見積もり、マスタースケジュールを作成する Estimate và lên master schedule | Done | 2024-11-05 | Scuti が 以下のものを送付した。 Phía Scuti đã gửi: ------------------- ・見積書：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=6:6 ・マスタースケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=1195187398#gid=1195187398
2 | オータケ様側とScuti内部で仕様の確認 Check spec with dev and customer | Done | 2024-11-05
3 | 設計書の作成 Make BD | Done | 2024-11-05
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | 情報受け取り待ち Đang đợi khách cung cấp thông tin | Done | 2024-11-05
2 | Check information and analyse the problem 情報の確認と原因の分析 | Inprogess | 2024-11-13 | 本日より開始
２．次の予定作業／Plan next week
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] UAT | Inprogess | 2024-11-06 | 想定の締め切り --------------- Deadline dự kiến
2 | [No 3 4 5 ] STG 環境でのバグ改修 (UAT) [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường STG (UAT) | Inprogess | 2024-11-07 | 想定の締め切り --------------------- Deadline dự kiến
3 | [No 3 4 5 ] 本番環境に反映 [No 3 4 5 ] Deploy Production | Todo | 2024-11-08 | 想定の締め切り ---------------------- Deadline dự kiến
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Pending | - | PIC: Otake & Scuti
CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 第一層と第二層にスクロールを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 開発者が実装する [Dev] Implement | Todo | 2024-11-11
2 | [Test] [Scuti] チェックリスト作成 [Test] [Scuti] Write Checklist | Todo | 2024-11-08
3 | [Test] [Otake] テスト実行 [Test] [Otake] Run test | Todo | 2024-11-12
4 | [Dev] [Scuti] バグ改修 [Dev] [Scuti] Fix bug | Todo | 2024-11-13
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Taishi
1 | Check information and analyse the problem 情報の確認と原因の分析 | Inprogess | 2024-11-13
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
2024年11月より、Scuti のテスターの工数が0.25人月となったため、今後の方針としては以下の対応を想定しております。 ・オータケ様のテスターが主にテストを実行し、テスト過程で弊社のテスターに工数が残った場合、または、オータケ様から追加テストのご依頼があった場合、Scuti がテストをサポートいたします。 ・今後のマスタースケジュールには、Scuti によるテスト実行タスクがなくなります。こちらにテストを依頼したい場合、各CRごとにご連絡いただくようお願いいたします。 ・品質を確保するために、Scuti のテスターはチェックリストの代わりにテストケースを作成するようにいたします。（スクロール追加のCRの後に対応する予定です） ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Với effort từ tháng 11/2024 tester phía Scuti sẽ chỉ còn 0.25 MM nên phía Scuti dự định: - Tester phía Otake sẽ đảm nhận chính vai trò Run test, trong quá trình test nếu phía Scuti vẫn còn effort và khách hàng cần Scuti test thêm thì phía Scuti sẽ support. - Trong master schedules từ nay về sau mặc định sẽ không có task Run test của Scuti nữa, nếu khách hàng cần bên mình test thì nhờ khách hàng thông báo cho từng CR. - Để đảm bảo chất lượng phía Tester Scuti sẽ chuyển từ việc viết Checklist sang viết Testcase. (Sẽ chuyển sau CR Add Scroll)

## 10292024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 30-Oct 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Nga NTQ
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
全体的： CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5：オンスケ 優先度: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77 ================================= Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: Keep tiến độ. Độ ưu tiên: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=888344122#gid=888344122&range=53:77
１．今週の作業内容（17-Oct-> 22-Oct）／Report task of this week (17-Oct-> 22-Oct）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] テスト実行 ============================= [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] Run test | Done | 2024-10-25
2 | [No 3 4 5 ] バグ改修 =============== [No 3 4 5 ] Fix bugs | Inprogess | 2024-10-28 | ・想定より難しいバグがあったため、オータケ様側のUATテスト実行と並行にScutiが残バグを改修するように調整させていただきました。 ・UATのバグ改修完了日とあわせて 11/04までに完了させる予定 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=454192775#gid=454192775&range=62:62 ============================== - Do tồn tại bug khó hơn dự kiến, nên phía Scuti đã xin lùi lịch fix bug song song với việc khách hàng test UAT. - Dự kiến việc fix bug này sẽ hoàn thành cùng deadline với task fix bug UAT nếu có 11/04 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=454192775#gid=454192775&range=62:62
3 | [No 3 4 5 ] STGに反映 =============== [No 3 4 5 ] Deploy on STG | Done | 2024-10-29
4 | [No 3 4 5 ] Tiến hành làm CR cải thiện thêm [Bugs management No 5] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=550362903#gid=550362903&range=6:6 ====================== [No 3 4 5 ] 改善事項を実施 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LsfkkQ6AQmVKOXrN7N0dM6orHwIN3s36fSU9Deyr8Y/edit?gid=1556530206#gid=1556530206&range=86:86 | Done | 2024-10-23 | 10/23日まで完了予定 =================== Dự kiến xong trong ngày 10/23
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 開発者が技術調査を行う ==================== [Dev] Research technical | Inprogess | 2024-10-31 | 10/31に終了する予定 本件はCR 7 No 3 4 5 の進捗に影響がないと判断している ====================== Dự kiến kết thúc ngày 10/31. Task không ảnh hưởng tới tiến độ CR 7 No 3 4 5
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 基本設計書作成 Scutiチームに仕様を伝える ================= Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team | Done | 2024-10-24
2 | MTGを行い、基本設計書の完成 ============ Finish basic design -Meeting confirm with Customer chốt lần cuối BD | Done | 2024-10-28
CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 第一層と第二層にスクロールを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | スクロールバーを追加したUIのすり合わせ ====================== Discuss UI thêm scroll bar trong tag 1 và tag 2 | Inprogess | 2024-10-30 | ASUS ,Chromebook,iPadでの見え方は本日中にお送りします。 ===================== Trong hôm nay gửi cho khách UI của ASUS, Chromebook, iPad khi thêm thử scroll bar
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 情報受け取り待ち ============= Đang đợi khách cung cấp thông tin | Pending | - | 以下の情報が必要 ・インターネット回線の速度 ・使用したスライドの内容 ・当日のユーザ数 ・使用している端末名、OSバージョン ================= Cần thông tin dưới ・Tốc độ internet ・Nội dung của các slide đã sử dụng ・Số lượng người dùng ・Tên thiết bị đang sử dụng và OS version
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] UAT | Todo | 2024-11-01
2 | [No 3 4 5 ] 開発環境でのバグ改修 [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường Dev | Inprogess | 2024-11-04
3 | [No 3 4 5 ] STG 環境でのバグ改修 (UAT) [No 3 4 5 ] Fix bugs môi trường STG (UAT) | Todo | 2024-11-04
4 | [No 3 4 5 ] 本番環境に反映 [No 3 4 5 ] Deploy Production | Todo | 2024-11-05
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | 開発者が技術調査を行う [Dev] Research technical | Inprogess | 2024-10-31
2 | [All Team] CR 9 の見積もり [All Team] Estimate CR 9 | Inprogess | 2024-11-01 | CR 7 No 3 4 5 の進捗に影響がないと判断している ================================= Task không ảnh hưởng tới tiến độ CR 7 No 3 4 5
CR 8 Add Scroll bar on Tag 1 and Tag2 第一層と第二層にスクロールを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | スクロールバーを追加してみたUIを共有 Share UI thêm scroll bar trong tag 1 và tag 2 | Inprogess | 2024-10-30 | ASUS ,Chromebook,iPadでの見え方は本日中にお送りします。 ================================ Trong hôm nay gửi cho khách UI của ASUS, Chromebook, iPad khi thêm thử scroll bar
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 情報受け取り待ち Đang đợi khách cung cấp thông tin →10/30情報を受け取ったので、確認を行う | Todo | - | 以下の情報が必要 ・インターネット回線の速度 ・使用したスライドの内容 ・当日のユーザ数 ・使用している端末名、OSバージョン Cần thông tin dưới ・Tốc độ internet ・Nội dung của các slide đã sử dụng ・Số lượng người dùng ・Tên thiết bị đang sử dụng và OS version
️Bug undo-redo Undo-redoのバグ |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi
1 | バグ報告シートの確認（2件） Check bug list về undo-redo của khách (Đang có 2 bug) | Todo | - | CR11の情報を受け取るまではこちらを対応します。 Làm bug undo-redo cho đến khi nào có thông tin về CR11
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 10222024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 22-Oct 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: Keep tiến độ. Độ ưu tiên: -CR 9 (Basic design) -CR 10 (Basic design) -Bug undo-redo (Basic design) -Bug undo-redo (Dev) -CR 5 ( Basic Design ) -CR 9 (Dev) -CR 5 (Dev) -CR 10 (Dev) ---------------------- 全体的： CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5:オンスケ 優先度（前回と更新あり）: -CR 9 (Basic design) -CR 10 (Basic design) -Bug undo-redo (Basic design) -Bug undo-redo (Dev) -CR 5 ( Basic Design ) -CR 9 (Dev) -CR 5 (Dev) -CR 10 (Dev)
１．今週の作業内容（17-Oct-> 22-Oct）／Report task of this week (17-Oct-> 22-Oct）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Scuti Hoàn thành test theo checklist [No 3 4 5 ] Scuti側が開発環境でのテストを完了にする | Done | 2024-10-22 | Phía Scuti đã hoàn thành phần test của mình. Phần test của khách hàng sẽ chuyển từ 10/22 sang 10/25 ---- Scuti側のみ完了にした。 オータケ様側のテストが10/25日まで延長にした。
2 | [No 3 4 5 ] Fix bugs バグ改修 | Inprogess | 2024-10-28 | Change schedule from 10/23 to 10/ 28 上記の変更により、バグ改修期間が23日から28日に変更した。
3 | [No 3 4 5 ] Update master Schedule | Done | 2024-10-21 | Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1&gid=454192775#gid=454192775
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design -[Dev] Research technical 開発者が技術調査を行う | Pending | -
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具使用時 | Done | 2024-10-17
2 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具登録・編集時 | Done | 2024-10-18
3 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具一覧の検索時 | Done | 2024-10-22
4 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Inprogess | 2024-10-24
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] Run test [No 3 4 5 ] [Test] [Otake] テスト実行 | Inprogess | 2024-10-25
2 | [No 3 4 5 ] Fix bugs バグ改修 | Inprogess | 2024-10-28
3 | [No 3 4 5 ] Deploy on STG [No 3 4 5 ] STGに反映 | Todo | 2024-10-29
4 | [No 3 4 5 ] Tiến hành làm CR cải thiện thêm [Bugs management No 5] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=550362903#gid=550362903&range=6:6 ----------------- [No 3 4 5 ] 改善事項を実施 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LsfkkQ6AQmVKOXrN7N0dM6orHwIN3s36fSU9Deyr8Y/edit?gid=1556530206#gid=1556530206&range=86:86 | Todo | 2024-10-23 | Dự kiến xong trong ngày 10/23 10/23日まで完了予定
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design -[Dev] Research technical 開発者が技術調査を行う | Todo | - | Dự kiến mất 1 tuần làm việc, thời gian cụ thể thì khi bắt đầu nghiên cứu sẽ báo Bắt đầu tiến hành từ ngày 10/24 ------------ 1週間ぐらいかかる見込み。開始日が分かり次第連絡させていただく。 10/24日から開始予定
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Inprogess | 2024-10-24
CR 11 Improve speed of loading slides CR11 スライドの読み込み速度の改善 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 事象の確認 Check thông tin khách cung cấp | Inprogess | -
2 | 分析 Phân tích | Inprogess | - | 事象の確認後、分析します。 必要に応じて開発側と話し合い仕様の決定を行います。 Sau khi check thông tin thì phân tích nó. Nếu cần thì check với dev để đề xuất spec
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 10162024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 16-Oct 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: Keep tiến độ. Độ ưu tiên: - CR 7 - CR9 (thêm lại Table) - CR10 (thêm tag cấp 3, 4 trong cuộc sống thưởng ngày) - CR5 (Quản lý lớp học) ※Undo-redo thì khách bảo tạm thời pending. ---------------------- 全体まとめ： CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: オンスケ 優先度は以下: - CR 7 - CR9 (表の追加) - CR10 (カテゴリーの第3層と第4層を追加） - CR5 (授業管理） ※Undo-redoがお客様の要望により保留中
１．今週の作業内容（02-Oct-> 09-Oct）／Report task of this week (02-Oct-> 09-Oct）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Done | 2024-10-15 | Hoàn thành coding 完了
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Done | 2024-10-15 | Hoàn thành viết checklist 完了
3 | [No 3 4 5 ] Phân chia checklist cho hai bên Scuti - Otate Scuti-Otakeのチェックリスト見分け | Done | 2024-10-11
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design -[Dev] Research technical 開発者が技術調査を行う | Pending | - | Dự kiến dev sẽ điều tra sau khi fix bug xong của CR 7 No 3 4 5 vào ngày 23/10 CR7 No.3,4,5のバグ修正後の10/23から開始予定
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Hearing spec - MTG with customer | Done | 2024-10-15
2 | Create basic design - List up screen and scope 対応画面、権限のリストアップ | Done | 2024-10-15
3 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具使用時 | Inprogess | 2024-10-17 | 50%完了 hoàn thành 50%
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Hoàn thành test theo checklist từ cả phía Scuti và Otake チェックリストのテストを完了させる | Todo | 2024-10-22
2 | [No 3 4 5 ] Fix bugs バグ改修 | Todo | 2024-10-23
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design -[Dev] Research technical 開発者が技術調査を行う | Pending | - | Dự kiến dev sẽ điều tra sau khi fix bug xong của CR 7 No 3 4 5 vào ngày 23/10 CR7 No.3,4,5のバグ修正後の10/23から開始予定
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具使用時 | Inprogess | 2024-10-17
2 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具登録・編集時 | Todo | 2024-10-18
3 | Create basic design - Add UI UIをまとめる カテゴリーのデジタル教具一覧の検索時 | Todo | 2024-10-22
4 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Todo | 2024-10-24
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 10092024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 09-Oct 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: Keep tiến độ. Độ ưu tiên: - CR 7 - CR9 (thêm lại Table) - CR10 (thêm tag cấp 3, 4 trong cuộc sống thưởng ngày) - CR5 (Quản lý lớp học) ※Undo-redo thì khách bảo tạm thời pending. ---------------------- 全体まとめ： CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: オンスケ 優先度は以下: - CR 7 - CR9 (表の追加) - CR10 (カテゴリーの第3層と第4層を追加） - CR5 (授業管理） ※Undo-redoがお客様の要望により保留中
１．今週の作業内容（02-Oct-> 09-Oct）／Report task of this week (02-Oct-> 09-Oct）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Coding khoảng 50% 50％ぐらいまで実装
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Viết check list khoảng 30% 30％ぐらいまで作成
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Create basic design -Make matrix about the table function (Teacher and Student) 表機能のマトリックスの作成（先生と生徒） | Done | 2024-10-02
2 | Create basic design -Integration plan with CR7 No.3 CR7 No.3との統合案 | Done | 2024-10-02
3 | Create basic design -List up technical check (rotate, cells shrink when text is deleted in the cell, etc.) 技術チェック（回転、セル内のテキストを削除するとセルが縮むなど）箇所のリストアップ | Done | 2024-10-04
4 | Create basic design -Warning section (current bug) 警告セクション（現在のバグ） | Done | 2024-10-07
5 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Done | 2024-10-07
6 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Done | 2024-10-08
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Hoàn thành coding 完了させる
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Hoàn thành viết checklist 完了させる
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Create basic design -[Dev] Research technical 開発者が技術調査を行う | Todo | - | Đang sắp xếp effort CR7対応中なので、リソースを調整中
2 | Update basic design -Update documents ドキュメントの更新 | Pending | - | Update after check technical 技術調査後に更新 Deadline phụ thuộc vào task research technical
3 | Finish basic design -Meeting confirm with Customer chốt lần cuối BD MTGを行い、基本設計書の完成 | Pending | - | Update after check technical 技術調査後に更新 Deadline phụ thuộc vào task research technical
CR 10 Add Tag 3,4 in Category CR10 カテゴリーに第三層、第四層タグを追加 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tạo master schedule đến finish làm BD 基本設計書作成までのマスタースケジュールの作成 | Todo | 2024-10-11
2 | Hearing + check spec, QA nếu cần 仕様の整理、疑問点の確認 | Todo | - | マスタースケジュールの作成後に更新 Cập nhật sau khi có master schedule của BD CR10
3
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 10022024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 02-Oct 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: Keep tiến độ. Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - No 6: Pending theo yêu cầu khách hàng. Độ ưu tiên: - CR 7 - CR9 (thêm lại Table) - CR10 (thêm tag cấp 3, 4 trong cuộc sống thưởng ngày) - CR5 (Quản lý lớp học) ※Undo-redo thì khách bảo tạm thời pending. ------------- 全体まとめ： CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 3, 4 , 5: オンスケ 至急対応バグ一覧: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - No 6: 両側の再現状況が異なっているし、お客様からの要望も保留にするので一旦保留になっている。 優先度は以下: - CR 7 - CR9 (表の追加) - CR10 (カテゴリーの第3層と第4層を追加） - CR5 (授業管理） ※Undo-redoがお客様の要望により保留中
１．今週の作業内容（25-Sep-> 01-Oct）／Report task of this week (25-Sep-> 01-Oct）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Keep tiến độ. Hiện được khoảng 25% ------------ オンスケ。25％ぐらいできた。
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Keep tiến độ. Hiện được khoảng 10% -------------- オンスケ。10％ぐらいできた。
3 | Release No 2 lên Production 本番にNo２を反映 | Done | 2024-10-01
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Hearing spec - MTG with customer | Done | 2024-09-26
2 | Create basic design - Add UI UIをまとめる | Done | 2024-09-30
3 | Create basic design - Non-integration plan with CR7 No.3 CR7 No.3との非統合案 | Done | 2024-09-30
4 | Create basic design -Make matrix about the table function (Teacher and Student) 表機能のマトリックスの作成（先生と生徒） | Inprogess | 2024-10-02
5 | Create basic design -Integration plan with CR7 No.3 CR7 No.3との統合案 | Inprogess | 2024-10-02
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Coding khoảng 50% 50％ぐらいまで実装
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | Viết check list khoảng 30% 30％ぐらいまで作成
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Create basic design -Make matrix about the table function (Teacher and Student) 表機能のマトリックスの作成（先生と生徒） | Inprogess | 2024-10-02 | Keep tiến độ. Hiện được khoảng 50% スケジュール通り。 進捗は50%
2 | Create basic design -Integration plan with CR7 No.3 CR7 No.3との統合案 | Inprogess | 2024-10-02 | Keep tiến độ. Hiện được khoảng 50% スケジュール通り。 進捗は50%
3 | Create basic design -List up technical check (rotate, cells shrink when text is deleted in the cell, etc.) 技術チェック（回転、セル内のテキストを削除するとセルが縮むなど）箇所のリストアップ | Todo | 2024-10-04
4 | Create basic design -Warning section (current bug) 警告セクション（現在のバグ） | Todo | 2024-10-07
5 | Create basic design -Meeting confirm with Customer オータケ様側との確認 | Todo | 2024-10-07
6 | Create basic design -Meeting tranfer for Scuti team Scutiチームに仕様を伝える | Todo | 2024-10-08
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 09252024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 25-Sep 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Done - No 2: Done - No 3, 4 , 5: Start coding từ ngày 09/24 Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - Đã fix xong bug UAT của No 6, đang chờ khách hàng test lại. Độ ưu tiên: - CR 7 - CR9 (thêm lại Table) - CR10 (thêm tag cấp 3, 4 trong cuộc sống thưởng ngày) - CR5 (Quản lý lớp học) ※Undo-redo thì khách bảo tạm thời pending. ------------- 全体まとめ: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: 完了 - No 2: 完了 - No 3, 4 , 5: 09/24日から開始した。 至急対応バグ一覧: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 -STGで No 6を再度、修正して、反映し直したので、再確認の結果待ち 優先度は以下: - CR 7 - CR9 (表の追加) - CR10 (カテゴリーの第3層と第4層を追加） - CR5 (授業管理） ※「もどり」・「すすみ」は一旦保留にしている。
１．今週の作業内容（18-Sep-> 24-Sep）／Report task of this week (18-Sep-> 24-Sep）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Fix bug UAT ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 UATバグ改修 | Done | 2024-09-19 | Dự kiến deadline 09/19, hoàn thành vào ngày 9/23 期限が9/19だと予想したが、テスト期間が延長されたため、バグの改修が9/23日の一日に実施した。
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Estimate phần lỗi cũ Chữ Đậm + Gạch chân + No 47 trong file Bugs Management ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 既存バグ（太文字とアンダーバー）とNo47のバグを見積もり | Inprogess | - | - Trong các thời gian từ ngày 09/18 ~ 09/23 khi có thời gian bên mình đều tận dụng nghiên cứu task này. - Từ ngày 09/24 tạm thời pending theo độ ưu tiên khách hàng. ------------- ・9/18～9/23間に、空きの工数があったら、見積もりための技術調査を行いました。 ・9/24日時点に優先度が高い別のタスクがでたので、保留
3 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-30 | - Scuti đã update master schedules https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Đã bắt đầu coding từ ngày 09/24 ------------- ・更新したマスタースケジュール： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 ・9/24日から実装開始した。
Trao đổi làm basic Design cho chức năng Undo Redo Undo RedoのBDについて相談 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 基本設計書の作成 Tạo BD | Pending | - | 9/24に優先度がCR9→CR10→CR5に変わったので中断 ngày 24/09 thay đổi ưu tiên từ CR9→CR10→CR5 nên đã pending
2 | 随時チームや佐々木さんと確認を行う Confirm với khách và team | Pending | -
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Check spec CR 5 CR5の仕様確認 | Done | 2024-09-19
2 | Hearing spec mới của CR5 CR5の新しい仕様のヒアリング | Inprogess | - | 9/24に優先度がCR9→CR10→CR5に変わったので中断 ngày 24/09 thay đổi ưu tiên từ CR9→CR10→CR5 nên đã pending
3 | Estimate CR5 (Basic design) 基本設計書完了までの時間の見積もりを提出 | Todo |  | 9/24に優先度がCR9→CR10→CR5に変わったので中断 ngày 24/09 thay đổi ưu tiên từ CR9→CR10→CR5 nên đã pending
4 | Q&A and confirm spec CR 5 必要に応じてQAを行う | Inprogess | - | 9/24に優先度がCR9→CR10→CR5に変わったので中断 ngày 24/09 thay đổi ưu tiên từ CR9→CR10→CR5 nên đã pending
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Estimate phần lỗi cũ Chữ Đậm + Gạch chân + No 47 trong file Bugs Management ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 既存バグ（太文字とアンダーバー）とNo47のバグを見積もり | Pending | -
2 | [No 3 4 5 ] Triển khai coding theo master Schedule 更新したマスタースケジュールをベースに、実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | - Scuti đã update master schedules https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Đã bắt đầu coding từ ngày 09/24 ------------- ・更新したマスタースケジュール： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 ・9/24日から実装開始した。
3 | [No 3 4 5 ] Triển khai viết checklist theo master Schedule マスタースケジュールの日程に従って、チェックリスト作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Inprogess | 2024-10-15 | - Scuti đã update master schedules https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Đã bắt đầu coding từ ngày 09/24 ------------- ・更新したマスタースケジュール： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 ・9/24日から実装開始した。
CR 9 Thêm lại Table CR9 表の復活 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 表の昔の仕様の確認 Check spec của table | Inprogess | 2024-09-25
2 | CR7 No.3との共存が可能か確認 （テキストの枠を文字数に応じて縮小させる） Check có thể tích hợp với spec CR7 No.3 | Inprogess | 2024-09-27 | もし技術確認があるなら、別の時間として切り出します。 Nếu cần check technical kỹ thì tách ra với task này (vì task nay em set deadline là 27/09)
3 | 基本設計書の作成完了の見積もり提出 Gửi estimate làm BD | Todo | 2024-09-27
4 | 基本設計書の作成 Làm BD CR9 | Todo | - | 基本設計書の見積もり後に更新します。 Sau khi có estimate của BD CR9 thì cập nhật deadline
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Check spec CR 5 新規の仕様を含めて、CR5の仕様確認 | Pending | - | CR9(テーブルの追加) CR10(カテゴリーのデジタル教具に第三層と第四層を追加) CR5(授業管理) を優先するため、CR5は一旦後回しになりました。 Vì làm CR9,10,5 trước nên CR5 làm sau
2 | Check technical CR 5 新規の仕様を含めて、CR5の技術確認 | Pending | - | CR9(テーブルの追加) CR10(カテゴリーのデジタル教具に第三層と第四層を追加) CR5(授業管理) を優先するため、CR5は一旦後回しになりました。 Vì làm CR9,10,5 trước nên CR5 làm sau
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 09182024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 18-Sep 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Done - No 2: Coding 100%, khách hàng đang UAT. - No 3, 4 , 5: Đã nghiên cứu công nghệ xong, ưu tiên làm sau No 2. Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - Đã fix xong bug UAT của No 6, đang chờ khách hàng test lại. Độ ưu tiên: - CR 7 No 1, 2 - Xoá tag trên môi trường production , sửa bug khách log. - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5 ------------- 全体まとめ: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Done - No 2: 実装完了ずみ。UAT実施中 - No 3, 4 , 5: スタディー終了した。No２の後に着手 Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - No 6のUATバグを再度修正した。再確認していただいている。 優先度は以下: - CR 7 No 1, 2 -本番のタグ削除（完了）・バグ一覧改修 - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5
１．今週の作業内容（21-Aug-> 27-Aug）／Report task of this week (21-Aug-> 27-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | /
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Fix bug của khách hàng test ----------- 縦書きに関する表示ミス改修 お客様のバグ修正 | Done | 2024-09-16
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Khách hàng test trên môi trường Dev -------------- 縦書きに関する表示ミス改修 お客様が開発環境でテスト実施 | Done | 2024-09-13
3 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Deploy STG ----------------- 縦書きに関する表示ミス改修 STG反映 | Done | 2024-09-16
4 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Khách hàng UAT ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 UAT実施 | Inprogess | 2024-09-18 | Deadline dự kiến là 9/18. ------------ 期限が9/18日だと予想した。
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu 4 service: - CloudWatch - Virtual Private Cloud - Elastic Load Balancing - Data Transfer ------------- 以下の４つサービスをスタディー - CloudWatch - Virtual Private Cloud - Elastic Load Balancing - Data Transfer | Done | 2024-09-18 | 結果まとめファイル： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0me5MBJ8XJoNjowlX0zAzvmrMMo8DyIFOhAZPgOGPc/edit?gid=202938674#gid=202938674
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Fix UAT cho 2 bug No 3, No 6 sau khi đưa lên STG ------------ No.3,6のUATバグ（あれば）修正 | Done | 2024-09-16 | Đã deploy STG ngày 09/17 ---------- 9/17日にSTGに反映した。
Trao đổi làm basic Design cho chức năng Undo Redo Undo RedoのBDについて相談 |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Confirm spec về undo-redo もどり・すすみ機能の仕様について確認 | Done | 2024-09-13 | Undo -Redoに関する仕様をチームと確認する Confirm spec về undo-redo với team
2 | Estimate spec undo-redo (Basic design) | Done | 2024-09-17 | UndoーRedoの内容と見積もりを行う Check nội dung bug undo-redo + estimate spec mới của undo-redo. 基本設計書作成までの見積もり結果：約40時間 内訳： ・モニタリングとグループ学習それぞれの影響確認 ・先生と生徒、それぞれの権限での確認 ・undo-redoの対象オブジェクト（ペン、テキスト、オブジェクト）それぞれのケースの確認 ・undo-redo時の状態（ロック、アンロック、反転、フォーカス、移動、回転、削除、複製）の影響確認 ・チームと佐々木さんと確認 Thời gian dự kiến ​​để tạo tài liệu thiết kế cơ bản: Khoảng 40 giờ Chi tiết: ・Xác nhận ảnh hưởng của monitoring và học nhóm ・Xác nhận ảnh hưởng của giáo viên và học sinh ・Xác nhận từng trường hợp object (bút, văn bản, digital tool) ・Xác nhận ảnh hưởng của trạng thái (khóa, mở khóa, đảo ngược, focus-unfocus, di chuyển, xoay, xóa, sao chép) ・Xác nhận với team và ông Sasaki
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Check spec CR 5 CR5の仕様確認 | Inprogess | 2024-09-19
2 | Estimate CR5 (Basic design) 基本設計書完了までの時間の見積もりを提出 | Todo | 2024-09-20
3 | Q&A and confirm spec CR 5 必要に応じてQAを行う | Todo | - | Có QA thì hỏi cho khách hàng 不明点があれば確認
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Fix bug UAT ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 UAT実施 | Todo | 2024-09-19 | Dự kiến deadlin 09/19 期限が9/19だと予想
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Estimate phần lỗi cũ Chữ Đậm + Gạch chân + No 47 trong file Bugs Management ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 既存バグとNo47のバグを見積もり | Todo | - | Deadline dự kiến là 9/18. ------------ 期限が9/18日だと予想した。
3 | [No 3 4 5 ] - master schedule https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775&range=39:50 | Todo | 2024-10-11 | Nếu không có độ ưu tiên chen ngang, phía Scuti sẽ tiếp tục làm No 3 4 5 theo kế hoạch. 優先度が高い他のタスクがない場合、スケージュール通りNo3,4,5実装
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Pending | - | Pending, ưu tiên chuyển 0.75 BE sang FE để làm CR 7 No 3 4 5 ----- 0.75BEをFEにスライドして、CR 7 No 3 4 5を優先させるため、一旦ストップ
Trao đổi làm basic Design cho chức năng Undo Redo Undo RedoのBDについて相談 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 基本設計書の作成 Tạo BD | Todo |  | CR5との見積もり結果次第で、undo-redoを先に行うか後に行うかを決定する。 Làm BD CR5 trước hoặc BD undo-redo trước thì tuỳ kết quả của estimate CR5.
2 | 随時チームや佐々木さんと確認を行う Confirm với khách và team | Todo
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Check spec CR 5 CR5の仕様確認 | Inprogess | 2024-09-19
2 | Estimate CR5 (Basic design) 基本設計書完了までの時間の見積もりを提出 | Todo | 2024-09-20
3 | Q&A and confirm spec CR 5 必要に応じてQAを行う | Todo | - | Có QA thì hỏi cho khách hàng 不明点があれば確認
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 09112024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 11-Sep 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Done - No 2: Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Đã code 100%, test 100%, keep tiến độ, đang chờ khách hàng test tiếp. - No 3, 4 , 5: Đã nghiên cứu công nghệ xong, ưu tiên làm sau No 2. Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - Đã fix xong hai bug No 3, No 6, dự kiến release STG vào chiều ngày 09/11. Độ ưu tiên: - CR 7 No 1, 2 - Xoá tag trên môi trường production , sửa bug khách log. - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5 ------------- 全体まとめ: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: 完了済み - No 2: code 100%, test 100%,オンスケでお客様のテストの実施待ち - No 3, 4 , 5: 技術スタディー完了、No2の後に着手 バグ一覧: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - No 3, No 6の修正が完了し、09/11日の18時以降にSTGに反映 優先度は以下: - CR 7 No 1, 2 -本番のタグ削除（完了）・バグ一覧改修 - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5
１．今週の作業内容（03-Sep-> 11-Sep）／Report task of this week (03-Sep-> 11-Sep）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Test theo matrix các ký tự ------------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・文字のマトリックスでテスト実施 | Done | 2024-09-05
2 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Done | 2024-09-05 | Check QA nếu có 随時対応
3 | Tạo master schedules cho No 3 4 5 No.3,4,5のマスタースケジュール作成 | Done | 2024-09-11 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tạo master schedule cho kế hoạch monitoring. モニタリング計画のスケジュール作成 | Done | 2024-09-06 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1757151180#gid=1757151180
2 | Tìm hiểu 4 service: 以下の４つサービスについてスタディー - Relational Database Service - DynamoDB - Elastic Container Service - Elastic Compute Cloud | Done | 2024-09-11 | Nội dung tìm hiểu: - Tìm hiểu dịch vụ - Điều tra cách xem log - Điều tra cách tạo log - Điều tra cách xem monitoring - Kiểm tra tình trạng hoạt động - Điều tra cách tăng size - Điều tra cách giảm size - Điều tra cách tính tiền => Liệt kê ra toàn bộ các task phát sinh sau khi tìm hiểu và estimate. ----------------- スタディー項目 - サービス内容 - ログの確認しかた - ログ作成方法 - モニタリング観覧方法 - 動作状況確認方法 - サイズ拡大方法 - サイズ縮小方法 - 料金計算方法 => スタディーした後、今後に必要な作業をリストアップ
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tái hiện bug và estimate バグ再現と見積もり | Done | 2024-09-06 | - Đã estimate 2 bug No 3, No 6 - Các No còn lại tạm thời chốt sẽ disable chức năng Undo - Redo --------- No.3，6のみ見積もり済み 残りはもどり・すすみに関するものであるため、機能クローズにする
2 | Fix bug No 3, No 6 | Done | 2024-09-10 | Đã hoàn thành 2 bug trên môi trường Dev, Sẽ release lên STG vào 16h ngày 09/11 ----------- 開発環境の修正が完了。9/11日の18時以降STGに反映
Trao đổi làm basic Design cho chức năng Undo Redo Undo RedoのBDについて相談 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Meeting giữa TaiC và Sagaki về specs SEと佐々木さんのMTG | Pending |  | Hiện đang pending do bạn Sagaki ốm không đi làm. 佐々木さんが体調不良のため、一旦保留
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Fix bug của khách hàng test ----------- 縦書きに関する表示ミス改修 お客様のバグ修正 | Inprogess | 2024-09-16
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Khách hàng test trên môi trường Dev -------------- 縦書きに関する表示ミス改修 お客様が開発環境でテスト実施 | Inprogess | 2024-09-13
3 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Deploy STG ----------------- 縦書きに関する表示ミス改修 STG反映 | Todo | 2024-09-16
4 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Khách hàng UAT ------------ 縦書きに関する表示ミス改修 UAT実施 | Todo | - | Thời gian test trên STG thì khách hàng sẽ thông báo cho Scuti trước ngày 9/13 STGの実行期間が9/13日までに共有していただく
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu 4 service: 以下の４つサービスをスタディー - CloudWatch - Virtual Private Cloud - Elastic Load Balancing - Data Transfer | Todo | 2024-09-18
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Fix UAT cho 2 bug No 3, No 6 sau khi đưa lên STG ------------ No.3,6のUATバグ（あれば）修正 | Todo | 2024-09-16 | Dự kiến khách hàng test UAT trong ngày 09/12 thì deadline việc fix bug vào ngày 09/16 9/12にUAT実施していただき、9/16までバグ修正期限とする
Trao đổi làm basic Design cho chức năng Undo Redo Undo RedoのBDについて相談 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Confirm spec về undo-redo もどり・すすみ機能の仕様について確認 | Inprogess | 2024-09-13 | Undo -Redoに関する仕様をチームと確認する Confirm spec về undo-redo với team
2 | Estimate spec undo-redo (Basic design) | Todo | 2024-09-17 | Check nội dung bug undo-redo + estimate spec mới của undo-redo.
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Check spec CR 5 | Inprogess | 2024-09-19
2 | Estimate CR5 (Basic design) | Inprogess | 2024-09-20
3 | Q&A and confirm spec CR 5 | Inprogess | - | Có QA thì hỏi cho khách hàng
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 09042024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 04-Sep 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy: Apple đã review App thành công. - No 2: Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Đã code 100%, test 90%, keep tiến độ. - No 3, 4 , 5: Pending. Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - Chuẩn bị estimate sau khi hoàn thành CR 7 No 2 Độ ưu tiên: - CR 7 No 1, 2 - Xoá tag trên môi trường production , sửa bug khách log. - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5 ------------- 全体: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること: Appleの審査が完了し本番反映が成功した。 - No 2: 縦書きに関する表示ミス改修：code 100%, test 90%, オンスケ 。 - No 3, 4 , 5: 保留中 新規バグ一覧: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 -CR 7 No 2が終了したら見積もり 優先度： ① CR 7 No 1, 2 ②本番のタグ削除、新規バグ改修 ③ CR 7 No. 3,4,5 ④CR 5
１．今週の作業内容（21-Aug-> 27-Aug）／Report task of this week (21-Aug-> 27-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text CR7ペンとテキスト |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・コーディング続き | Done | 2024-09-02
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Test theo matrix các ký tự ------------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・文字のマトリックスでテスト実施 | Inprogess | 2024-09-05 | Đã hoàn thành 90% 90％完成
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Pending | - | Phía Scuti nghỉ lễ nên tạm thời pending, sau lễ sẽ tìm kiếm task khác ưu tiên hơn cho phía BE. 現時点、一時停止になっている。連休明けた後に、より優先度が高いタスクを実施するように探すこと
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Pending | -
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tái hiện bug và estimate バグ再現と見積もり | Inprogess |  | Scuti chỉ làm phần này nếu phần CR 7 No 2 hết bug. CR7 No2の不具合がすべて解消された前提で実施
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Test theo matrix các ký tự ------------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・文字のマトリックスでテスト実施 | Inprogess | 2024-09-05
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | 2024-09-05 | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Pending | - | Tạm thời pending, hiện PM đang họp với BE để tìm kiếm task ưu tiên hơn. 一時停止でもっと必要な作業を優先するようにBEメンバーと相談している
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Pending | - | No.1が終わったら計画を作る予定
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tái hiện bug và estimate バグ再現と見積もり | Inprogess | 2024-09-13 | Dự kiến sẽ estimate vào ngày 09/13 9/13日に見積もりを行う予定
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 08272024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 27-Aug 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy: Apple đã review App thành công. - No 2: Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Đã code 90%, test 80%, keep tiến độ. - No 3, 4 , 5: Pending. Fix bug: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - Chuẩn bị estimate sau khi hoàn thành CR 7 No 2 Độ ưu tiên: - CR 7 No 1, 2 - Xoá tag trên môi trường production , sửa bug khách log. - CR 7 No. 3,4,5 - CR 5 ------------- 概要: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること: Appleの審査が完了し本番反映が成功した。 - No 2: 縦書きに関する表示ミス改修：code 90%, test 80%, オンスケ 。 - No 3, 4 , 5: 保留中 新規バグ一覧: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 - CR 7 No 2の実装が完了した後に、見積もりに着手 優先度： ① CR 7 No 1, 2 ②Xoá tag trên môi trường production , sửa bug khách log. ③ CR 7 No. 3,4,5 ④CR 5
１．今週の作業内容（21-Aug-> 27-Aug）／Report task of this week (21-Aug-> 27-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Fix bug UAT nếu có ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・UATバグがあれば修正 | Done | 2024-08-23
2 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Deploy Production ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・本番反映 | Done | 2024-08-23
3 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・コーディング続き | Inprogess | 2024-09-02 | Đã hoàn thành khoảng 90% 90%ぐらい完成済み
4 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Test theo matrix các ký tự ------------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・文字のマトリックスでテスト実施 | Inprogess | 2024-09-05 | Đã hoàn thành khoảng 80% 80%ぐらい完成済み
5 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Pending | - | Tuần vừa rồi pending do cần làm task xóa Tag trên production. --------- 本番でのタグ削除をするため、保留した。
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Pending | - | No.1が終わったら計画を作る予定
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Dịch 6 bug khách hàng logs ------ 優先度が高いバグを6件翻訳 | Done | 2024-08-27
Xóa tag trên production 本番でのタグ削除 |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đã xóa tag trên production theo yêu cầu của khách hàng. 客様からの依頼で本番でのタグを削除した。 | Done | 2024-08-27
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・コーディング続き | Inprogess | 2024-09-02
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Test theo matrix các ký tự ------------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・文字のマトリックスでテスト実施 | Inprogess | 2024-09-05
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Inprogess | - | Tiếp tục tìm hiểu cách monitoring theo từng service. ---------- 引き続き各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Pending | - | No.1が終わったら計画を作る予定
Bugs https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=783407616#gid=783407616 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tái hiện bug và estimate バグ再現と見積もり | Todo |  | Scuti chỉ làm phần này nếu phần CR 7 No 2 hết bug. CR7 No2の不具合がすべて解消された前提で実施
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 08212024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 21-Aug 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy: Đã deploy STG - Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Đang bắt đầu coding. - Các phần khác đang tạm pending. ------------- まとめ： CR 7: マスタースケジュール: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No 1: ペンを削除したら、見えない枠を削除：STG反映済 - 縦書きの表示不備修正：コーディング開始済 - のこりが保留中
１．今週の作業内容（30-July-> 06-Aug）／Report task of this week (30-July-> 06-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Hoàn thành test và fix bug. ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・テスト実行とバグ改修 | Done | 2024-08-19
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・実装中 | Inprogess | 2024-09-02 | Hoàn thành 30% 30％完了できた
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Inprogess | - | Mục tiêu: 1. Liệt kê ra toàn bộ dịch vụ của Edu: 100% 2. Tìm hiểu, tìm cách monitoring từng service: - Check service đang hoạt động bình thường.? Có con số cụ thể (Ví dụ CPU 80%, Ram 20%): Inprogress - Check log realtime của service khi có lỗi xảy ra (Kể cả trong quá khứ hay hiện tại): Todo - Phương thức tăng/giảm size của từng service: Todo - Cách tính tiền từng service: Todo -------------- 実施手順： 1. Eduに使用中の各サービスを列挙: 100% 2. 各サービスの役割とモニタリングしかたスタディー： - 数値で表す現時点、各サービスの動き進捗（例： CPU 80%, Ram 20%): Inprogress - バグが発生するさいにログを即時に確認 (いままでのバグがすべて対象）: Todo - サービスのサイズを縮小・拡張: Todo - サービスの料金計算: Todo
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Todo | - | No.1が終わったら計画を作る予定
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Fix bug UAT nếu có ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・UATバグがあれば修正 | Todo | 2024-08-23
2 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Deploy Production ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・本番反映 | Todo | 2024-08-23
3 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・コーディング続き | Inprogess | 2024-09-02 | Hoàn thành 30%
4 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Inprogess | - | Mục tiêu: 1. Liệt kê ra toàn bộ dịch vụ của Edu: 100% 2. Tìm hiểu, tìm cách monitoring từng service: - Check service đang hoạt động bình thường.? Có con số cụ thể (Ví dụ CPU 80%, Ram 20%): Inprogress - Check log realtime của service khi có lỗi xảy ra (Kể cả trong quá khứ hay hiện tại): Todo - Phương thức tăng/giảm size của từng service: Todo - Cách tính tiền từng service: Todo -------------- 実施手順： 1. Eduに使用中の各サービスを列挙: 100% 2. 各サービスの役割とモニタリングしかたスタディー： - 数値で表す現時点、各サービスの動き進捗（例： CPU 80%, Ram 20%): Inprogress - バグが発生するさいにログを即時に確認 (いままでのバグがすべて対象）: Todo - サービスのサイズを縮小・拡張: Todo - サービスの料金計算: Todo
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Todo | - | No.1が終わったら計画を作る予定
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 08132024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 13-Aug 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy: Đang coding & testing - Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Đang bắt đầu coding. - Các phần khác đang tạm pending. CR new: Nghiên cứu để tính toán giá tiền của User. - Sau khi họp với khách hàng ngày 09/08 tạm thời pending. CR 5: Tạm thời pending. ------------- まとめ: CR 7:マスタースケジュール : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775 - No.1：ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること：実装（テストも含む）中 -縦書きに関する表示ミス改修：コーディング開始済 - 残りを保留中 他依頼: 価額確定為のサーバー料金計算 - 8/9日のMTGにて、この依頼の対応を不要にした CR 5: 保留中
１．今週の作業内容（30-July-> 06-Aug）／Report task of this week (30-July-> 06-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Hoàn thành coding. ------------ ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること コーディング完了 | Done | 2024-08-12
2 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Hoàn thành create checklist. ------------ ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること チェックリスト作成済み | Done | 2024-08-09
3 | [No2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Break task và estimate ------------ 縦書きの表示ミス改修 -Break task＆ estimate No 2 | Done | 2024-08-07 | Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=454192775#gid=454192775
4 | [No2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc Tạo matrix checklisk cho CR 7 và meeting thống nhất cách test ----------- 縦書きに関する表示ミス改修 CR7のチェックリストマトリックス作成とテスト実施方針について認識あわせ | Done | 2024-08-09 | Link check list: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zstoEibaOFIX8OQMTcLjWrHIznqAtpsTejSJwEWMM88/edit?gid=1671668651#gid=1671668651
5 | Create tiêu chuẩn chất lượng cho CR 7 CR７の品質指標定義 | Done | 2024-08-13 | Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit?gid=716283163#gid=716283163
6 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Meeting với khách hàng thống nhất cách đo 測定方針について、お客様とMTGする必要がある | Done | 2024-08-09 | Sau khi meeting với khách hàng ngày 09/08 tạm thời quyết định pending, chờ giai đoạn dùng thử sẽ lấy con số thực tế. ----------- 8/9日のMTGにて、今回の対応不要にした。トライアル期間で実際のデータを基に計算。
2 | Nếu thống nhất được cách thức đo => Tiến hành setting và chuản bị data cho Jmeter ----------- 測定方向確定できた場合、 →Jmeterの設定とデータ用意を実施 | Pending | 2024-08-16
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [No 1] Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Hoàn thành test và fix bug. ---------- ペンを削除した後に、見えない枠を削除すること ・テスト実行とバグ改修 | Todo | 2024-08-19
2 | [No 2] Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Tiếp tục coding theo master schedule ---------- 縦書きに関する表示ミス改修 ・マスタースケジュールをベースに実装 | Todo | 2024-09-02
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA nếu có 随時対応
Lập kế hoạch monitoring hệ thống từ tháng 9 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Tìm hiểu cách monitoring từng service AWS của toàn hệ thống Edu システム全体で各AWSサービスのモニタリングし方のスタディー | Todo | -
2 | Lập kế hoạch Monitoring hệ thống từ tháng 9/2024 9月以降からシステムのモニタリング計画立案 | Todo | -
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 08062024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 07-Aug 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
Tổng quan: CR 7: Đã hoàn thành cơ bản BD - Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy: Đã gửi estimate - Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc: Dự kiến gửi estimate trong ngày 07/08 - Các phần khác đang tạm pending. CR new: Nghiên cứu để tính toán giá tiền của User. - Scuti đang trong quá trình nghiên cứu hướng làm. CR 5: Tạm thời pending. ------------- まとめ: CR 7: BDがほとんど完了した。 - ペンを削除したあと、みえないオブジェクト枠を削除: 見積もり提出済み - 縦書きの表示ミス修正： 08/07日中に見積もり提出予定 - 残りの依頼は保留中 CR new: サーバー料金の計算 - 測定方法を検討中 CR 5: 保留中
１．今週の作業内容（30-July-> 06-Aug）／Report task of this week (30-July-> 06-Aug）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Done | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Chờ Apple review Apple審査待機 | Done | 2024-08-06 | Apple đã review hoàn thành. 審査完了した。
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Giải thích và phân tích kêt quả nghiên cứu nếu khách hàng có câu hỏi 調査結果提出とお客様の不明点回答 | Pending |  | Tạm thời pending chờ thông tin từ khách hàng. お客様の次の指示待ち
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Done | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Done | - | Tạm thời hoàn thành nghiên cứu công nghệ cho 2 phần: - Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc => Các phần khác tạm thời pending. ------------ 技術調査完了部分は以下です： -ペンを削除した後に見えない枠を削除 -縦書きの表示ミス修正 残りは保留中
3 | Break task và estimate No 1 Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy ペンを削除した後に見えない枠を削除 | Done | 2024-08-01 | estimate: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1moEeIc3xo0PMFsdbrDiQvXOf9hcRZFDvYM1Sq-cWafY/edit?gid=916668589#gid=916668589&range=2:2
4 | Break task và estimate No 2 Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc 縦書きの表示ミス修正 | Inprogess | 2024-08-07
5 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA khi có QA 随時対応
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứu sử dụng tool Jmeter để test tải hệ thống [Dev]Jmeterツールの使用方法スタディー | Done | 2024-08-09 | - Về phương pháp sử dụng Jmeter thì phía Scuti đã nghiên cứu và nắm được cách làm. - Tuy nhiên, về phương pháp đo thì phía Scuti cần meeting riêng với khách hàng 1 buổi để làm rõ. ---------------- - Jmeterの使用方法が把握できた - 但し、測定方針について、お客様とMTGする必要がある
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Tiến hành coding phần: - Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy -------------- [Dev] 以下の実装： - ペンを削除した後に見えない枠を削除 | Todo | - | Dev chỉ coding nếu khách hàng không yêu cầu phân tích và nghiên cứu các phần khác thuộc CR7 ------ CR7にある他の要件を分析と調査しない限りに、着手可能
2 | [Tester] Create checklist cho phần: - Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy ---------------- [Tester] 以下のチェックリスト作成： - ペンを削除した後に見えない枠を削除 | Todo | - | Tester chỉ create checklist nếu khách hàng không yêu cầu phân tích và nghiên cứu các phần khác thuộc CR7 CR7にある他の要件を分析と調査しない限りに、着手可能
3 | Break task và estimate No 2 Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc ------------ Break task và estimate No 2 縦書きの表示ミス修正 | Inprogess | 2024-08-07
4 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Check QA khi có QA 随時対応
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Meeting với khách hàng thống nhất cách đo 測定方針について、お客様とMTGする必要がある | Todo | 2024-08-09
2 | Nếu thống nhất được cách thức đo => Tiến hành setting và chuản bị data cho Jmeter ----------- 測定方向確定できた場合、 →Jmeterの設定とデータ用意を実施 | Todo | 2024-08-16
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 07302024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 30-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（17-July-> 23-July）／Report task of this week (17-July-> 23-July）
Tổng quan: CR 4: Không phát hiện bug UAT, đã release Production, Apple đang review. CR new: Nghiên cứu phần load toàn bộ Slide trong màn hình Digital Board - Đã có kết quả bước đầu, sẽ báo cáo chi tiết ở phần dưới. - Tạm thời pending ưu tiên CR khác. CR 7: Đã hoàn thành cơ bản BD, team đang nghiên cứu và estimate. CR new: Nghiên cứu để tính toán giá tiền của User. - Scuti start bắt đầu nghiên cứu. CR 5: Tạm thời pending. -------------
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Otake] test UAT | Done | 2024-07-26
2 | [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2024-07-30
3 | [Scuti] Deploy Production | Done | 2024-07-30
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board |  | Done | - | PIC: Scuti
1 | Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込む調査 | Done | 2024-07-29 | Kết quả: Chúng ta không thể hoạt động giống như Google Slides do sự khác biệt về công nghệ sử dụng 1. Về công nghệ sử dụng - Google slide: Sử dụng HTML, SVG - Edu: Sử dụng thư viện Fabric.js và công nghệ Canvas 2. Nguyên nhân khiến việc load all slide là không khả quan. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc không thể tải all slide trên màn hình digital board là việc tràn bộ nhớ Ram. - Với Google Slide sử dụng HTML, SVG để hiển thị, cùng với những công nghệ mà họ sử dụng không được public nên việc tối ưu bộ nhớ Ram rất tốt. Họ có thể tải rất nhiều slide và không tốn nhiều dung lượng Ram. - Với hệ thống Edu sử dụng thư viện Fabic.js và công nghệ Canvas để hiển thị, thực tế mỗi 1 slide trắng tương đương với 1 canvas có dung lượng tầm 15 MBs, nên việc tải toàn bộ slide sẽ gây hiện tượng tràn bộ nhớ, nhất là với hệ điều hành IOS, việc quản lý bộ nhớ diễn ra rất khắt ke, nên hiện tượng tràn bộ nhớ gây Crask app là chắc chắn xảy ra. 3.Tại sao lại chọn fabricjs ? Có một số lý do quan trọng giải thích tại sao Scuti chọn Fabric.js thay vì phát triển công nghệ từ đầu giống như Google Slides: - Công Nghệ Của Google Slides: Google Slides là một sản phẩm rất tinh vi và công nghệ mà họ sử dụng là bí mật và không được chia sẻ công khai. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể biết chính xác cách Google Slides xử lý và tối ưu hóa hàng triệu slide và nội dung của chúng. - Thời Gian Nghiên Cứu và Phát Triển: Để phát triển một ứng dụng giống Google Slides từ đầu, chúng tôi sẽ phải đầu tư một lượng thời gian và công sức rất lớn trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp. Điều này không chỉ tốn kém mà còn có thể làm chậm tiến độ phát triển. - Lợi Ích Của Fabric.js: Fabric.js là một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ đã được kiểm nghiệm và sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp nhiều tính năng cần thiết cho việc quản lý và vẽ đồ họa trên canvas, giống như những gì chúng tôi cần cho ứng dụng của mình. Sử dụng Fabric.js giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tài nguyên, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi có một nền tảng vững chắc để xây dựng và tùy chỉnh các tính năng theo yêu cầu của bạn.
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Inprogess | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Inprogess | - | Thứ tự ưu tiên: 1->2->3->4->5 1. Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy - Nghiên cứu công nghệ: Done - Estimate & Break task: Dự kiến ngày 08/01 sẽ có estimate 2. Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc - Nghiên cứu công nghệ: Bắt đầu start nghiên cứu từ ngày 30/07, hiện chưa có kết quả cụ thể - Estimate & Break task: Pending - Đánh giá: Nhiều rủi ro, độ ảnh hưởng lớn, công nghệ khó. 3. Thu nhỏ khung văn bản theo số lượng ký tự - Nghiên cứu công nghệ: Done - Estimate & Break task: Sẵn sang break task và estimate, tuy nhiên đang pending tập trung cho nghiên cứu No 2 4. Thay đổi cỡ chữ - Nghiên cứu công nghệ: Pending tập trung cho No2 - Estimate & Break task: Pending - Đánh giá: Nhiều rủi ro, độ ảnh hưởng lớn, công nghệ khó. 5. Khi bỏ focus ra khỏi text box, nếu không có ký tự nào, hãy xóa textbox - Nghiên cứu công nghệ: Pending tập trung cho No2 và đang có Q&A - Estimate & Break task: Pending - Đánh giá: Nhiều rủi ro, độ ảnh hưởng lớn, công nghệ khó.
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD 期日未定。BDの分析した後に確定予定
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứu sử dụng tool Jmeter để test tải hệ thống | Inprogess | 2024-08-09 | Dự kiến ngày 08/09 sẽ có kết quả.
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Chờ Apple review | Inprogess | 2024-08-06
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Giải thích và phân tích kêt quả nghiên cứu nếu khách hàng có câu hỏi | Inprogess
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Inprogess | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Inprogess | - | Tiếp tục nghiên cứu công nghệ cho phần No 2 Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc
3 | Break task và estimate No 1 Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy | Inprogess | 2024-08-01
4 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD 期日未定。BDの分析した後に確定予定
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứu sử dụng tool Jmeter để test tải hệ thống | Inprogess | 2024-08-09 | Dự kiến ngày 08/09 sẽ có kết quả.
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## JP_ 07302024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 30-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（17-July-> 23-July）／Report task of this week (17-July-> 23-July）
Tổng quan: CR 4: Không phát hiện bug UAT, đã release Production, Apple đang review. CR new: Nghiên cứu phần load toàn bộ Slide trong màn hình Digital Board - Đã có kết quả bước đầu, sẽ báo cáo chi tiết ở phần dưới. - Tạm thời pending ưu tiên CR khác. CR 7: Đã hoàn thành cơ bản BD, team đang nghiên cứu và estimate. CR new: Nghiên cứu để tính toán giá tiền của User. - Scuti start bắt đầu nghiên cứu. CR 5: Tạm thời pending. ------------- 概要まとめ: CR 4: UATバグなし。本番に反映し、Apple審査待ち CR new: デジタルボードのスライドを一括に読み込みの調査 - 調査結果がまとめ、後述参照 - 他のCRを優先する為、現時点一時休止 CR 7: BD作成完了、分析と見積もりを実施中 新CR: 販売価格を定めるためのサーバー料金の計算 - 開始済 CR 5: 保留中
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution 配布 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Otake] test UAT | Done | 2024-07-26
2 | [Scuti] Fix bug UAT | Done | 2024-07-30
3 | [Scuti] Deploy Production | Done | 2024-07-30
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込み |  | Done | - | PIC: Scuti
1 | Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込む調査 | Done | 2024-07-29 | 結論: 導入技術が異なっているため、Google Slidesと同じようにスライドを一括に読み込めない 1. 導入中技術 - Google slide: HTML, SVG - Edu: Fabric.jsライブラリー及び Canvas技術 2. 不可理由 スライドを一括に読み込むと、Ram容量が耐えられないからです。 - Google Slideが HTML, SVG と公開されていない技術を使用しているのでRam容量を適切に使っていて、スライドを一括で多く読み込んでもメモリがあまりかかっていない。 - EduがFabic.jsライブラリーとCanvasでスライドの内容を表示させている為、白いスライドを表示するだけでも 1 canvasを使い、15 MB相当の容量がかかっています。 スライドを全て同時に読み込むと、メモリが溢れられます。特にiOSの場合、メモリの管理がより厳しいので、メモリが溢れられる現象があると、必ずその時にアプリがクラッシュされます。 ・現在使用しているiPadならRAMの制限が200MBとなっており、一度に読み込めるのは理論上は200/15 ＝約13 スライドとなっている 3.それでもなおなぜ fabricjsにしたほうが良いか - Google Slidesの技術が公開されていないのでScutiがスタディーもできないし、本当にどんな技術を使用しているのかさえ調査できません - 開発期間限定: 最初からGoogle Slidesと似てる技術で開発すると、分析と検討の段階にも多く時間をかけて適切の案を考え出す必要があります。そうすると、開発進捗が遅くなって、料金も多く発生されると思います。 - Fabric.jsのメリット: Fabric.jsは一般的に使われており、Canvas上での管理やグラフィック描画に必要な多くの機能を提供しており、Eduに必要なものと適切です。 Fabric.jsを使用することで、時間とリソースを節約し、要件に応じた機能を構築およびカスタマイズするための堅固な基盤を確保できます。
CR 7 Pen and text ペンとテキスト関連修正 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Inprogess | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Inprogess | - | 優先順位: 1->2->3->4->5 1.Penを削除した後、見えない枠を削除する 技術調査: 完了 見積もり & タスク分割: 8月1日までに見積もり予定 2.縦書きの文字表示エラーを修正する 技術調査: 7月30日から調査開始、現在具体的な結果は未定 見積もり & タスク分割: 保留中 備考：影響度が大きく、技術的に難しいリスクがある 3.文字数に応じてテキストボックスを縮小する 技術調査: 完了 見積もり & タスク分割: タスク分割と見積もりの準備が整っているが、現在は2の調査に集中しているため保留中 4.フォントサイズを変更する 技術調査: 2に集中しているため保留中 見積もり & タスク分割: 保留中 評価: 影響度が大きく、技術的に難しいリスクがある 5.テキストボックスからフォーカスを外したとき、文字がない場合はテキストボックスを削除する 技術調査: 2に集中しており、Q&Aが進行中 見積もり & タスク分割: 保留中 評価: 影響度が大きく、技術的に難しいリスクがある
3 | Q&A CR7 CR7のBDに関するQA対応 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD 期日未定。BDの分析した後に確定予定
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためのサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứu sử dụng tool Jmeter để test tải hệ thống [Dev] Jmeterツール（システム負荷測定ツール）を導入できるためのスタディー | Inprogess | 2024-08-09 | Dự kiến ngày 08/09 sẽ có kết quả. 8/9日までにスタディーアウトプットをまとめる
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Chờ Apple review Appleレビュー待機 | Inprogess | 2024-08-06
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込み調査 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Giải thích và phân tích kêt quả nghiên cứu nếu khách hàng có câu hỏi 質問があれば、結果説明と質問回答 | Inprogess
CR 7 Pen and text ペンとテキスト関連修正 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Inprogess | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Inprogess | - | Tiếp tục nghiên cứu công nghệ cho phần No 2 Sửa lỗi hiển thị ký tự ở dạng văn bản dọc
3 | Break task và estimate No 1 Sau khi xóa obj Pen, xóa khung obj đang không nhìn thấy ペンを削除すると、見えない枠を削除 | Inprogess | 2024-08-01
4 | Q&A CR7 CR7のBDに関するQA対応 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD 期日未定。BDの分析した後に確定予定
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứu sử dụng tool Jmeter để test tải hệ thống [Dev] Jmeterツール（システム負荷測定ツール）を導入できるためのスタディー | Inprogess | 2024-08-09 | Dự kiến ngày 08/09 sẽ có kết quả.
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 07232024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 23-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（17-July-> 23-July）／Report task of this week (17-July-> 23-July）
Tổng quan: CR 4: - Tiến độ: Keep tiến độ, hai bên Scuti và Otake đã hoàn thành test. Phía Scuti đã hoàn thành fix bug. - Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 CR new: Phía Scuti sẽ nghiên cứu trước phần load toàn bộ Slide trong màn hình Digital Board. (Dự kiến hết ngày 07/27 nếu không ra vấn đề sẽ pending, ưu tiên CR 7) CR 7: TaiC đang hoàn thiện BD, team ưu tiên fix bug cho CR 4 và UAT nên tạm thời đợi BD sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu. CR new: Song song với FE làm CR 7, phía BE sẽ nghiên cứu để tính toán giá tiền của User. CR 5: Tạm thời pending. ------------- CR 4: - 進捗: オンスケでテスト終了した。バグ改修済み - Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 新規依頼: デジタルボードのスライドを一括に読み込む調査 （ CR 7: BDの作成と並行にCR4のUATバグなどを改修しているのでCR7の仕様分析を後ろに回した。 新規依頼: 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算（CR7の開発期間にやる想定） CR 5:保留中
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | Scuti test 100% checklist Scutiがチェックリストの100％をテスト実施 | Done | 2024-07-19
2 | Otake test 100% checklist オータケ様がチェックリストの100％をテスト実施 | Done | 2024-07-19
3 | Fix bug バグ改修 | Done | 2024-07-24 | - Scuti xin khách hàng lùi lịch từ 07/22 sang 07/24 - Phát sinh 2 bug đều đã close: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=251025572#gid=251025572 --------- 07/22日から24日にずらした。 バグ2件が解消された。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=251025572#gid=251025572
4 | Deploy STG STGに反映 | Todo | 2024-07-24 | Hiện đang xin khách hàng thời gian deploy 反映日付を確認中
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込む調査 | Inprogess | 2024-07-29 | - Dự kiến ngày 07/29 sẽ có kết quả. - Hai bên thống nhất nếu không khả quan thì sẽ pending ưu tiên cho CR 7 ----------- 7/29日に調査結果がまとめられる想定 実装が困難の場合、保留してCR7を優先すると認識あわせた済
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 仕様の分析、開発側と佐々木さんと確認 Phân tích spec, confirm với dev và ông spec | Done | 2024-07-23 | 今週行ったこと ・半角、全角文字の表示方法のグループ分け ・テキストボックスで文字数が無いならテキストボックスを削除する箇所の分析 ・複数テキストボックスを同時に拡大、縮小した時の表示方法の確認 ・その他開発側と確認事項があれば対応
2 | ペンとテキストの仕様の基本設計書の作成 Tạo BD CR7 | Done | 2024-07-24 | チームにも基本設計書を説明済み Đã giải thích với team
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Scuti
1 | [Otake] test UAT | Inprogess | 2024-07-26 | スケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=26:28
2 | [Scuti] Fix bug UAT | Inprogess | 2024-07-30 | スケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=26:28
3 | [Scuti] Deploy Production | Todo | 2024-07-30 | スケジュール：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=26:28
Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Nghiên cứu vấn đề tải tất cả Slide trên màn hình digital board デジタルボードのスライドを一括に読み込む調査 | Inprogess | 2024-07-29 | - Dự kiến ngày 07/29 sẽ có kết quả. - Hai bên thống nhất nếu không khả quan thì sẽ pending ưu tiên cho CR 7 ----------- 7/29日に調査結果がまとめられる想定 実装が困難の場合、保留してCR7を優先すると認識あわせた済
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] Nghiên cứ specs sau khi hoàn thành Basic Design [開発] BDの確定後、仕様分析 | Inprogess | 2024-07-31
2 | [Dev] Nghiên cứu công nghệ sử dụng trong CR 7 [Dev]CR7に使う技術調査 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD ---------- 期日未定。BDの分析した後に確定予定
3 | Q&A CR7 CR7のBDのQA対応 | Inprogess | - | Tạm thời chưa có deadline, deadline sẽ được quyết định sau khi phân tích BD 期日未定。BDの分析した後に確定予定
Nghiên cứu cách tính tiền cho từng User nếu mang bán sản phẩm 販売価格を定めるためにサーバー料金の計算 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
CR 5 Management classroom CR5 授業管理 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 07162024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 16-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（10-July-> 16-July）／Report task of this week (10-July-> 16-July）
Tổng quan: CR 4: - Tiến độ: Keep tiến độ, hai bên Scuti và Otake đang tiến hành test theo checklist - Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 CR 5: Tạm thời pending. CR 7: Bắt đầu nghiên cứu công nghệ và tìm hiểu specs ------------- 全体: CR 4: - 進捗: オンスケであり、Scuti と Otake様側はチェックリストを実行中 - マスタースケジュール: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 CR 5: 一時ストップ CR 7: 技術調査と仕様検討
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Done | - | PIC: Scuti
1 | Phân tích bug UAT UATバグ分析 | Done | 2024-07-12
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân chia checklist cho hai bên Scuti - Otake チェックリスト分担 | Done | 2024-07-11
2 | Coding 100% FE FE実装完了 | Done | 2024-07-12
3 | Scuti test 50% checklist Scutiがチェックリストの50％をテスト実施 | Inprogess | 2024-07-19 | Bugs management: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=251025572#gid=251025572
4 | Otake test 50% checklist オータケ様がチェックリストの50％をテスト実施 | Inprogess | 2024-07-19 | Bugs management: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?gid=251025572#gid=251025572
CR 5 Management classroom |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu công nghệ để xử lý vấn đề tẩy của CR 7 ペンに関する要件を対応する技術調査 | Done | -
2 | 仕様の分析、開発側と佐々木さんと確認 Phân tích spec, confirm với dev và ông spec | Inprogess | 2024-07-23 | 今週行ったこと ・ペンの消し方についての技術調査とリスク報告 ・文字サイズの最大が変更する件の仕様分析 ・テキストのサイズ変更の仕様分析 最大フォントサイズ、小数点の考慮、四隅ハンドルを使用したテキストの拡大縮小の影響調査 ・半角、全角文字の表示方法確認
3 | ペンとテキストの仕様の基本設計書の作成 Tạo BD CR7 | Inprogess | 2024-07-24 | 仕様を分析し、固まった箇所に関して少しずつ記載しています。
Other |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモする | Done | 2024-07-10 | Đã thống nhất thêm cột tính toán thời gian trong checklist テンプレートに日付と実施時点列を追加するようにした。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Scuti test 100% checklist Scutiがチェックリストの100％をテスト実施 | Inprogess | 2024-07-19
2 | Otake test 100% checklist オータケ様がチェックリストの100％をテスト実施 | Inprogess | 2024-07-19
3 | Fix bug | Inprogess | 2024-07-22
4 | Deploy STG | Todo | 2024-07-22
CR 5 Management classroom |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 仕様の分析、開発側と佐々木さんと確認 Phân tích spec, confirm với dev và ông spec | Inprogess | 2024-07-23 | 残り作業： ・半角、全角文字の表示方法のグループ分け ・テキストボックスで文字数が無いならテキストボックスを削除する箇所の分析（本日新たに追加部分） ・複数テキストボックスを同時に拡大、縮小した時の表示方法の確認 ・その他開発側と確認事項があれば対応
2 | ペンとテキストの仕様の基本設計書の作成 Tạo BD CR7 | Inprogess | 2024-07-24
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
SEの工数について、 ・開発者の手が止まらない ・仕様の分析、開発者との確認、基本設計書の作成 ・早めにCR7の見積もりを出す という観点で0.25人月 = 1日あたり2時間の場合、あまり稼働時間を確保できず一日あたりの作業が少なくなっています。 そのため、基本設計書が作成完了するまで一旦は1日あたり0.5程度で行い、基本設計書の作成が完了次第で0.25程度に戻せないか、相談させてください。 Về giờ công SE, ・Các bạn dev có thể ngừng làm việc ・Phân tích spec, xác nhận với dev, tạo BD ・Cung cấp est của CR7 càng sớm càng tốt Từ quan điểm này, nếu 0,25 tháng công = 2 giờ mỗi ngày, tôi sẽ không thể đảm bảo nhiều thời gian làm việc và công việc mỗi ngày sẽ ít hơn. Vì vậy, cho đến khi hoàn thiện BD thi làm khoảng 0.5/ngày. Sau khi hoàn thành việc tạo BD thì làm khoảng 0,25 thôi. Xin vui lòng cho tôi thảo luận về điều này.

## 07092024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 09-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（02-July-> 09-July）／Report task of this week (02-July-> 09-July）
Tổng quan: CR 6: Đã release Production CR 4: - Tiến độ: Keep tiến độ - Master schedule update thêm (50%) công số test của Otake: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 CR 5: Tạm thời pending. CR 7: Bắt đầu nghiên cứu công nghệ và tìm hiểu specs ------------- 全体概要： CR 6: 本番に反映済 CR 4: - 進捗:オンスケ - マスタースケジュール： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 CR 5: 保留中. CR 7: 技術調査と仕様検討開始
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Phân tích bug UAT UATバグ分析 | Inprogess | 2024-07-12
2 | Deploy Apple: Chỉnh sửa thứ tự ảnh 本番反映：アバター写真の順番変更 | Done | 2024-07-05
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Done | 2024-07-10 | Từ tuần sau sẽ close hẳn task này. 数が少ない為、来週から終了にする
2 | Coding 100% BE BEを100％まで完成 | Done | 2024-07-10
3 | Coding 90% FE FEを90%まで実装 | Inprogess | 2024-07-12
4 | Create 100% Checklist チェックリスト作成完成 | Done | 2024-07-10
5 | Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng cho CR 4 CR4の品質指標を定義 | Done | 2024-07-05 | 参照： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit?gid=1216491316#gid=1216491316
CR 5 Management classroom |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Pending | - | Pendding tập trung CR 7
2 | 内部メンバーで仕様の分析 (技術側) Trao đối với dev về technical | Pending | - | Pendding tập trung CR 7
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Meeting sơ bộ về CR 7 với khách hàng. 概要説明MTG実施 | Done | 2024-07-03
2 | 仕様の分析、開発側と佐々木さんと確認 Phân tích spec, confirm với dev và ông spec | Inprogess | -
Other |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモする | Done | 2024-07-05 | Đã đặt lịch ngày 07/10 giải thích cho khách hàng. 7/10日の定例会の後に実施
2 | Xử lý bug không hiển thị 「Digital tool」「Pen」「Input text」「Next」「Back」 trên màn hình Digital board. 「読み込み中」不具合を対応 | Done | 2024-07-05 | Sau khi build bản Apple review sửa thứ tự ảnh thì đã hết bug. アバター画像の順番修正で新規に構築してテストフライトに反映したら解消できた。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Phân tích bug UAT UATバグ分析 | Todo | 2024-07-12
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân chia checklist cho hai bên Scuti - Otake チェックリスト分担 | Todo | 2024-07-11
2 | Coding 100% FE FE実装完了 | Todo | 2024-07-12
3 | Scuti test 50% checklist Scutiがチェックリストの50％をテスト実施 | Todo | 2024-07-19
4 | Otake test 50% checklist オータケ様がチェックリストの50％をテスト実施 | Todo | 2024-07-19
CR 5 Management classroom |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu công nghệ để xử lý vấn đề tẩy của CR 7 ペンに関する要件を対応する技術調査 | Todo | -
2 | 仕様の分析、開発側と佐々木さんと確認 Phân tích spec, confirm với dev và ông spec | Inprogess | - | ・本日の佐々木さんとのMTGで追加で一件、テキストボックスの拡大縮小はCanvaのように拡大縮小してほしいとの依頼がありました。こちらもあわせて確認しています。
3 | ペンとテキストの仕様の基本設計書の作成 Tạo BD CR7 | Todo | -
Other |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモする | Todo | 2024-07-10
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 07022024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 03-July 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（26-June-> 02-July）／Report task of this week (26-June-> 02-July）
Tổng quan: CR 6: Đã release Production CR 4: - Tiến độ: Keep tiến độ - Master schedule update thêm (50%) công số test của Otake: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28 ------------- 全体: CR 6 - 進捗: オンスケ― CR4: -進捗：オンスケ― -マスタースケジュール（オータケ様のテストを50％担当に追記）： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787&range=16:28
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Fix Bug UAT UATバグ改修 | Done | 2024-06-27
2 | Deploy Production 本番反映 | Done | 2024-06-28
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Done | 2024-06-27
2 | Coding 30% BE BEの30％まで実装 | Done | 2024-07-09 | Trong thời gian chờ khách test UAT CR 6 đã code trước khoảng 10%, chủ yếu sẽ coding từ ngày 06/28 CR６のUAT実施を待っている間にCR4の10％ぐらいコーディングした。これからのコーディングは6/28から実施
3 | Coding 30% FE FEの30％まで実装 | Done | 2024-07-12 | Trong thời gian chờ khách test UAT CR 6 đã code trước khoảng 10%, chủ yếu sẽ coding từ ngày 06/28 CR６のUAT実施を待っている間にCR4の10％ぐらいコーディングした。これからのコーディングは6/28から実施
4 | Create 10% Checklist チェックリストの10％まで作成 | Done | 2024-07-10
5 | Cập nhật master schedule マスタースケジュール更新 | Done | 2024-07-02 | Cập nhật master schedule sau khi thêm 50% effort test của Otake オータケ様のサポート工数を50％で計算したスケジュール： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?gid=1554534787#gid=1554534787
6 | Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng cho CR 4 CR4の品質指標定義 | Inprogess | 2024-07-05
7 | チームメンバーの仕様に関する質問のサポート Hỗ trợ spec của các member | Inprogess | -
CR 5 Management classroom |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | 仕様の分析と必要に応じてMTGで質問させていただきます。 Phân tích spec và QA trong MTG (nếu cần)
Other |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモする | Inprogess | 2024-07-05
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Phân tích bug UAT UATバグ分析 | Todo | 2024-07-12
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Inprogess | 2024-07-10
2 | Coding 100% BE BEを100％まで完成 | Todo | 2024-07-10
3 | Coding 90% FE FEを90%まで実装 | Todo | 2024-07-12
4 | Create 100% Checklist チェックリスト作成を100％まで | Todo | 2024-07-10
5 | Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng cho CR 4 CR4の品質指標を定義 | Inprogess | 2024-07-05
CR 5 Management classroom |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | 仕様の分析と必要に応じてMTGで質問させていただきます。 Phân tích spec và QA trong MTG (nếu cần)
2 | 内部メンバーで仕様の分析 (技術側) Trao đối với dev về technical | Todo | - | 本日開発側とMTGで技術側の確認をします。 Hôm nay có hợp với dev để check technical
CR 7 Pen and text |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | ペンとテキストの仕様分析 Phân tích CR7 pen and text | Todo | -
2 | ペンとテキストの仕様の基本設計書の作成 Tạo BD CR7 | Todo | -
Other |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモする | Inprogess | 2024-07-05
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 06262024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 26-June 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（19-June-> 25-June）／Report task of this week (19-June-> 25-June）
Tổng quan: CR 6 - Tiến độ: Keep tiến độ. - Chất lượng: + File tiêu chuẩn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495 + Team sẽ phân tích bug UAT và gửi lại kết quả cho khách hàng. CR 4: - Team đã gần như hoàn thành phần nghiên cứu specs => Bắt đầu tiến hành coding, dự kiến cuối tháng 7 hoàn thành. - Master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1554534787 Q&A: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uUluSuuGHdpnE8Q_LBGUuB6J7dzrCuqpNa4Qm2Sqkis/edit#gid=154383414&range=49:49 --------------------- 全体: CR 6 - 進捗: オンスケ― - 品質: + 品質指標ファイル: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495 + UATバグ2件発生した。これから分析して結果を共有すること CR 4: - 仕様の分析はほとんど完了するところ => これから実装に着手し、7月末ぐらいに完成 - マスタースケジュール: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1554534787 Q&A: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uUluSuuGHdpnE8Q_LBGUuB6J7dzrCuqpNa4Qm2Sqkis/edit#gid=154383414&range=49:49
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Deploy STG | Done | 2024-06-19
2 | Fix Bug UAT | Inprogess | 2024-06-21 | UATの期間が延長されるため、UATバグ修正も遅延された
3 | Deploy Production | Todo | 2024-06-24 | UATの期間が延長されるため、UATバグ修正も遅延された
4 | Trao đổi về BUG của CR 6 phần khách hàng test. オータケ様が発見したバグについてやり取り | Inprogess
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Inprogess | 2024-06-27 | Làm song song với việc deploy STG và Production của CR 6 CR6リリース作業（ステージング・本番）と並行に実施
2 | Create master Schedule CR 4 | Done | 2024-06-26 | Master Schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1554534787
CR 5 Management classroom |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | Ưu tiên làm hỗ trợ CR4 và CR6 nhưng nếu không có nhiều task làm thì sẽ phân tích CR5 CR4,6の仕様のサポートを優先として行っていました。 授業管理の仕様の整理と分析を進めています。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Management Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Fix Bug UAT | Inprogess | 2024-06-27 | Dự kiến ngày 06/27 sẽ hoàn thành. 6/27日に完了する予定
2 | Deploy Production | Todo | 2024-06-28 | Nếu khách hàng confirm bug UAT thành công trong ngày 07/28 thì phía Scuti sẽ đưa lên Production ngay sau đó. UATバグ改修の再確認で問題がなければ、7/28日に本番環境に反映する予定。
CR 4 Distribution |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Inprogess | 2024-06-27
2 | Coding 30% BE | Todo | 2024-07-09 | Trong thời gian chờ khách test UAT CR 6 đã code trước khoảng 10%, chủ yếu sẽ coding từ ngày 06/28 CR６のUAT実施を待っている間にCR4の10％ぐらいコーディングした。これからのコーディングは6/28から実施
3 | Coding 30% FE | Todo | 2024-07-12 | Trong thời gian chờ khách test UAT CR 6 đã code trước khoảng 10%, chủ yếu sẽ coding từ ngày 06/28 CR６のUAT実施を待っている間にCR4の10％ぐらいコーディングした。これからのコーディングは6/28から実施
4 | Create 10% Checklist | Todo | 2024-07-10
5 | Cập nhật tiêu chuẩn chất lượng cho CR 4 | Todo | 2024-07-05
CR 5 Management classroom |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | 仕様の分析と必要に応じてMTGで質問させていただきます。 Phân tích spec và QA trong MTG (nếu cần)
Other |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Demo phương pháp test cho phía khách hàng. テストの実施しかたをデモします | Todo | 2024-07-05
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806 Q&A 1: Lần làm CR 4 này phía khách hàng có support bên mình test 50% không? Q&A 1: CR4にもテストの50%ぐらいをサポートしますか？
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 06112024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 12-June 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（07-June-> 11-June）／Report task of this week (07-June-> 11-June）
Tổng quan: CR 6 - Tiến độ: Keep tiến độ. - Chất lượng: + File tiêu chuẩn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495 + Hiên tại chưa đánh giá được do chưa tới giai đoạn UAT. CR 4: - Team bắt đầu tiến hành tìm hiểu specs CR 4 vào tuần tới. --------------- 概要： CR6 -進捗：オンスケ― 品質： 品質指標ファイル：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495 まだUAT期間でないため、品質評価がしない。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 100% code FE theo master schedule FEの100％まで完成する | Done | 2024-06-10
2 | Test 20% theo checklist đã viết. チェックリストを20％まで実施 | Done | -
3 | 第一層もしくは第二層タグを削除しても第三層タグが検索画面に残り続ける件の仕様整理と開発側への連携 Về việc "sau khi xóa tag cấp 1 hoặc cấp 2 thì vẫn hiển thị tag cấp 3 trên màn hình search" thì làm thành CR | Inprogess |  | 報告内容 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LsfkkQ6AQmVKOXrN7N0dM6orHwIN3s36fSU9Deyr8Y/edit?gid=1556530206#gid=1220235613
4 | Trao đổi về BUG của CR 6 phần khách hàng test. オータケ様が発見したバグについてやり取り | Inprogess |  | 合計3件。1件：バグでないCR？か検討。1件：再現不可。1件：確認中 バグ報告書：https://docs.google.com/spreadsheets/d/14LsfkkQ6AQmVKOXrN7N0dM6orHwIN3s36fSU9Deyr8Y/edit?pli=1#gid=1556530206 ------------------- Tổng 3 trouble. 1 trouble không phải bug, đang xem xét có làm CR hay không 1 trouble: không tái hiện được 1 trouble: Đang trao đổi File: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1155183496&range=2:4
CR 4 Phát bài |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. | Inprogess | 2024-06-18 | Chỉ tiến hành làm nếu lượng BUG phát sinh không nhiều. CR6のバグがあまり多くない場合のみに実施
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Pending | - | 現在はCR4,5の仕様のサポートを優先として行っています。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Test 100% theo checklist đã viết. チェックリストを100％まで実施 | Inprogess | 2024-06-18
2 | Fix bugs phát sinh trong quá trình test. バグが発生すれば改修 | Inprogess | 2024-06-18
3 | Trao đổi về BUG của CR 6 phần khách hàng test. オータケ様が発見したバグについてやり取り | Inprogess |  | 確認中の件に引き続き対応 Tiếp tục trao đổi về trouble đang confirm File: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1155183496&range=2:4
CR 4 Phát bài |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Phân tích specs CR 4 & Q&A nếu có. CR4のBDを分析・不明点確認 | Inprogess | 2024-06-18 | Chỉ tiến hành làm nếu lượng BUG phát sinh không nhiều. CR6のバグがあまり多くない場合のみに実施
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Todo | - | Ưu tiên làm hỗ trợ CR4 và CR5 nhưng nếu không có nhiều task làm thì sẽ phân tích CR5 現在はCR4,5の仕様のサポートを優先として行いますが、 もし空きがあればCR5の仕様分析を行います。
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 06052024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 14 Wed 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（29-Wed-> 06-June）／Report task of this week (29-Wed-> 06-June）
Tổng quan: CR 6 - Tiến độ: Keep tiến độ. - Chất lượng: Nhờ khách hàng check tiêu chuẩn chất lượng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495 --------------- 全体的 -進捗：オンスケ― -品質：以下の品質評価資料を確認するようにお願いします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=107884495
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 100% code BE theo master schedule BEを完成する | Done | 2024-06-05
2 | Hoàn thành 70% code FE theo master schedule FEの70％まで完成する | Done | 2024-06-05
3 | Hoàn thành 100% create checklist チェックリスト作成完成 | Inprogess | 2024-06-05 | - Đã hoàn thành checklist phần bên khách test. - Checklist phần bên Scuti sẽ bổ sung và hoàn thành sau 06/06
4 | Phân chia hai phần test giữa Scuti và Otake 両側のテスト範囲を見分けする | Done | 2024-06-05 | Đã gửi khách hàng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8aNeRjcWsGu2U2iTonRRtskxCdOxuxzvik0zHpEmD0/edit?pli=1#gid=665683326
5 | Hỗ trợ test spec CR6 CR6の仕様確認をチームにサポート | Done | - | SEがテスター、開発者と仕様についてチェックリストの確認やサポートをする。
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Pending | - | CR5の仕様分析を行う 今週は数点の質問を回答いたしました。 現在はCR6の仕様のサポートを優先として行っています。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 100% code FE theo master schedule FEの100％まで完成する | Inprogess | 2024-06-10
2 | Test 20% theo checklist đã viết. チェックリストを20％まで実施 | Inprogess | -
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | CR6のチェックリストの確認が完了したので、 CR5の仕様分析を行う
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 05292024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 14 Wed 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（22-Wed-> 28-Wed）／Report task of this week (22-Wed-> 28-Wed）
Tổng quan: CR 6 - Tiến độ: Keep tiến độ. - Chất lượng: Scuti đang tiến hành làm file tiêu chuẩn chất lượng mới.
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 50% code BE theo master schedule BEの50%まで完成する | Done | 2024-05-29
2 | Hoàn thành 30% code FE theo master schedule FEの30％まで完成する | Done | 2024-05-29
3 | Hoàn thành 70% create checklist チェックリスト作成を70％まで完成 | Done | 2024-05-29
4 | Cập nhật BD theo QA QAに沿って基本設計書を更新 | Done | 2024-05-29 | QAがあればその都度更新する。
5 | Cập nhật master Schedule マスタースケジュール更新 | Done | 2024-05-29 | New master schedule: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1521936835&range=16:27
6 | Hỗ trợ test spec CR6 CR6の仕様確認をチームにサポート | Inprogess | - | SEがテスター、開発者と仕様についてサポートをする。
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | CR5の仕様分析を行う 今週は数点の質問を回答いたしました。 現在はCR6の仕様のサポートを優先として行っています。
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 100% code BE theo master schedule BEを完成する | Inprogess | 2024-06-05
2 | Hoàn thành 70% code FE theo master schedule FEの70％まで完成する | Inprogess | 2024-06-05
3 | Hoàn thành 100% create checklist チェックリスト作成完成 | Inprogess | 2024-06-05
4 | Phân chia hai phần test giữa Scuti và Otake 両側のテスト範囲を見分けする | Inprogess | 2024-06-05
5 | Hỗ trọ spec CR6 CR6の仕様のチームサポート | Inprogess | - | SEがテスター、開発者と仕様についてサポートをする。
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | CR5の仕様分析を行う ・時間割の機能を廃止する件を開発者と確認する
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 05222024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 14 Wed 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（15-Wed-> 21-Wed）／Report task of this week (15-Wed-> 21-Wed）
Tổng quan: CR 6 - Tiến độ: Keep tiến độ. - Chất lượng: Scuti đang tiến hành làm file tiêu chuẩn chất lượng mới. CR 2, 3: - Trong thời gian UAT (30/04 ~ 08/05) theo master schedule phía Otake phát hiện ra 1 bug UAT, Scuti đã phân tích nguyên nhân và action ở file dưới. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIqZFAgFU-xoNzOowN3dLeSMutOM5nn63TmxoK_CDjs/edit#gid=461481375 ------------------- CR6 -進捗：守っている -品質：これからのタスクに応じる品質指標ファイルを作成している。 CR2,3 -UAT期間内（4/30日～5/8日）にUAT1件が発見。バグ分析と対策は以下です。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIqZFAgFU-xoNzOowN3dLeSMutOM5nn63TmxoK_CDjs/edit#gid=461481375
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Update Estimate + Break task hai phương án - Chỉnh sửa chỉ tag cấp 3, 4 - Chỉnh sửa cả tag cấp 1, 2, 3, 4 -------------------- 詳細見積もりと作業分析 ・第3層・第4層を編集可能にする案 ・第1層～第4層を編集可能にする案 | Done | 2024-05-22
2 | Phân tích CR 6, Q&A các vấn đề chưa rõ. CR6の要件分析及び不明点のQ＆A | Done | 2024-05-22
3 | Create master schedule CR 6 CR6のマスタースケジュール作成 | Done | 2024-05-22 | Master Schedule: không đổi theo phương án 2 マスタースケジュール （以前連携したものと同じ） https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit?pli=1#gid=1521936835
4 | Nếu còn thời gian sẽ bắt đầu tiến hành Dev và Create Checklist CR 6 時間がまだ残れば、実装とチェックリスト作成を実施する | Done | 2024-05-22 | BE: 20% FE: 10% Tester: 10%
5 | Cập nhật BD theo QA QAに沿って基本設計書を更新 | Done | 2024-05-22 | 5つほどQAの内容を反映済み。
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Done | - | 5/20（月）の日本時間15時より開始予定 Bắt đầu từ 20/05 15 Japan time
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành 50% code BE theo master schedule BEの50%まで完成する | Inprogess | 2024-05-29
2 | Hoàn thành 30% code FE theo master schedule FEの30％まで完成する | Inprogess | 2024-05-29
3 | Hoàn thành 70% create checklist チェックリスト作成を70％まで完成 | Inprogess | 2024-05-29
4 | Cập nhật BD theo QA QAに沿って基本設計書を更新 | Inprogess | 2024-05-29 | QAがあればその都度更新する。
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Inprogess | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
SEの今月の作業工数予定が0.4程度となっています。 理由： ・CR6（タグの編集）にて、非効率な開発にならないように開発側と綿密に認識合わせを行ったため ・CR6にて、開発者やテスターの手が止まらないように、設計側の1日あたりの作業時間を増やして対応 ・今後の作業（CR５授業管理）も現在設計を行なっており、スケジュールの都合（9月までに機能実装が完了している）もあるので手を止めることはできない

## 05142024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 14 Wed 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（09-Wed-> 14-Wed）／Report task of this week (09-Wed-> 14-Wed）
Tổng quan: 1. CR 2, 3 - Team hoàn thành deploy lên Production và Apple - Team Scuti đang phân tích bug UAT. 2. CR 6 (Quản lý Tag digital tool - Team đang hoàn thành BD và phân tích specs. -------------------------- 全体概要： 1.CR 2, 3 - 本番とAppleにリリース完了 - UATバグ分析中 2. CR 6（タグ管理） - BDの最終確認と仕様分析中
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Done | - | PIC: Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Done | 2024-05-08
CR Searh (No 2) |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Done | 2024-05-08
2 | Phân Tích bug UAT UATバグ分析 | Inprogress | 2024-05-22
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Done | 2024-05-08
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 要件の分析とUIの提案 | Done | - | オータケ様側とScuti側で要求の分析とUIの提案をしました。
2 | 基本設計書の作成 | Done | - | 5/15のMTGで基本設計書の説明をし、基本設計書の最終版 が完成しました。
3 | Update Estimate + Break task hai phương án - Chỉnh sửa chỉ tag cấp 3, 4 - Chỉnh sửa cả tag cấp 1, 2, 3, 4 -------------------- 詳細見積もりと作業分析 ・第3層・第4層を編集可能にする案 ・第1層～第4層を編集可能にする案 | Pending | - | Deadline phụ thuộc vào việc hoàn thành basic design. 基本設計書の完成日によって完了予定日が変わる
4 | Phân tích CR 6, Q&A các vấn đề chưa rõ. CR6の要件分析及び不明点のQ＆A | Inprogess | 2024-05-22
5 | Create master schedule CR 6 CR6のマスタースケジュール作成 | Pending | 2024-05-22
6 | Nếu còn thời gian sẽ bắt đầu tiến hành Dev và Create Checklist CR 6 時間がまだ残れば、実装とチェックリスト作成を実施する | Pending | 2024-05-22
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Pending | - | CR6の基本設計書が終わり次第開始する。 Sau khi làm xong BD của CR6 thì mới bắt đầu àm MTG của CR5
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Pending | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Update Estimate + Break task hai phương án - Chỉnh sửa chỉ tag cấp 3, 4 - Chỉnh sửa cả tag cấp 1, 2, 3, 4 -------------------- 詳細見積もりと作業分析 ・第3層・第4層を編集可能にする案 ・第1層～第4層を編集可能にする案 | Todo | 2024-05-22
2 | Phân tích CR 6, Q&A các vấn đề chưa rõ. CR6の要件分析及び不明点のQ＆A | Inprogess | 2024-05-22
3 | Create master schedule CR 6 CR6のマスタースケジュール作成 | Todo | 2024-05-22
4 | Nếu còn thời gian sẽ bắt đầu tiến hành Dev và Create Checklist CR 6 時間がまだ残れば、実装とチェックリスト作成を実施する | Todo | 2024-05-22
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Todo | - | 5/20（月）の日本時間15時より開始予定 Bắt đầu từ 20/05 15 Japan time
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Todo | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 05082024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 08 Wed 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（26-April-> 08-Wed）／Report task of this week (26-April-> 08-Wed）
Tổng quan: 1. Tiến độ: - CR 2, 3: Keep tiến độ. 2. Chất lượng: - CR 2, 3: Tốt so với tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra, Scuti sẽ phân tích 2 bug UAT, sau khi phân tích xong sẽ gửi lại thông tin sang khách hàng. -------- 全体： ①進捗： CR2，3：オンスケ― ②品質 CR2,3：品質指標を基に評価すると、品質が良くなっている。UATに発見できた現象：2件で分析できた後に連携する。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Hoàn thành toàn bộ phần Dev - Test - Fix bug CR 3 CR3の全て作業（実装・テスト・バグ改修）完了 | Done | 2024-04-25
2 | Deploy STG ステージング環境に反映 | Done | 2024-04-26
3 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
4 | Trao đổi với khách về bug của khách log / nội dung checklist オータケ様側に報告いただいたCR3のバグの内容確認・修正、CR3のチェックリストの質問を回答 | Done | - | 詳細： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102 Chi tiết: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành toàn bộ phần Dev - Test - Fix bug CR 2 CR3の全て作業（実装・テスト・バグ改修）完了 | Done | 2024-04-25
2 | Deploy STG ステージング環境に反映 | Done | 2024-04-26
3 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
4 | Trao đổi với khách về bug của khách log / nội dung checklist CR2 オータケ様側に報告いただいたCR2のバグの内容確認・修正、CR2のチェックリストの質問を回答 | Done | - | 詳細： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102 Chi tiết: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Estimate vo hai phương án: - Chỉnh sửa chỉ tag cấp 3, 4 - Chỉnh sửa cả tag cấp 1, 2, 3, 4 -------------------------- 以下の2案を概算見積もりした。 ・第3層・第4層を編集可能にする案 ・第1層～第4層を編集可能にする案 | Todo | 2024-05-08 | パターン①：第3層, 第4層タグのみ編集可能 - BE: 5 MD - FE: 8 MD - Tester: 6.5 MD パターン②：第1層, 第2層,第3層, 第4層タグを編集可能 - BE: 16 MD - FE: 10 MD - Tester: 13 MD
2 | 要件の分析とUIの提案 | Inprogress | -
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
2 | Phân Tích bug UAT UATバグ分析 | Todo | 2024-05-15
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Deploy Production 本番環境に反映 | Inprogress | 2024-05-08 | Hiện tại đang đợi khách hàng gửi tài khoản GV để request Apple Review Appleレビューに使用する先生のアカウントを連携してもらう【待機中】
CR 6 Quản lý Digital tool tag |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 要件の分析とUIの提案 | Inprogress
2 | 基本設計書の作成 | Todo
3 | Update Estimate + Break task hai phương án - Chỉnh sửa chỉ tag cấp 3, 4 - Chỉnh sửa cả tag cấp 1, 2, 3, 4 -------------------- 詳細見積もりと作業分析 ・第3層・第4層を編集可能にする案 ・第1層～第4層を編集可能にする案 | Todo | - | Deadline phụ thuộc vào việc hoàn thành basic design. 基本設計書の完成日によって完了予定日が変わる
4 | Phân tích CR 6, Q&A các vấn đề chưa rõ. CR6の要件分析及び不明点のQ＆A | Todo | 2024-05-15
5 | Create master schedule CR 6 CR6のマスタースケジュール作成 | Todo | 2024-05-15
6 | Nếu còn thời gian sẽ bắt đầu tiến hành Dev và Create Checklist CR 6 時間がまだ残れば、実装とチェックリスト作成を実施する | Todo | 2024-05-15
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Todo | - | CR6の基本設計書が終わり次第開始する。 Sau khi làm xong BD của CR6 thì mới bắt đầu àm MTG của CR5
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Todo | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
SEの今月の作業工数予定が0.4程度となっています。 理由： ・CR6（タグの編集）にて、非効率な開発にならないように開発側と綿密に認識合わせを行ったため ・CR6にて、開発者やテスターの手が止まらないように、設計側の1日あたりの作業時間を増やして対応 ・今後の作業（CR５授業管理）も現在設計を行なっており、スケジュールの都合（9月までに機能実装が完了している）もあるので手を止めることはできない

## 04252024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 25 April 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（17-April-> 24-April）／Report task of this week (17-April-> 24-April）
Tổng quan: 1. Tiến độ: - CR 2, 3: Keep tiến độ. 2. Chất lượng: - CR 2, 3: Chưa đánh giá được do chưa tới giai đoạn UAT -------- 全体： ①進捗： CR2，3：オンスケ― ②品質 CR2,3：未評価（UAT未着手の為）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] [Milestone 2] Implement Thay đổi Projector và tính toán vị trí, sắp xếp các Menu trên màn hình Digital board ボード画面上の各メニュー位置や内容変更とプロジェクターし方修正 | Done | 2024-04-19
2 | Hoàn thành test theo Milestone 1 từ cả 2 phía Otake & Scuti 両側にてマイルストーン１のテスト実施すること | Done | 2024-04-17
3 | Hoàn thành 50% test theo Milestone 2 từ cả 2 phía Otake & Scuti 両側にてマイルストーン２の50%テスト実施すること | Inprogress | 2024-04-29 | Hoàn thành 70% 70％ぐらい出来上がった。
4 | Trao đổi với khách về bug của khách log / nội dung checklist オータケ様側に報告いただいたCR3のバグの内容確認・修正、CR3のチェックリストの質問を回答 | Inprogress | - | 詳細： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102 Chi tiết: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Done | 2024-04-17
2 | [Dev] coding các task trong Milestone 2 ------------------- マイルストーン2のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-25 | Hoàn thành 90% 90％ぐらい出来上がった。
3 | Hoàn thành test theo Milestone 1 từ cả 2 phía Otake & Scuti 両側にてマイルストーン１のテスト実施すること | Done | 2024-04-23
4 | テスト（SE,BrSE） Test của BrSE và SE | Inprogress | - | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
5 | Trao đổi với khách về bug của khách log / nội dung checklist CR2 オータケ様側に報告いただいたCR2のバグの内容確認・修正、CR2のチェックリストの質問を回答 | Inprogress | - | 詳細： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102 Chi tiết: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit#gid=1705384102
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đưa lên Production cùng 2 CR 2, 3 4月末ぐらいにCR2,3と合わせて本番反映 | Todo | -
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Hoàn thành 100% test theo Milestone 2 từ cả 2 phía Otake & Scuti 両側にてマイルストーン2のテストを100％まで実施すること | Inprogress | 2024-04-26 | Hoàn thành 70% 70％ぐらい出来上がった。
2 | Deploy lên STG nếu khách hàng đồng ý. ステージング環境に反映（承認がいただいた上） | Todo | 2024-04-26
3 | Trao đổi với khách về bug của khách log オータケ様側に報告いただいたCR3のバグの内容確認・修正 | Inprogress | - | 随時実施 Trao đổi với khách nếu cần
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 2 ------------------- マイルストーン2のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-25 | Hoàn thành 90% 90％ぐらい出来上がった。
2 | Hoàn thành test theo Milestone 2 từ cả 2 phía Otake & Scuti 両側にてマイルストーン2のテスト実施を完成すること | Todo | 2024-04-26
3 | Deploy lên STG nếu khách hàng đồng ý. ステージング環境に反映（承認がいただいた上） | Todo | 2024-04-26
4 | Trao đổi với khách về bug của khách log オータケ様側に報告いただいたCR2のバグの内容確認・修正 | Inprogress | - | 随時実施 Trao đổi với khách nếu cần
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đưa lên Production cùng 2 CR 2, 3 4月末ぐらいにCR2,3と合わせて本番反映 | Todo | -
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Todo | 2024-05-02 | 授業管理に関するMTGの続き (05/02) MTG chi tiết về CR 5 (02/05)
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Todo | - | MTG後に仕様分析を行う Sau MTG phân tích về CR5
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 04172024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 16 April 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（10-April-> 16-April）／Report task of this week (10-April-> 16-April）
Tổng quan: 1. Tiến độ: - CR 2, 3: Keep tiến độ. 2. Chất lượng: - CR 2, 3: PM đã hoàn thành tiêu chuẩn chất lượng và gửi tài liệu cho khách -------- 全体： ①進捗： CR2，3：オンスケ― ②品質 CR2,3：品質指標を見直す資料送付済
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] [Milestone 2] Implement Thay đổi Projector và tính toán vị trí, sắp xếp các Menu trên màn hình Digital board ボード画面上の各メニュー位置や内容変更とプロジェクターし方修正 | Inprogress | 2024-04-19 | Hoàn thành 90% 90%ぐらい完成できた。
2 | Bắt đầu test Milestone 1 theo plan: マイルストーン１のテストに着手 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=14:15 | Done | 2024-04-17
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Done | 2024-04-17
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 2 「テスター」CR2のチェックリストを完成にする | Done | 2024-04-12
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをしました。
4 | 基本設計書の更新 | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをした内容を基本設計書に反映。
5 | テスト（SE,BrSE） | Inprogress | 2024-04-19 | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đưa lên Production cùng 2 CR 2, 3 4月末ぐらいにCR2,3と合わせて本番反映 | Todo | -
CR Phát bài - はいふ[No.4] |  | Done | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | はいふ機能の説明MTG MTG về CR 4 | Done | 2024-04-11
2 | QAと分析 QA và phân tích | Done | 2024-04-16
3 | 基本設計書の作成 Tạo BD | Done | 2024-04-16
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] [Milestone 2] Implement Thay đổi Projector và tính toán vị trí, sắp xếp các Menu trên màn hình Digital board ボード画面上の各メニュー位置や内容変更とプロジェクターし方修正 | Inprogress | 2024-04-19
2 | Hoàn thành test theo Milestone 1 từ cả 2 phía Otake & Scuti | Inprogress | 2024-04-17
3 | Hoàn thành 50% test theo Milestone 2 từ cả 2 phía Otake & Scuti | Todo | 2024-04-29
4 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-17
2 | [Dev] coding các task trong Milestone 2 ------------------- マイルストーン2のタスクを実装する | Todo | 2024-04-25
3 | Hoàn thành test theo Milestone 1 từ cả 2 phía Otake & Scuti | Todo | 2024-04-23
4 | テスト（SE,BrSE） | Inprogress | 2024-04-19 | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đưa lên Production cùng 2 CR 2, 3 4月末ぐらいにCR2,3と合わせて本番反映 | Todo | -
CR Phát bài - はいふ[No.4] |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | なし None |  |  | CR2, CR3の対応を開発側で行なっているため、 実装はその後の予定。 Vì bên mình ưu tiên làm CR2 CR3 trước nên bên mình bắt đầu làm CR 4 sau.
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関するMTG MTG về CR5 | Todo | 2024-04-18 | 授業管理に関するMTGの続き MTG chi tiết về CR 5
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析 Phân tích CR5 | Todo | -
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 04092024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 09 April 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（03-April-> 09-April）／Report task of this week (03-April-> 09-April）
Tổng quan: 1. Tiến độ: - CR 1 Handler: Khách hàng hoàn thành UAT. - CR 2, 3: Keep tiến độ. 2. Chất lượng: - CR 1 Handler: Kết thúc quá trình UAT. Không tồn tại bug UAT> - CR 2, 3: PM đang hoàn thành tiêu chuẩn chất lượng. -------- 全体： ①進捗： CR１：UAT終了。本番反映待機 CR2，3：オンスケ― ②品質 CR1：UATバグなし CR2,3：品質指標を見直す資料作成中
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 - Hoàn thành UI và thông luồng nghiệp vụ ------------------- 「開発者」マイルストーン1の作業を実装する ・UIと業務遷移フロー完成 | Done | 2024-04-04
2 | [Dev] [Milestone 2] Implement Thay đổi Projector và tính toán vị trí, sắp xếp các Menu trên màn hình Digital board -------------------------- ボード画面上の各メニュー位置や内容変更とプロジェクターし方修正 | Inprogress | 2024-04-19 | Tiến hành coding theo đúng tiến độ. オンスケ―
3 | Bắt đầu test Milestone 1 theo plan: マイルストーン１のテストに着手 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=14:15 | Inprogress | 2024-04-17 | Tiến hành testing theo đúng tiến độ. オンスケ―
4 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
5 | テスト（SE,BrSE） | Done | 2024-04-09 | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-17 | Tiến hành coding theo đúng tiến độ. オンスケ―
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 2 「テスター」CR2のチェックリストを完成にする | Inprogress | 2024-04-12 | Tiến hành viết checklist theo đúng tiến độ. オンスケ―
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをしました。 20~30項目程度のQA対応実施済み。
4 | 基本設計書の更新 | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをした内容を基本設計書に反映。
5 | テスト（SE,BrSE） | Inprogress | 2024-04-19 | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Phân tích bug UAT và báo cáo chất lượng UATバグ分析と品質報告 | Pending | 2024-04-10 | Kết thúc quá trình UAT nhưng không phát hiện bug UAT. Team phát triển đề nghị không cần làm phân tích bug. --------------------- UATのバグはありませんでした。 バグ分析をしない検討?
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析・技術調査 Check technical của CR5 | Pending | - | 検索機能と登録箇所のQAの確認、開発者とロジックや遷移が正しいかの確認タスクを優先で行なっていたため、授業管理に関する確認の続きは次週以降対応予定(4/11~) はいふ機能を優先として行うことに決定。 Check technical có thể sẽ từ 11/04 vì bên mình ưu tiên check phần CR 2 Đã chốt là làm CR phát bài trước CR5
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] [Milestone 2] Implement Thay đổi Projector và tính toán vị trí, sắp xếp các Menu trên màn hình Digital board ボード画面上の各メニュー位置や内容変更とプロジェクターし方修正 | Todo | 2024-04-19
2 | Bắt đầu test Milestone 1 theo plan: マイルストーン１のテストに着手 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=14:15 | Todo | 2024-04-17
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-17
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 2 「テスター」CR2のチェックリストを完成にする | Inprogress | 2024-04-12
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | -
4 | 基本設計書の更新 | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをした内容を基本設計書に反映する。
5 | テスト（SE,BrSE） | Inprogress | 2024-04-19 | 品質向上の目的でSE、ブリッジSEもテストに参加
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Đưa lên Production cùng 2 CR 2, 3 4月末ぐらいにCR2,3と合わせて本番反映 | Todo | -
CR Phát bài - はいふ[No.4] |  | Todo | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | はいふ機能の説明MTG MTG về CR 4 | Todo | 2024-04-11
2 | QAと分析 QA và phân tích | Todo | -
3 | 基本設計書の作成 Tạo BD | Todo | - | はいふ機能の仕様変更MTGの内容を確認後、締め切り日時を決定します。 Sau khi hợp xong về CR4, set deadline
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note

## 04022024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 02 April 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（27-Mar-> 02-April）／Report task of this week (27-Mar-> 02-April）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ, tất cả các task đều đã hoàn thành. Khách hàng hoàn thành UAT. - Chất lượng: Cần thêm thông tin UAT từ khách hàng để đánh giá. Team sẽ phân tích sau khi có thông tin UAT. -------- 全体: 進捗：CRNo.1はオンスケ―です。全て完了できた。UATも終了した。 品質：UATの情報をお客様からもっと共有してもらってから判断を実施する予定
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 - Hoàn thành UI và thông luồng nghiệp vụ ------------------- 「開発者」マイルストーン1の作業を実装する ・UIと業務遷移フロー完成 | Inprogress | 2024-04-04 | Hoàn thành đúng tiến độ 問題なく完成できた
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 3 「テスター」CR3のチェックリストを完成にする | Done | 2024-03-27 | Đã hoàn thành và gửi cho phía Otake 作成終了してオータケ様側に連携した。
3 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake テスト範囲分け | Done | 2024-03-29 | Đã phân chia và gửi cho phía Otake 分担範囲を分けて、オータケ様側に連携した。
4 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
CR Searh - 検索機能と登録(No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh ------------ 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Done | 2024-03-29 | 完了した。
2 | マネジメントファイルにCR No.2のマスタースケジュールを作成する Create master schedules cho CR 2 trên file quản lý Management https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Done | 2024-03-29 | Đã hoàn thành: 作成完了： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466
3 | [Dev] coding theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. [開発]マスタースケジュール通りにそれぞれ実装する | Inprogress | 2024-04-04 | Team đang coding milestone 1 theo plan: 以下の計画でマイルストーン１を実装中 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=23:23
4 | [Tester] Start viết checklist cho CR 2 theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule 「テスター」マスタースケジュールのようにCR２のチェックリスト作成に着手 | Inprogress | 2024-04-04 | Team đang create checklist theo plan: 以下の計画でチェックリストを作成している https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=25:25
5 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake | Inprogress | 2024-04-04 | Dự kiến: Smoke test: Scuti đảm nhận toàn bộ. Functional test: Otake: - Test toàn bộ phần admin. - Test màn hình danh sách, search của ảnh digital tool đơn (Gồm cả bộ môn và thông thường) trên màn digital board. Scuti: - Test màn hình danh sách, search của ảnh digital tool SET(Gồm cả bộ môn và thông thường) trên màn digital board. - Insert digital tool lên Digital board. Intergration Test: Otake test 2 phần, Scuti test 1 phần, sẽ phân chia sau khi viết Checklist xong. (Dự kiến ngày 11/04) System Test: Otake test 2 phần, Scuti test 1 phần, sẽ phân chia sau khi viết Checklist xong. (Dự kiến ngày 11/04)
6 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをしました。 20~30項目程度のQA対応実施済み。
7 | 基本設計書の更新 | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをした内容を基本設計書に反映。
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Chờ thông tin UAT và kế hoạch deploy Production từ khách hàng お客様のUAT結果と本番反映スケージュール待ち | Done | 2024-01-04 | Khách hàng hoàn thành việc test UAT. Hiện khách hàng đang confirm 2 vấn đề, phía Scuti đã trả lời 1 vấn đề, 1 vấn đề đang phân tích. Đợi cuối tháng 4 sẽ đưa lên Production cùng 2 CR 2 và CR 3 ------------------- UAT終了。 仕様であるかの確認事項は2件発生した。1件解決済みで残り1件Scuti確認中。 4月末にCR2とCR3と合わせて本番に反映
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する概要MTG MTG overview về CR5 | Done | 2024-03-27 | 検索機能と登録箇所のQAの確認、開発者とロジックや遷移が正しいかの確認タスクを優先で行なっていたため、 授業管理に関するMTGの続きは次週以降対応予定(4/8~) MTG chi tiết có thể sẽ từ 08/04 vì bên mình ưu tiên check phần CR 2
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析・技術調査 Check technical của CR5 | Todo | - | 検索機能と登録箇所のQAの確認、開発者とロジックや遷移が正しいかの確認タスクを優先で行なっていたため、 授業管理に関する確認の続きは次週以降対応予定(4/8~) Check technical có thể sẽ từ 08/04 vì bên mình ưu tiên check phần CR 2
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 - Hoàn thành UI và thông luồng nghiệp vụ ------------------- 「開発者」マイルストーン1の作業を実装する ・UIと業務遷移フロー完成 | Inprogress | 2024-04-04
2 | [Dev] coding các task trong Milestone 2 - Hoàn thành UI và thông luồng nghiệp vụ ------------------- 「開発者」マイルストーン2の作業を実装する ・UIと業務遷移フロー完成 | Todo | 2024-04-19
3 | Bắt đầu test Milestone 1 theo plan: マイルストーン１のテストに着手 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466&range=14:15 | Todo | 2024-04-17
4 | QA 対応 （随時） | Inprogress | - | 随時実施
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 ------------------- マイルストーン１のタスクを実装する | Inprogress | 2024-04-17
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 2 「テスター」CR2のチェックリストを完成にする | Inprogress | 2024-04-12
3 | QA 対応 （随時） | Inprogress | -
4 | 基本設計書の更新 | Inprogress | - | MTGやシートを使用して認識合わせをした内容を基本設計書に反映する。
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Phân tích bug UAT và báo cáo chất lượng UATバグ分析と品質報告 | Todo | 2024-04-10
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する分析・技術調査 Check technical của CR5 | Todo | - | 検索機能と登録箇所のQAの確認、開発者とロジックや遷移が正しいかの確認タスクを優先で行なっていたため、 授業管理に関する確認の続きは次週以降対応予定(4/8~) Check technical có thể sẽ từ 08/04 vì bên mình ưu tiên check phần CR 2
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
- Các phần đang pending nếu hết ngày 04/03 phía khách hàng không có kế hoạch gì, thì phía Scuti sẽ tạm bỏ đi trong báo cáo. - Do hai phần CR 2, 3 có khối lượng lớn và phát triển trong thời gian ngắn nên phía Scuti đề xuất không tạo file Matrix task nhỏ nữa, mà chỉ quản lý theo Master Schedule -------------------------------------- 「保留」ステータスのタスクに関して、4月3日まで予定がまだ見通せない場合、定例レポートにから削除させていただきます。 No.2・No.3仕様変更はボリュームが多く、短期間に開発しているため、タスクマトリックスの代わりに、マスタースケジュールで管理すると提案。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219

## 03262024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 26 Mar 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（21-Mar-> 26-Mar）／Report task of this week (21-Mar-> 26-Mar）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ, tất cả các task đều đã hoàn thành. Khách hàng đang UAT. - Chất lượng: Cần thêm thông tin UAT từ khách hàng để đánh giá. Theo Plan thì hết ngày 03/29 sẽ hoàn thành việc test UAT -------- 全体: 進捗：オンスケ。「ハンドルについて」CRのUATを3/29日まで実施してもらっている。 品質：現時点、UATのバグなし
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Done | 2024-03-22 | 最終のBDができた： https://docs.google.com/presentation/d/1ca105W45AJLgqsAV9TrlKmx_HA8XtPMB/edit#slide=id.p1
2 | Create master schedules cho CR 3 trên file quản lý Management CR３のマスタースケジュール作成 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Done | 2024-03-27 | Master Schedule cho CR 3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466
3 | [Dev] coding theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. 「実装」マスタースケジュールのように各タスクをコーディングをする | Done | 2024-03-27 | File Master Schedule cho CR 3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466
4 | [Tester] Start viết checklist cho CR 3 theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. [テスター ] マスタースケジュールに定義している計画でチェックリスト作成 | Done | 2024-03-27 | File Master Schedule cho CR 3: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1752296466
5 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake Scutiとオータケ様側のテスト範囲を見分ける | Inprogress | 2024-03-27 | チェックリストが完全に作成終わっていないため、3/29日までにテスト範囲の共有を延長させていただきたいです。 Do chưa hoàn thành việc viết checklist cho CR 3 nên phía Scuti xin phép lùi lịch phân chia tới ngày 03/29
6 | 画面レイアウト箇所のボタン表示・画面遷移のケースを洗い出し、マトリックスとサイトマップを作成 | Done | 2024-03-21 | 目的：テスター、開発者、SE、オータケ様側で共通認識を持っておくため。
7 | 画面レイアウト箇所のボタン表示・画面遷移のケースを洗い出し、マトリックスとサイトマップのレビュー | Done | 2024-03-22 | 目的：テスター、開発者、SE、オータケ様側で共通認識を持っておくため。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Done | 2024-03-25 | 最終のBD： https://docs.google.com/presentation/d/1SEl5JsXoxjOqhMLR1UhKnaQ6L54ktrhW/edit#slide=id.p1
2 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh ------------ 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Inprogress | 2024-03-29
3 | マネジメントファイルにCR No.2のマスタースケジュールを作成する Create master schedules cho CR 2 trên file quản lý Management https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Inprogress | 2024-03-29
4 | 検索仕様のMTG | Inprogress | - | 随時開催
5 | 基本設計書の翻訳（ベトナム語→日本語） | Inprogress | 2024-03-27
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake
1 | Chờ thông tin UAT và kế hoạch deploy Production từ khách hàng お客様のUAT結果と本番反映指示待ち | Inprogess | - | Đã chốt thời gian UAT cho CR Handler là hết ngày 03/29/2024 UATの実施締め切りは3月29日の予定。
2 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogress | - | 今週はやりとりはございませんでした。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．次の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | [Dev] coding các task trong Milestone 1 - Hoàn thành UI và thông luồng nghiệp vụ ------------------- 「開発者」マイルストーン1の作業を実装する ・UIと業務遷移フロー完成 | Todo | 2024-04-04
2 | [Tester] Hoàn thành viết checklist cho CR 3 「テスター」CR3のチェックリストを完成にする | Inprogress | 2024-03-27
3 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake テスト範囲分け | Inprogress | 2024-03-29
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh ------------ 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Inprogress | 2024-03-29
2 | マネジメントファイルにCR No.2のマスタースケジュールを作成する Create master schedules cho CR 2 trên file quản lý Management https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Inprogress | 2024-03-29
3 | [Dev] coding theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. [開発]マスタースケジュール通りにそれぞれ実装する | Inprogress | 2024-04-04
4 | [Tester] Start viết checklist cho CR 2 theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule 「テスター」マスタースケジュールのようにCR２のチェックリスト作成に着手 | Inprogress | 2024-04-04
6 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake | Inprogress | 2024-04-04
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Chờ thông tin UAT và kế hoạch deploy Production từ khách hàng お客様のUAT結果と本番反映スケージュール待ち | Todo | - | Đã chốt thời gian UAT cho CR Handler là hết ngày 03/29/2024 UATの実施締め切りは3月29日の予定。
2 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogress | -
CR Quản lý lớp học - 授業管理 [No 5] |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 授業管理の仕様変更に関する概要MTG MTG overview về CR5 | Done | 2024-03-27 | 詳細のmtgは04/01から開始 MTG chi tiết sẽ từ 01/04
2 | 授業管理の仕様変更に関する分析・技術調査 Check technical của CR5 | Inprogess | - | 本日mtgがあったため、質問内容を確認中。期限はその後報告させていただきます。 27/03 có hợp và chưa check được kỹ các QA nhận được trong MTG nên báo deadline sau.
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7. Note
- Các phần đang pending nếu hết ngày 04/03 phía khách hàng không có kế hoạch gì, thì phía Scuti sẽ tạm bỏ đi trong báo cáo. - Do hai phần CR 2, 3 có khối lượng lớn và phát triển trong thời gian ngắn nên phía Scuti đề xuất không tạo file Matrix task nhỏ nữa, mà chỉ quản lý theo Master Schedule -------------------------------------- 「保留」ステータスのタスクに関して、4月3日まで予定がまだ見通せない場合、定例レポートにから削除させていただきます。 No.2・No.3仕様変更はボリュームが多く、短期間に開発しているため、タスクマトリックスの代わりに、マスタースケジュールで管理すると提案。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219

## 03212024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 21 Mar 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（14-Mar-> 20-Mar）／Report task of this week (14-Mar-> 20-Mar）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ tất cả các task coding của Sprint 7 đều đã hoàn thành. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn UAT test. -------- 全体: - 進捗: スプリント7の作業が予定通り完了できた。オンスケである。 - 品質: UATになったら評価予定。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Otake
1 | Tìm hiểu specs và Q&A sau khi đã có BD hoàn chỉnh. BDが確定した後に資料確認およびQ&A | Done | 2024-03-21
2 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh BDが確定した後に、実装予定作業をリストアップしながら再見積もり | Inprogress | 2024-03-22 | Đã cảnh báo khách hàng: - Phần Zoom trên màn hình digital board sẽ cần làm sau tháng 4 => Khách hàng đã đồng ý. -------- ボード上のズーム機能を4月後に後回しにした。 ➡お客様は承認済み。
3 | 画面レイアウト箇所のボタン表示・画面遷移のケースを洗い出し、マトリックスとサイトマップを作成 | Inprogress | 2024-03-21 | 目的：テスター、開発者、SE、オータケ様側で共通認識を持っておくため。
4 | 画面レイアウト箇所のボタン表示・画面遷移のケースを洗い出し、マトリックスとサイトマップのレビュー | Inprogress | 2024-03-22
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-25
2 | Tìm hiểu ヒヤリング và Q&A 仕様確認とQ＆A | Inprogress | 2024-03-29
3 | 検索仕様のMTG | Inprogress |  | 随時開催
4 | 基本設計書の翻訳（ベトナム語→日本語） | Inprogress | 2024-03-22
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Hoàn thành toàn bộ task của phần Handler, đang chờ thông tin khách hàng confirm giờ có thể đẩy lên STG bản cuối. すべて完了した。本日（3/21日）にスケージュール通りSTG環境に反映できる。 | Inprogress | 2024-03-21
2 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogress | - | 残件なし
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogess | - | PIC: Otake
1 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Inprogress | 2024-03-22 | Đã cảnh báo khách hàng: - Phần Zoom trên màn hình digital board sẽ cần làm sau tháng 4 => Khách hàng đã đồng ý. ---------------------- ボード上のズーム機能を4月後に後回しにした。 ➡お客様は承認済み。
2 | Create master schedules cho CR 3 trên file quản lý Management https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Inprogress | 2024-03-27
3 | [Dev] coding theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. [開発]マスタースケジュール通りにそれぞれ実装する | Inprogress | 2024-03-27
4 | [Tester] Start viết checklist cho CR 3 theo kế hoạch được đưa ra trong master Schedule. [テスター ] マスタースケジュールに定義している計画でチェックリスト作成に着手 | Inprogress | 2024-03-27
5 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake | Inprogress | 2024-03-27
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-25
2 | Break task và re-estimate lại toàn bộ CR sau khi đã có BD hoàn chỉnh ------------ 基本設計書がすべて作成したら、再度見積もりを行う | Inprogress | 2024-03-29
3 | マネジメントファイルにCR No.2のマスタースケジュールを作成する Create master schedules cho CR 2 trên file quản lý Management https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1551458477 | Inprogress | 2024-03-29
4 | 検索仕様のMTG | Inprogress |  | 随時開催
5 | 基本設計書の翻訳（ベトナム語→日本語） | Inprogress | 2024-03-22
6 | Phân chia plan test giữa hai bên Scuti + Otake | Inprogress | 2024-03-29
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Chờ thông tin UAT và kế hoạch deploy Production từ khách hàng お客様のUAT結果と本番反映スケージュール待ち | Todo | - | Nhờ khách hàng chia sẻ kế hoạch UAT phần Handler. Scuti đề xuất là hoàn thành phần UAT trong tuần sau. ---------------- UATのスケジュールをご共有お願いします
2 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogress | - | 残件なし。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 03132024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 13 Mar 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（06-Mar-> 13-Mar）／Report task of this week (06-Mar-> 13-Mar）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ tất cả các task coding của Sprint 6 đều đã hoàn thành. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn UAT test. -------- 全体: - 進捗: スプリント6の作業が予定通り完了できた。オンスケである。 - 品質: UATになったら評価予定。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogress | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Done | 2024-03-11
2 | 仕様の分析 | Done | 2024-03-08
3 | QAのやり取り | Done | 2024-03-11
4 | 画面レイアウト変更の仕様のMTG | Done | 2024-03-11
5 | 完成した基本設計書をチーム全体が分析し、QAを行う | Inprogress | 2024-03-15
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-25
2 | 検索仕様のMTG | Done | - | 3/8,11,12に検索部分の仕様MTGを実施しました。
3 | 完成した基本設計書をチーム全体が分析し、QAを行う | Inprogress | 2024-03-29
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 6: スプリント6のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=41:48 | Done | 2024-03-13
2 | Hoàn thành run test phần Handler và Context menu ハンドルとコンテキストメニューに関するテスト実行を完了にする | Done | 2024-03-13
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 数点やり取り済み。残点はなし。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogress | - | PIC: Otake
1 | 完成した基本設計書をチーム全体が分析し、QAを行う | Inprogress | 2024-03-15
2 | 変更点が発生した場合、BD更新 | Inprogress | 2024-03-15
3 | 再度見積もりを行い、必要に応じて工数の見直す | Todo | 2024-03-20
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-25
2 | チーム全体が分析し、BD作成をサポートする | Inprogress | 2024-03-29
3 | 検索仕様のMTG | Todo | - | 3/14,15（15:00-16:30）に検索部分の仕様MTGを2度実施予定。
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 7: スプリント7のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=69:72 | Todo | 2024-03-20
2 | ハンドル―CRに関するテストを全部終了にする | Todo | 2024-03-20
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 03052024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 5 Mar 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（29-Feb-> 05-Mar）／Report task of this week (29-Feb-> 05-Mar）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ tất cả các task coding của Sprint 5 đều đã hoàn thành. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn UAT test. -------- 全体: - 進捗: スプリント5の作業が予定通り完了できた。オンスケである。 - 品質: UATになったら評価予定。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogress | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-11
2 | 仕様の分析 | Inprogess | 2024-03-08
3 | QAのやり取り | Inprogess | 2024-03-11 | 随時行う。
4 | 画面レイアウト変更の仕様のMTG | Inprogess | 2024-03-11 | 随時行う。
5 | 基本設計書の作成 | Inprogess | 2024-03-11
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Todo | 2024-03-25
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 5: スプリント5のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=49:54 | Done | 2024-03-06
2 | Hoàn thành viết 100% Checklist cho tất cả các phần của CR Handler ハンドルCR全体のチェックリストを完成させる | Done | 2024-03-06
3 | Hoàn thành run test phần COmmon và Context menu 共通とサブメニュー部分のテスト実行を完了にする | Done | 2024-03-06
4 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 数点やり取り済み。残点はなし。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Estimate số người và timeline cho hai CR 2, 3 No2・No3のCRに関する要員と実施期間について見積もり | Done | 2024-03-06
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 [No 3] |  | Inprogress | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogress | 2024-03-11
2 | 仕様の分析 | Inprogess | 2024-03-08
3 | QAのやり取り | Inprogess | 2024-03-11 | 随時行う。
4 | 画面レイアウト変更の仕様のMTG | Inprogess | 2024-03-11 | 随時行う。
5 | 基本設計書の作成 | Inprogess | 2024-03-11
6 | 基本設計書の最終確認（Scutiとオータケ様双方） | Todo | 2024-03-11
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Todo | 2024-03-25
2 | 検索仕様のMTG | Todo | 2024-03-08 | 03/08（金）に検索部分の仕様MTGを一回実施予定。
CR Handler - ハンドルについて [No 1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 6: スプリント6のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=41:48 | Todo | 2024-03-13
2 | Hoàn thành run test phần Handler và Context menu ハンドルとサブメニューに関するテスト実行を完了にする | Todo | 2024-03-13
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | -
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 02282024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 28 FEB 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（21-Feb-> 28-Feb）／Report task of this week (21-Feb-> 28-Feb）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ tất cả các task coding của Sprint 4 đều đã hoàn thành. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn UAT test. -------- 全体: - 進捗: スプリント４の作業が予定通り完了できた。オンスケである。 - 品質: UATになったら評価予定。
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 4: スプリント４のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=67:68 | Done | 2024-02-28
2 | Hoàn thành viết 100% Checklist cho phần Handler ハンドルのチェックリストを完成させる | Done | 2024-02-28
3 | Hoàn thành run test 50% Checklist cho phần Common và Handler 共通とハンドルについて、書いたチェックリストを50％までテスト実施する | Done | 2024-02-28
4 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 数点やり取り済み。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
１ | 概算見積もりの作成 | Done | 2024-02-22
2 | Estimate vo cho specs của CR No 2 No.2の依頼を概算見積もりした。 | Done | 2024-02-23
3 | 仕様確認MTGと技術確認 | Done | 2024-02-28
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 5: スプリント5のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=49:54 | Todo | 2024-03-06
2 | Hoàn thành viết 100% Checklist cho tất cả các phần của CR Handler ハンドルCR全体のチェックリストを完成させる | Todo | 2024-03-06
3 | Hoàn thành run test phần COmmon và Context menu 共通とサブメニュー部分のテスト実行を完了にする | Todo | 2024-03-06
4 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | -
Change Screen Layout (No 3) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 仕様の分析 | Inprogess | - | 契約とリソースを調整中なので、締切はまだ記載しておりません。
2 | QAのやり取り | Todo | - | 契約とリソースを調整中なので、締切はまだ記載しておりません。
3 | 画面レイアウト変更の仕様のMTG | Todo | - | 契約とリソースを調整中なので、締切はまだ記載しておりません。
4 | 基本設計書の作成 | Todo | - | 契約とリソースを調整中なので、締切はまだ記載しておりません。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 仕様の分析 | Todo
2 | QAのやり取り
1 | 検索機能の仕様のMTG | Todo | - | 早ければ今週中にMTGがあります。
4 | 基本設計書の作成
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Estimate số người và timeline cho hai CR 2, 3 No2・No3のCRに関する要員と実施期間について見積もり | Todo | 2024-03-06
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 02212024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 21 FEB 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（07-Feb-> 21-Feb）／Report task of this week (07-Feb-> 21-Feb）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ tất cả các task coding của Sprint 3 đều đã hoàn thành. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn UAT test. -------- 全体状況： ・進捗：スプリント３の作業は全て完了して、問題なくスケジュールが守れています。 ・品質：未判断（テスト未実施のため）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 3: スプリント3の計画通りに実装： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=4:12 | Done | 2024-02-21 | スケージュール通りに完成した。 Tất các các task coding đều hoàn thành đúng tiến độ.
2 | Hoàn thành viết 50% Checklist cho phần Handler ハンドルのチェックリストを50％まで完成させる。 | Done | 2024-02-21 | Hoàn thành 80% Checklist cho phần Handler 80%ぐらいできた。
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 現状は特にございません。 大竹さんからのフィードバックはチームに伝えました。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 機能一覧の作成 | Done | 2024-02-16
2 | 機能一覧のベトナム語への翻訳 | Done | 2024-02-19
3 | チームに仕様を説明 | Done | 2024-02-20
4 | 概算見積もりの作成 | Inprogess | 2024-02-22
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 4: スプリント４のタスクを実施する https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=67:68 | Todo | 2024-02-28
2 | Hoàn thành viết 100% Checklist cho phần Handler ハンドルのチェックリストを完成させる | Todo | 2024-02-28
3 | Hoàn thành run test 50% Checklist cho phần Common và Handler 共通とハンドルについて、書いたチェックリストを50％までテスト実施する | Todo | 2024-02-28
4 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | -
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
１ | 概算見積もりの作成 | Inprogess | 2024-02-22
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 02062024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 06 FEB 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（31-Jan-> 07-Feb）／Report task of this week (31-Jan-> 06-Feb）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn test. -------- 全体： ・進捗：バンドルCRはスケジュールが守れています。 ・品質：未評価（テスト期間未着手のため）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 2: スプリント２の計画通りに実装： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=13:28 | Done | 2024-02-07 | Hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra スケジュールを守っている
2 | Hoàn thành viết Checklist cho phần Context Menu サブメニューのチェックリストを完成 | Done | 2024-02-07 | Hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra スケジュールを守っている
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 一部動作確認用に昨日アプリを配布させていただきました。 その他現状は特にございません。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 機能一覧の作成 | Inprogess | 2024-02-16 | まだ仕様未確定の箇所もあり、 一部は2/15に仕様のMTGを行って説明していただく予定なので、2/16を一旦の締切としています。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 3: スプリント3の計画通りに実装： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=4:12 | Todo | 2024-02-21
2 | Hoàn thành viết 50% Checklist cho phần Handler ハンドルのチェックリストを50％まで完成させる。 | Todo | 2024-02-21
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 現状は特にございません。
CR Searh (No 2) |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | 機能一覧の作成 | Inprogess | 2024-02-16 | まだ仕様未確定の箇所もあり、 一部は2/15に仕様のMTGを行って説明していただく予定なので、2/16を一旦の締切としています。
2 | 機能一覧のベトナム語への翻訳 | Todo | 2024-02-19
3 | チームに仕様を説明 | Todo | 2024-02-20 | 02/19か02/20を予定しています。
4 | 概算見積もりの作成 | Todo | 2024-02-22
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 01312024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 31 Jan 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（24-Jan-> 31-Jan）／Report task of this week (24-Jan-> 31-Jan）
Tổng quan: - Tiến độ: Phần specs Handler đang keep tiến độ. - Chất lượng: Chưa đánh giá được do chưa tới gian đoạn test. -------- 全体： ・進捗：バンドルCRはスケジュールが守れています。 ・品質：未評価（テスト期間未着手のため）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Update master schedule マスタースケジュールを完成させること | Pending | - | Trong tuần không phát sinh task ảnh hưởng tới Schedule nên tạm Pending task. Tuần sau nếu vẫn không phát sinh task sẽ close task này. ------------------ 今週にマスタースケジュールに影響を与える問題が発生されていなかったため、一旦、このタスクのステータスを保留にして、来週も同じ状況の場合、クローズにします。
2 | Break task và estimate sơ bộ 作業リストアップと概算見積もり | Pending | - | Trong tuần không phát sinh task cần break task và estimate nên tạm Pending task. Tuần sau nếu vẫn không phát sinh task sẽ close task này. ------------------ 今週に再度作業分析と見積もりタスクが発生されていなかったため、一旦、このタスクのステータスを保留にして、来週も同じ状況の場合、クローズにします。
3 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=29:40 | Done | 2024-01-31 | Hoàn thành các task theo kế hoạch: 以下のように実施する： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=29:40
4 | Viết checklist cho 2 phần Common và Context Menu | Inprogess | 2024-02-09 | - Hoàn thành checklist cho phần common - Tiến độ viết checklist cho phần Context menu đang đúng tiến độ. ------------------ -共通部分のチェックリストを完了した。 -サブメニューのチェックリストを予定通りになっている。
5 | ハンドラーとメニューのサイズ感の認識合わせ | Done | - | 1/23の午後に実際に動作確認ができるアプリを共有させていただきました。 双方で認識合わせをして、サイズ感を決定できるところをゴールとしております。 ->サイズ感の合意が完了しました。
6 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 現状は特にございません。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Estimate sơ bộ 5 CR theo yêu cầu của khách hàng 5段階の依頼を概算みつもり | Done | 2024-02-02 | Phía Scuti đã hoàn thành estimate và lên timeline sơ bộ. 概算見積もりと期間を立案した。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DiTYStw0crwBA3F7YOJzCDXe93n5sYQnLmHSI_CEydQ/edit#gid=2122275862
3 | 概算見積もり用に、簡易的な機能一覧を作成してPMと開発チームへ説明 | Done | 2024-01-29 | 完了しました。
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Coding các task theo kế hoạch trong tuần 2: スプリント２の計画通りに実装： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=13:28 | Todo | 2024-02-07
2 | Hoàn thành viết Checklist cho phần Context Menu サブメニューのチェックリストを完成 | Todo | 2024-02-07
3 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 現状は特にございません。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 01232024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 23 Jan 2024 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（17-Jan-> 23-Jan）／Report task of this week (17-Jan-> 23-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Update master schedule マスタースケジュールを完成させること | Inprogess | 2024-01-24 | Phía Scuti update lại toàn bộ Master Schedule hết ngày 01/24 1/24日までマスタースケジュールを全て更新する。
2 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Inprogess | 2024-01-24 | Phía Scuti hoàn thành việc break task và estimate cho CR Handler hết ngày 01/24 01/24までハンドル―CRの見積もりを最終的に提出する
3 | [Common] Triển khai tiếp tục coding các task nếu đã rõ yêu cầu và hoàn thành nghiên cứu công nghệ. 「共通」明確な仕様について、コーディングを行う | Inprogess | - | Team Scuti đã hoàn thành gần như toàn bộ phần Common Các task tiếp theo sẽ làm theo kế hoạch trong file dưới đây và Master Schedule: -------- 共通部分のほとんどは完了させました。次の作業は以下のファイルとマスタースケジュールに従って実施します。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219
4 | [Context Menu] Nếu còn thời gian team sẽ bắt đầu coding phần Context menu 「サブメニュ」時間がある場合、サブメニューの実装に着手する | Pending | - | Do thời gian dành cho việc Q&A, break task nhiều nên phần Context menu phía Scuti chưa coding được. Q＆Aやり取りと作業分解には時間が多くかかったため、サブメニューの前倒しはできなくなりました。
5 | Viết checklist cho 2 phần Common và Context Menu 共通分とサブメニューのチェックリストを作成する | Inprogess | 2024-01-26
6 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 随時内部チームの質問の回答を行なっています。 基本設計書が更新後、再度質問が発生する可能性もあります。
7 | ハンドラーとメニューのサイズ感の認識合わせ | Inprogess | - | 1/23の午後に実際に動作確認ができるアプリを共有させていただきました。 双方で認識合わせをして、サイズ感を決定できるところをゴールとしております。
8 | 概算見積もり用に、簡易的な機能一覧を作成してPMと開発チームへ説明 | Todo | - | 簡易的な機能一覧作成：30分-1時間程度 概算見積もり時間：簡易資料と簡易的な機能一覧が出来次第展開させていただきます。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Done | 2024-01-23 | Phía Scuti và Otake đã trao đổi và thống nhất tiêu chí chất lượng cho thời gian tới. Scutiとオータケ様側は既に話し合って、品質指標を合意しました。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=1303724000
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi & Scuti
1 | Update master schedule マスタースケジュールを完成させること | Todo | - | Phía Scuti sẽ update lại Master Schedule trong các trường hợp sau: - Specs thay đổi. - Phát sinh Q&A làm thay đổi estimate. - Gặp phải phần công nghệ khó hơn khi nghiên cứu. ------------------ 以下のように発生した場合、マスタースケジュールを更新します。 ①仕様が変更された。 ②Q＆Aの回答によって、見積もりが変わる ③想定より技術が難しくなる
2 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Todo | - | Phía Scuti sẽ break task và estimate lại trong các trường hợp sau: - Specs thay đổi. - Phát sinh Q&A làm thay đổi estimate. - Gặp phải phần công nghệ khó hơn khi nghiên cứu. ------------------------------- 以下が発生したら、再度作業分解と見積もりを行います： ①仕様が変更された。 ②Q＆Aの回答によって、見積もりが変わる ③想定より技術が難しくなる
3 | [Common] Triển khai tiếp tục coding các task nếu đã rõ yêu cầu và hoàn thành nghiên cứu công nghệ. 「共通」明確な仕様について、コーディングを行う | Inprogess | - | Triển khai các task theo kế hoạch: 以下のように実施する： https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219
4 | Viết checklist cho 2 phần Common và Context Menu | Inprogess | 2024-01-26
5 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 随時内部チームの質問の回答を行なっています。 基本設計書が更新後、再度質問が発生する可能性もあります。
6 | ハンドラーとメニューのサイズ感の認識合わせ | Inprogess | - | 1/23の午後に実際に動作確認ができるアプリを共有させていただきました。 双方で認識合わせをして、サイズ感を決定できるところをゴールとしております。
7 | 概算見積もり用に、簡易的な機能一覧を作成してPMと開発チームへ説明 | Todo | - | 簡易的な機能一覧作成：30分-1時間程度 概算見積もり時間：簡易資料と簡易的な機能一覧が出来次第展開させていただきます。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Pending | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Estimate sơ bộ 5 CR theo yêu cầu của khách hàng 5段階の依頼を概算みつもり | Todo | 2024-02-02 | Dự kiến sơ bộ sẽ hoàn thành vào 02/02 2/2日まで完了予定
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
- Nhờ khách hàng chia sẻ về việc 2 tháng gần đây không thấy khách hàng đánh giá điểm CSS của dự án, để hai bên cùng tìm giải pháp khắc phục nếu có vấn đề. (Tạm thời Scuti vẫn để, khi nào khách hàng đánh giá trở lại thì sẽ xóa đi) Q：アンケートをご記入をお願いします。 A：記入する。 （次回のアンケート記入依頼までこのQ＆Aを残す。）
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 01172024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 107Jan 2023 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（10-Jan-> 17-Jan）／Report task of this week (10-Jan-> 17-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Update master schedule マスタースケジュール作成 | Pending | - | Pending không tiếp tục làm được do có nhiều câu Q&A tới ngày 01/16 mới được giải quyết 1/16日に解決する予定のQ＆Aはまだ多く存在している為、この作業は一旦保留中
2 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Pending | - | Pending không tiếp tục làm được do có nhiều câu Q&A tới ngày 01/16 mới được giải quyết 1/16日に解決する予定のQ＆Aはまだ多く存在している為、この作業は一旦保留中
3 | [Common] Triển khai tiếp tục coding các task nếu đã rõ yêu cầu và hoàn thành nghiên cứu công nghệ. 「共通」明確な仕様について、コーディングを行う | Inprogess | - | Ngày 16/01 Scuti đã tiến hành làm trước 1 số task có thể làm được: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=77:81 Nếu specs tiếp tục được clear thì Scuti sẽ tiếp tục Coding các task đó ------------------------------- 1/16日：できるタスクを全て実施した。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=77:81 これから、クリアなところがあったら、また実装する。
4 | [Common] Nghiên cứu công nghệ để phát triển các tính năng của specs Handler 「共通」ハンドルに使用予定の技術スタディー | Done | 2024-01-26 | 期限の前にスタディーできたのでコーディングに着手した。
5 | 基本設計書の更新 | Done | - | 1/12に仕様に関するMTGを行い、仕様が仮確定。 基本設計書に反映済み。
6 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 随時内部チームの質問の回答を行なっています。 基本設計書が更新後、再度質問が発生する可能性もあります。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | Vẫn gửi nhận được email nên khách hàng tạm thời pending. さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | Khách hàng đồng ý là case khách hàng yêu cầu là case hiếm, cần suy nghĩ thêm nên sẽ pending. 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending.
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Inprogess | 2024-01-17 | Phíia Scuti đã hoàn thành việc tạo file, hiện tại đang dịch. Nhờ khách hàng sắp xếp meeting 1 hôm để trao đổi vấn đề trên. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=1303724000 資料作成は完了した。翻訳中です。別のMTGで相談させていただきます。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=1303724000
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Update master schedule マスタースケジュールを完成させること | Inprogess | 2024-01-24 | Ngày 01/17 Team sẽ update xong BD nên trong tuần sau team sẽ tiến hành tiếp tục breaktask và estimate các phần đã clear sau đó sẽ update master schedule 01/17日にBDの更新（翻訳も含め）が完了するので、また、明確な箇所について、詳細作業をリストアップし、見積もりを行った後に、マスタースケジュールを完成させる。
2 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Pending | 2024-01-24 | Ngày 01/17 Team sẽ update xong BD nên trong tuần sau team sẽ tiến hành tiếp tục breaktask và estimate các phần đã clear 01/17日にBDの更新（翻訳も含め）が完了するので、また、明確な箇所について、詳細作業をリストアップし、見積もりを行います。
3 | [Common] Triển khai tiếp tục coding các task nếu đã rõ yêu cầu và hoàn thành nghiên cứu công nghệ. 「共通」明確な仕様について、コーディングを行う | Inprogess | 2024-01-24 | Hoàn thành gần như toàn bộ phần Common ほとんどの共通部分が完了できた
4 | [Context Menu] Nếu còn thời gian team sẽ bắt đầu coding phần Context menu 「サブメニュ」時間がある場合、サブメニューの実装に着手する | Inprogess | - | Nếu tất cả các task trên hoàn thành và còn thời gian thì team sẽ chuyển sang bắt đầu coding phần Context menu. (Dự kiến là còn rất ít thời gian) 上記の実装が完了できたら、引き続き、サブメニューの実装に着手すること（残り時間が少ないと想定）
5 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 随時内部チームの質問の回答を行なっています。 基本設計書が更新後、再度質問が発生する可能性もあります。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | さくら側でメールの確認できているため保留中
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | 珍しいケースなので、後回し
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | Khách hàng đồng ý pending. 見積もり結果が多く、工数関係で保留中
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Inprogess | - | Phíia Scuti đã hoàn thành việc tạo file, hiện tại đang dịch. Nhờ khách hàng sắp xếp meeting 1 hôm để trao đổi vấn đề trên. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=1303724000 資料作成は完了した。翻訳中です。別のMTGで相談させていただきます。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFKGmbMvMuA8yjE9uifZDjUHllOcpwWvWKL-R2F3kJY/edit#gid=1303724000
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
- Nhờ khách hàng chia sẻ về việc 2 tháng gần đây không thấy khách hàng đánh giá điểm CSS của dự án, để hai bên cùng tìm giải pháp khắc phục nếu có vấn đề. (Tạm thời Scuti vẫn để, khi nào khách hàng đánh giá trở lại thì sẽ xóa đi) Q：アンケートをご記入をお願いします。 A：記入する。 （次回のアンケート記入依頼までこのQ＆Aを残す。）
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 01102024
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 10 Jan 2023 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（12月20日～01月10日）／Report task of this week (20-Dec-> 10-Jan）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 12/19の仕様変更後に基本設計書を再度修正(12/20~) | Done | 2023-12-22 | 検討箇所を内部で技術検討、および基本設計書に反映しています。 オータケ様側の年末の予定もあるため、遅くとも12/22や12/25までに基本設計書を完了する必要がある。
2 | Meeting lần cuối và chốt 1 phần BD để triển khai làm. ----------------------------------------------- オータケ様とMTGを行って、基本設計書を完成する。（レイヤー機能以外） | Done | 2023-12-25 | - Mong muốn phía Scuti sẽ meeting với khách hàng để chốt 1 phần BD trước. - Trong quá trình khách hàng nghỉ tết, thì phía Scuti sẽ tiến hành breaktask và estimate. ----------------------------------------------- ・休み前にオータケ様とMTGを行って、基本設計書を完成する。（レイヤー機能以外） ・オータケ様の休暇中はScuti側は基本設計書の確認、タスクの切り分け、工数見積もりを行います。
3 | Tạo 1 phần master schedule マスタースケジュールの一部分を完成させた。 | Inprogess | - | Phía Scuti đã lên 1 phần master schedule vào ngày 01/08/2024. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=800815863 Tuy nhiên, còn khá nhiều phần specs chưa clear và cần nghiên cứu công nghệ nên Master Schedule sẽ được hoàn thiện tiếp trong thời gian tới. ----------- 2024/1/8日にマスタースケジュールの一部を立てました。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=800815863 但し、不明なところや技術要調査なところがあるため、正確に見積もりできなく、これから引き続き完成にします。
4 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Inprogess | - | Phía Scuti đã break và estimate 1 phần của specs Handler. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219 Tuy nhiên, còn khá nhiều phần specs chưa clear và cần nghiên cứu công nghệ nên phần breaktask và estimate sẽ được hoàn thiện tiếp trong thời gian tới. ------------------------ ハンドラー開発のタスク一部をリストアップと見積もりできた。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219 但し、不明なところや技術要調査なところがあるため、正確に見積もりできなく、これから引き続き完成にします。
5 | [Common] Triển khai coding 1 số task có thể làm trước của phần specs Handler | Done | 2023-12-18 | Ngày 04/01 Scuti đã tiến hành làm trước 1 số task có thể làm được: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=S72:S76
6 | [Common] Nghiên cứu công nghệ để phát triển các tính năng của specs Handler 「共通」ハンドルに使用予定の技術スタディー | Inprogess | 2024-01-26 | Phần [Common] của specs handler có 2 phần cần nghiên cứu công nghệ thì phía Scuti mới tiến hành làm được. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=77:81 --------------------------- 反転の技術をスタディーした。
7 | 12/19の仕様変更後に基本設計書を再度修正(12/20~) | Done | 2023-12-22
8 | 内部チームに基本設計書を説明 | Done | -
9 | 基本設計書の更新 | Pending |  | 現在、メニュー、サブメニュー、ロック部分の更新箇所について佐々木さんが資料を準備中。(01/09のmtg) 本日中？に資料を受領できる予定。
10 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess |  | 随時内部チームの質問の回答を行なっています。 基本設計書が更新後、再度質問が発生する可能性もあります。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | Hiện phía Scuti đã báo cáo nguyên nhân do server gửi - nhận email Sakura của khách ưu tiên nhận email ở trên hệ thống Sakura nên phát sinh lỗi. Chờ khách hàng confirm về phương hướng giải quyết đã đề xuất. -------------------------- メール送受信原因と対応し方を報告しました。ご検討をお願いします。
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | Sau khi điều tra thì phía Scuti nhận thấy phần khách hàng mong muốn khác với specs vốn có của hệ thống. Phần này nếu chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng thì độ ảnh hưởng khá lớn và bên mình cũng cần nhiều thời gian để đánh giá phạm vi ảnh hưởng. Nên nhờ khách hàng confirm về độ ưu tiên so với phần specs Handler nhé. -------------------------- 現在は仕様です。お客様の希望のように修正すると、影響範囲が広く、影響範囲の評価時間がかかるリスクがあります。 優先度の検討をお願いします。
CR Thay đổi template CSV - CSV雛形変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Chỉnh sửa thêm 1 phần theo yêu cầu khách hàng. https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702459060397519 ----------------------------------------------- CSV雛形の中で修正項目を追加依頼 | Done | 2023-12-26
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | - | -Pendding vi tốn thời gian, chuyển sang fix bug ban đầu để tiếp tục sử dụng ----------------------------------------------- 保留中（見積もりが多いから）。現在の仕様をそのままにする。
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Inprogess | 2024-01-17 | Do phía Scuti chưa chuẩn bị được tài liệu, nên xin phép khách hàng lùi việc trao đổi vào ngày 01/17/2024 ------------------ 資料を作成中です。2024/1/17日に延長させていただきたいです。
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Tạo 1 phần master schedule マスタースケジュールの一部分を完成させた。 | Inprogess | - | Nếu phía khách hàng chốt được các phần specs và Q&A thì phía Scuti sẽ tiếp tục cập nhật master Schedule --------- 仕様を確定したら、マスタースケジュールに反映する
2 | [Common] Break task và estimate sơ bộ 「共通」作業リストアップと概算見積もり | Inprogess | - | Nếu phía khách hàng chốt được các phần specs và Q&A thì phía Scuti sẽ tiếp tục cập nhật file breaktask và estimate. 仕様が確定したら、作業一覧と見積もりファイルに反映する。
3 | [Common] Triển khai tiếp tục coding các task nếu đã rõ yêu cầu và hoàn thành nghiên cứu công nghệ. 「共通」明確な仕様について、コーディングを行う | Inprogess | - | Ngày 04/01 Scuti đã tiến hành làm trước 1 số task có thể làm được: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=S72:S76 Nếu specs tiếp tục được clear thì Scuti sẽ tiếp tục Coding các task đó ------------------------------- 1/4日にできるタスクを全て実施した。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=S72:S76 これから、クリアなところがあったら、また実装する。
4 | [Common] Nghiên cứu công nghệ để phát triển các tính năng của specs Handler 「共通」ハンドルに使用予定の技術スタディー | Inprogess | 2024-01-26 | Phần [Common] của specs handler có 2 phần cần nghiên cứu công nghệ thì phía Scuti mới tiến hành làm được. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=1578221219&range=77:81 ---------------------------- 反転の技術をスタディーする
5 | 基本設計書の更新 | Pending | - | 現在、メニュー、サブメニュー、ロック部分の更新箇所について佐々木さんが資料を準備中。(01/09のmtg) 本日中？に資料を受領できる予定。
6 | 内部チームからのQA回答(必要に応じて佐々木さんへ質問） | Inprogess | - | 随時内部チームの質問の回答を行う。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | お客様のの検討待ち
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Pending | - | Sau khi điều tra thì phía Scuti nhận thấy phần khách hàng mong muốn khác với specs vốn có của hệ thống. Phần này nếu chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng thì độ ảnh hưởng khá lớn và bên mình cũng cần nhiều thời gian để đánh giá phạm vi ảnh hưởng. Nên nhờ khách hàng confirm về độ ưu tiên so với phần specs Handler nhé.
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Pending | -
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Inprogess | 2024-01-17 | Do phía Scuti chưa chuẩn bị được tài liệu, nên xin phép khách hàng lùi việc trao đổi vào ngày 01/17/2024 ------------------------ 資料を作成中です。2024/1/17日に延長させていただきたいです。
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
- Nhờ khách hàng chia sẻ về việc 2 tháng gần đây không thấy khách hàng đánh giá điểm CSS của dự án, để hai bên cùng tìm giải pháp khắc phục nếu có vấn đề. アンケートについて
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 1220
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 20 Dec 2023 / 16:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（12月11日～12月20日）／Report task of this week (11-Dec-> 20-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | ハンドラー仕様変更の分析とQA（内部とオータケ様）(~12/15) | Done | - | ハンドラー仕様変更について、内部とオータケ様宛に10点ほど質問をさせていただきました。
2 | ハンドラー仕様変更の基本設計書作成・オータケ様への説明(12/15) | Done | - | 質問で決まった点を基本設計書にまとめ、 12/15にMTGにてオータケ様に説明させていただきました。 ただ、ハンドラー機能やロック機能について説明時に考慮すべき点が出てきたため、佐々木さん側に検討いただきました。
3 | 基本設計書作成後のハンドラー仕様変更MTG(12/19) | Done | - | ハンドラー機能やロック機能に関して、検討いただいた箇所を共有いただきました。
4 | 12/19の仕様変更後に基本設計書を再度修正(12/20~) | Inprogess | 2023-12-22 | 検討箇所を内部で技術検討、および基本設計書に反映しています。
5 | Estimate hai trường hợp khi object bị lock và user muốn dùng command shortcut ----------------------------------------------- オブジェクトロックした時にコマンドショットカット使用可・不可の２つ場合の見積もり https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702546032777149 | Done | - | Team đã estimate và gửi khách hàng. ----------------------------------------------- 見積もり完了し共有済み
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- No.30 お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 | Pending | - | - Ngày 12/18/2023 phía Scuti đã chỉnh sửa và deploy lên STG. - Tuy nhiên, khách hàng test đang không nhận được email. - Ngày 12/20/2023 phía Scuti đã kiểm tra lại source code nhưng không tìm thấy gì bất thường, Khách hàng đang tạm pending không chỉnh sửa phần gửi nhận email này nữa. ----------------------------------------------- - 12/18日にステージング環境に問題なく反映できた。 -藤原さんの確認でメールが指定したメールアドレスに届かないこと確認した。 -Scutiは再度確認したが、そのような現象がないので、 調査に必要な情報を聞いている最中に、お客さんから停止と言われた。
2 | No 31: Không ấn được button Back khi login SSO bằng Google. ----------------------------------------------- No.31：googleアカウントログイン画面左下の’戻る’ボタンを押下すると、画面が遷移した後にページの読み込みが止まらなくなる https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 | Done | - | Khách hàng đã đồng ý closed ngày 12/15/2023 ----------------------------------------------- 12/15日にクローズにした。
3 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Inprogess | - | - Ngày 12/19/2023: Phía Scuti đang xin thêm evidence hoặc giải thích chi tiết thêm câu hỏi của khách hàng. - Ngày 12/20/2023: Khách hàng đã trả lời, phía Scuti cần thời gian nghiên cứu câu trả lời của khách. ----------------------------------------------- －12/19：質問された内容について、やり取りした。 - 12/20：返事した内容を検討中。
CR Thay đổi template CSV - CSV雛形変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Done | 2023-12-18 | PIC: Scuti
1 | Chỉnh sửa thêm 1 phần theo yêu cầu khách hàng. https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702459060397519 ----------------------------------------------- CSV雛形の中で修正項目を追加依頼 | Done | 2023-12-18 | - Ngày 12/18/2023: Scuti đã chỉnh sửa và deploy lên STG. ----------------------------------------------- -12/18日：開発済みでステージング環境に反映した。
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Tạo file báo cáo effort hàng tháng: Đưa ra những việc cần làm trong tháng tới và est mất khoảng bao nhiêu effort. ----------------------------------------------- 毎月の工数見積もりを報告する資料作成 次月の予定作業とかかる工数の想定を記載するもの | Done | 2023-12-11
2 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Inprogress | - | - Ngày 12/19/2023 phía Scuti đã estimate đại khái. - Tuy nhiên, phía Scuti không có site nào tương tự, do vậy nếu khách hàng muốn dễ hình dung hơn thì sẽ add vào file backlogs và nhờ Tashi làm BD. - Hiện đang chờ độ ưu tiên từ khách hàng. ----------------------------------------------- -12/19日：概算見積もり共有済み -同様なサイトがないので、画像などを共有してほしい場合、Backlogに追加しておいて、担当の赤井がBDを作成する。 -お客様から指示待ち
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | 12/19の仕様変更後に基本設計書を再度修正(12/20~) | Inprogess | 2023-12-22 | 検討箇所を内部で技術検討、および基本設計書に反映しています。 オータケ様側の年末の予定もあるため、遅くとも12/22や12/25までに基本設計書を完了する必要がある。
2 | Meeting lần cuối và chốt 1 phần BD để triển khai làm. ----------------------------------------------- オータケ様とMTGを行って、基本設計書を完成する。（レイヤー機能以外） | Todo | 2023-12-25 | - Mong muốn phía Scuti sẽ meeting với khách hàng để chốt 1 phần BD trước. - Trong quá trình khách hàng nghỉ tết, thì phía Scuti sẽ tiến hành breaktask và estimate. ----------------------------------------------- ・休み前にオータケ様とMTGを行って、基本設計書を完成する。（レイヤー機能以外） ・オータケ様の休暇中はScuti側は基本設計書の確認、タスクの切り分け、工数見積もりを行います。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | - Hoàn thành chỉnh sửa trên STG và deploy thành công lên Production - Khách hàng chỉ pending phần gửi - nhận email. ----------------------------------------------- ステージング環境に修正完了させ、本番に反映 （メールの受送信のみ保留）
2 | Confirm thêm thông tin từ bug No 88 thuộc case chuyển trường: Nội dung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJAiSi5YcOX6wtn2vWkDEoL0015osf0u/edit?pli=1#gid=1766527831&range=102:102 Slack trao đổi: https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702631117681789 ----------------------------------------------- No.27の転校バグについて、追加に相談している。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=1493476311 | Inprogess | - | - Hoàn thành câu trả lời khách hàng trong tuần. ----------------------------------------------- 質問に回答する予定
CR Thay đổi template CSV - CSV雛形変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Chỉnh sửa thêm 1 phần theo yêu cầu khách hàng. https://eduamobileapp.slack.com/archives/C01SXMJD0GM/p1702459060397519 ----------------------------------------------- CSV雛形の中で修正項目を追加依頼 | Inprogess | - | - Hoàn thành deploy lên môi trường Production ----------------------------------------------- 本番に反映完了
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Đề xuất và estimate đại khái về chức năng nhận email Contact trong hệ thống. ----------------------------------------------- システム内にお問い合わせメール受信機能について提案と概算見積もり | Inprogess | - | - Phụ thuộc vào độ ưu tiên khách hàng. ----------------------------------------------- お客様の指示待ち
2 | Trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng dự án giai đoạn Maintaince ----------------------------------------------- メンテナンス期間の品質指標について相談 | Inprogess | 2023-12-27 | - Ngày 12/27/2023: Phía Scuti sẽ tạo file tiêu chuẩn và trao đổi với khách hàng. ----------------------------------------------- 12/27日に、作成した資料で相談予定
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 1211
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 11 Dec 2023 / 15:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（12月07日～12月11日）／Report task of this week (07-Dec-> 11-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | -
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogess | - | Hiện đang chờ khách hàng chốt specs cuối cùng để Tashi viết BD ----------------------------- 最後の仕様を確定したら、赤いはBDの作成に着手する。
CR Thay đổi template CSV - CSV雛形変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Done | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Done | 2023-12-08 | Otake đã test ok trên STG, ngày 12/12 phía Scuti sẽ deploy lên Production vào 17 JPT ----------------------------- 藤原さんがステージング環境での確認が完了した。問題がなかった。12/12日に17時JPTに本番に反映する予定。
CR Xoá kim đồng hồ - デジタル教具の時計針削除と説明テキスト変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=15:15 |  | Done | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Done | 2023-12-08 | Otake đã test ok trên STG, ngày 12/12 phía Scuti sẽ deploy lên Production vào 17 JPT ----------------------------- 藤原さんがステージング環境での確認が完了した。問題がなかった。12/12日に17時JPTに本番に反映する予定。
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Pending | - | Nếu phía Otake quyết định Email gửi đi thì Scuti sẽ bắt đầu chỉnh sửa bug trên. ----------------------------------------------- 送信先のメールアドレスが決まったら、バグ修正をします。
2 | No 31: Không ấn được button Back khi login SSO bằng Google. ----------------------------------------------- googleアカウントログイン画面左下の’戻る’ボタンを押下すると、画面が遷移した後にページの読み込みが止まらなくなる | Inprogess | - | Chờ thông tin confirm từ Otake ----------------------------------------------- 藤原さんからの返事待機
Other |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Tạo file báo cáo effort hàng tháng: Đưa ra những việc cần làm trong tháng tới và est mất khoảng bao nhiêu effort. ----------------------------------------------- 毎月の工数見積もりを報告する資料作成 次月の予定作業とかかる工数の想定を記載するもの | Inprogess | 2023-12-11
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI - CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler - ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogess | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Inprogess | - | Nếu phía Otake quyết định Email gửi đi thì Scuti sẽ bắt đầu chỉnh sửa bug trên. ----------------------------------------------- 送信先のメールアドレスが決まったら、バグ修正をします。
2 | No 31: Không ấn được button Back khi login SSO bằng Google. ----------------------------------------------- googleアカウントログイン画面左下の’戻る’ボタンを押下すると、画面が遷移した後にページの読み込みが止まらなくなる | Inprogess | - | Chờ thông tin confirm từ Otake ----------------------------------------------- 藤原さんからの返事待機
Other - その他 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Tạo file báo cáo effort hàng tháng: Đưa ra những việc cần làm trong tháng tới và est mất khoảng bao nhiêu effort. ----------------------------------------------- 毎月の工数見積もりを報告する資料作成 次月の予定作業とかかる工数の想定を記載するもの | Inprogess | 2023-12-11
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 1206
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 06 Dec 2023 / 15:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake側: 大竹さん,佐々木さん
Scuti側: GiangPT, ThuyLP, Tashi, Hiroki Enokuma
Meet Link: https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/rfm-zfmp-tfx&sa=D&source=calendar&ust=1702261793632804&usg=AOvVaw1HbEmevATySFKY2SthSvip
アジェンダ―／AGENDA
１．今週の作業内容（12月01日～12月06日）／Report task of this week (01-Dec-> 06-Dec）
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR UI変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Team Scuti đang pending chờ khách hàng chốt specs --------------------------------------- お客様側で仕様をまとめている
CR ハンドルについて https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogess | - | Team Scuti đang hỗ trợ cùng Taishi phân tích specs và trả lời các câu hỏi liên quan tới kỹ thuật. --------------------------------------- 赤井と他の開発チメンバーは一緒に仕様分析と技術関連質問回答をしています。· 進捗： ・基本設計書（0.5人日） ・質問に関しては、随時QAリストでやり取りさせていただきます。
2 | Estimate 2 phương pháp làm Lock/ Unlock ----------------------------------------------- ロック・ロック解除の二つの案を見積もり | Done | 2023-12-06 | Case 1: Chỉ làm button lock, unlock trên context menu: 2 Mds Case 2: Làm button lock, unlock trên context menu, button lock dưới chân object được chọn hoặc button lock dưới 1 group object được chọn 4 Mds ------------ 案1：サブメニューのみにロック・ロック解除アイコンを実装：２Mds 案２：サブメニューとオブジェクト（オブジェクトグループ）の下部にロックアイコンを実装：４Mds Demo: https://drive.google.com/file/d/1kOI8c9qIPuQK1mRns9K-p0B8QTVZDiuU/view?usp=drive_link
CR CSV雛形変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Inprogess | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Inprogess | 2023-12-08 | Team estimate cả code & test & Deploy lên STG: 1 Mds ----------------------------------------------- ステージング環境でのテストまで：１Mds
CR デジタル教具の時計針削除と説明テキスト変更 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=15:15 |  | Inprogess | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Inprogess | 2023-12-08 | Team estimate cả code & test & Deploy lên STG: 1.5 Mds ----------------------------------------------- ステージング環境でのテストまで：１,5Mds
タノシーさんから引き継いだバグ対応 |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Inprogess | - | 1. Phía Scuti đã tái hiện được. 2. Lỗi không validate khi nhập email đúng: Phía Scuti cần 0.5 Md để chỉnh sửa. 3. Tuy nhiên, khi Scuti lật lại specs thì chức năng này không thể gửi được email do địa chỉ email cần gửi đi đâu phía Otake chưa quyết định https://docs.google.com/presentation/d/1io9COFSFL4Fkb4IISERznL5wf3t6oCKq/edit#slide=id.p32 => Do vậy, phía Scuti sẽ chỉnh sửa lỗi này khi Otake quyết định email gửi đi. ----------------------------------------------- 1.再現できた 2.修正作業自体の見積もり：0.5Md 3.但し、現在の仕様ではこの機能にてメールを送ることができません。送信先が確定していないからです。 それで、送信先が決まった後に、対応します。
2 | No 31: Không ấn được button Back khi login SSO bằng Google. ----------------------------------------------- googleアカウントログイン画面左下の’戻る’ボタンを押下すると、画面が遷移した後にページの読み込みが止まらなくなる | Inprogess | - | 1. Phía Scuti điều tra thì do chính sách của Google khi hiển thị popup login SSO. 2. Tuỳ từng devise mà mới xuất hiện button back này. 3. Phía phát triển không thể can thiệp được do đây là chính sách của google. ----------------------------------------------- 1.調査によると、SSOログインポップアップを表示する際のGoogleのポリシーだそうです。 2.端末依存で戻るボータンがある・ないものがあります。 3.GoogleのポリシーなのでScutiは修正できません。
Other |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Thêm Sheet Logtime trong file quản lý https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768 ----------------------------------------------- マネジメントファイルに時間記録シートを追記 | Done | 2023-12-06
２．来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task | ステータス Status | 締め切り Deadline | 備考 Note
CR Thay đổi UI https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=4:4 |  | Pending | - | PIC: Otake
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Pending | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Handler https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=16:16 |  | Inprogess | - | PIC: Otake & Tashi
1 | Nghiên cứu và phát triển Basic Design ----------------------------------------------- 仕様検討と基本設計書作成 | Inprogess | - | Tashi sẽ bắt đầu làm BD nếu khách hàng chốt specs --------------------------------------- 仕様が固まったら、基本設計書の作成に着手
CR Thay đổi template CSV https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=14:14 |  | Done | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Done | 2023-12-08 | Team estimate cả code & test & Deploy lên STG: 1 Mds ----------------------------------------------- ステージング環境でのテストまで：１人日
CR Xoá kim đồng hồ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045&range=15:15 |  | Done | 2023-12-08 | PIC: Scuti
1 | Coding & deploy môi trường Dev & STG ----------------------------------------------- 開発環境とステージング環境に実装と反映 | Done | 2023-12-08 | Team estimate cả code & test & Deploy lên STG: 1.5 Mds ----------------------------------------------- ステージング環境でのテストまで：1.5人日
Đối ứng Bugs tồn đọng của phía Tanosy khi handover |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | No 30: Không mất validate khi nhập email đúng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJ_EkjKURS4ba42_TFviMplt5aE1Ni-3b4_-nb6P6bw/edit#gid=569740840 ----------------------------------------------- お問い合わせメールでGmail/tmail/windowsmail/を入力してもエラーメッセージが出る。 | Inprogess | - | Nếu phía Otake quyết định Email gửi đi thì Scuti sẽ bắt đầu chỉnh sửa bug trên. ----------------------------------------------- 送信先のメールアドレスが決まったら、バグ修正をします。
2 | No 31: Không ấn được button Back khi login SSO bằng Google. ----------------------------------------------- googleアカウントログイン画面左下の’戻る’ボタンを押下すると、画面が遷移した後にページの読み込みが止まらなくなる | Inprogess | - | Chờ thông tin confirm từ Otake ----------------------------------------------- 藤原さんからの返事待機
Other |  | Inprogess | - | PIC: Scuti
1 | Tạo file báo cáo effort hàng tháng: Đưa ra những việc cần làm trong tháng tới và est mất khoảng bao nhiêu effort. ----------------------------------------------- 毎月の工数見積もりを報告する資料作成 次月の予定作業とかかる工数の想定を記載するもの | Inprogess | 2023-12-11
３．確認・質問／Q&A
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BRdh8D__3UEnj6qwb-ZIw6dV8QORS-Xoz-xzcZnsQc/edit#gid=2048769806
４．リスク・問題点／Risk/Issue
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=746431598
5．Backlogs task
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=832645045
6．Logtime
Refer: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wlszHEMYINVzGVhyVGquXLNEjHiPbpKicWVOwCYibw/edit#gid=644160768
7．備考／Notes

## 報告テンプレート／Template
[Test] [Otake] | 週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 09 Jun 2023 / 17:00 JPT
出席者／ATTENDEES
Otake:
Scuti側: GiangPT, ThuyLTP
VFJ側:
アゼンダー／AGENDA
今週の作業内容（6月5日～9日）／Report task of this week (5-Jun-> 9-Jun)
No | タスク名 Task |  | ステータス Status | Deadline | 備考 Note
1
2
来週の予定作業／Plan next week
No | タスク名 Task |  | ステータス Status | Deadline | 備考 Note
1
2
確認・質問／Q&A
無し／None
リスク・問題点／Risk/Issue
No | タイプ Type | 内容 Content | ステータス Status | 履歴（ログ） Histories log
1
2
備考／Notes