## 0417
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 2025年4月17日/ 13:00 JPT
出席者／ATTENDEES
CMIC 側: 増田さん、北さん、Tamaiさん、Saitoさん
Scuti 側: CanhHT (PM), NgaNTQ (窓口）
Teams リンク: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM5ODkwZGUtZmZiNS00OTEyLWFiMmEtZTgwZjg2ZGY4MTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34cdc94-7e0b-4a41-839d-a15c042e77f1%22%2c%22Oid%22%3a%22cca3600c-f2f5-4df9-9436-f4a57bac9efb%22%7d
マスタースケジュール/Master Schedule:
アゼンダー／AGENDA
1．今週の作業内容(04月10日～04月17）／Báo cáo công việc đã làm
No. | Jira | タスク名 Công việc |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 | DFS-5 | Difyバージョンの更新フローにGithubを追加する Thêm github flow update version Dify |  |  |  |  | [Scuti] In-review |  | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 資料のURL/Link tài liệu: https://app.box.com/file/1828893239324
2 | DFS-6 | コンテナーアプリ以外、他の各リソースの各パラメータを追加する。 Thêm các parameter của các resource khác ngoài container app sau khi cập nhật sơ đồ Network |  |  |  |  | [Scuti] In-review |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 資料のURL/Link tài liệu: https://app.box.com/file/1823192853130 更新内容： ・インフラシートのインフラ構成図を更新済み ・パラメータシートにてSYSTEM SPECを追記済み Nội dung đã cập nhật: - Update lại ảnh sơ đồ kiến trúc ở sheet Infra - Update thêm SYSTEM SPEC ở sheet Parameter
3 | DFS-4 | ネットワークの観点構成図に関して、アプリケーションログの取得方法を確認する。 Confirm cách get Application log - liên quan đến file Sơ đồ cấu trúc network |  |  |  |  | Stop |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | https://cmicscuti.slack.com/archives/C08G7D2744A/p1744334819718199?thread_ts=1744273106.593439&cid=C08G7D2744A 上記はSlackでのやり取りです。 本タスクは確認不要で、クローズさせていただきます。 Link bên trên là nội dung trao đổi qua Slack với khách hàng. Task này khách bảo không cần xác nhận nên xin phép Close.
4 | DFS-2 | RFI回答検索アプリの開発依頼 Yêu câu phát triển app Tìm kiếm câu trả lời RFI |  |  |  |  | Inprogess |  | 2025-04-11 | 2025-04-17
5 |  |  |  | 開発業務に関して確認するためのQ＆Aを作成する Tạo QA và xác nhận nghiệp vụ phát triển |  |  | [Scuti] In-review |  | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Q&Aシート/Link QA: https://app.box.com/file/1823174382100
6 | DFS-7 | BOXとのAPI連携依頼 Yêu cầu liên kết API với BOX |  |  |  |  | Todo |  |  |  | DFS-2の後に対応する Đợi hoàn thiện DFS-2
7 | DFS-8 | OCRアプリの構築の調査 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng OCR |  |  |  |  | Todo |  |  |  | DFS-2の後に対応する Đợi hoàn thiện DFS-2
２．来週の予定作業／Kế hoạch triển khai tiếp theo
No. | Jira | タスク名 Công việc |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
2 | DFS-2 | RFI回答検索アプリの開発依頼 Yêu câu phát triển app Tìm kiếm câu trả lời RFI |  |  |  |  | Inprogess |  | 2025-04-11 | 2025-04-17
3 |  |  |  | 開発業務に関して確認するためのQ＆Aを作成する Tạo QA và xác nhận nghiệp vụ phát triển |  |  | [Scuti] In-review |  | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Q&Aシート/Link QA: https://app.box.com/file/1823174382100
4 | DFS-7 | BOXとのAPI連携依頼 Yêu cầu liên kết API với BOX |  |  |  |  | Todo |  |  |  | DFS-2の後に対応する Đợi hoàn thiện DFS-2
5 | DFS-8 | OCRアプリの構築の調査 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng OCR |  |  |  |  | Todo |  |  |  | DFS-2の後に対応する Đợi hoàn thiện DFS-2
３．依頼
４．相談内容／Nội dung trao đổi
５．備考／Ghi chú cuộc họp | 議事録/Ghi chú cuộc họp
SCUTI 側のご確認 Xác nhận của Scuti |  |  | CMIC様のご確認 Xác nhận của CMIC |  | 確認済 |  |  | 要確認（再確認する必要な点がある場合はこちらにご記入ください。）
Nội dung báo cáo: - Scuti báo cáo công việc tuần trước và kế hoạch tuần tới: CMIC đã hiểu - CMIC confirm: tickket DFS-7, 8 có thể tiến hành song song với DFS-2 được không? ➡ Scuti trả lời: Hiện tại chỉ có 1 dev làm task, 2 bạn Tình và Lâm chỉ là hỗ trợ giai đoạn đầu liên quan đến Infra. Task số 7 và 8 không liên quan đến Infra. Trường hợp CMIC mong muốn thực hiện song song 3 task, Scuti có thể thực hiện được, nhưng duration của từng task sẽ kéo dài hơn, do thực hiện 3 task 1 lúc. Nếu cần làm song song, CMIC hãy cho Scuti biết, hai bên cùng nhau điều chỉnh duration. ➡CMIC trả lời: Hiện tại, cứ theo plan Scuti đã đưa ra. - Task DFS-6 (bổ sung thêm parameter): Scuti đang review nội bộ. Sau khi hoàn thành sẽ gửi cho CMIC nhờ review. Việc Scuti cần làm tiếp theo: - Update plan của task DFS-7, 8, báo cáo lại cho khách. - Các task deadline hôm nay 04/17: hoàn thiện và gửi cho khách hàng. (Nếu có tài liệu cần dịch, cần cân nhắc đến thời gian dịch) ➡ Đã gửi khách trên Slack - Thêm status CMIC review vào các task. Việc CMIC cần làm tiếp theo: - CMIC review các task DFS-5, DFS-6 sau khi Scuti gửi thông tin - CMIC phản hồi QA sau khi Scuti gửi QA liên quan đến DFS-2 |  |  | ■ 報告内容 ・Scuti は先週の作業と来週の計画を報告した。 CMIC様は内容を理解した。 ・CMIC様のご確認：チケットDFS-7、8はDFS-2と並行して進めることは可能か？ ➡ Scuti のご回答：現在、開発者は1名しかいない、TinhとLam はプロジェクトの最初段階でインフラ構築に関することのみをサポートする。チケットDFS-7、8 はインフラ構築とは関係がない。3タスク同時進行は可能だが、各タスクの対応期間が長くなる。ご希望の場合はScutiに連絡してください。 ➡ CMIC回答：現在の計画通りで進めてください。つまり、DFS-7、8 は DFS-2 の後に進行する。 ・チケットDFS-6（パラメータ追加）：Scutiにて社内レビュー中。完了次第、CMIC様に提示する。 ■ Scuti のやること ・タスク DFS-7、8の計画を更新する。 ・期限が本日（4/17）のタスク：完了させ本日中にCMIC様に提示する。 （※翻訳が必要な場合、翻訳時間を考慮すること） ➡Slackで提示済み ・各タスクにお客様のレビューというステータスを追加する。 ■ CMIC様のやること ・DFS-5, DFS-6 の資料をレビューする （https://cmicscuti.slack.com/archives/C08G7D2744A/p1744870627963609 にて提示済み） ・Scuti からQ＆Aを送付後、ご回答をお願いします。

## 0410
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 2025年4月10日/ 13:00 JPT
出席者／ATTENDEES
CMIC 側: 増田さん、北さん、Tamaiさん、Saitoさん
Scuti 側: CanhHT (PM), NgaNTQ (窓口）
Teams リンク: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM5ODkwZGUtZmZiNS00OTEyLWFiMmEtZTgwZjg2ZGY4MTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34cdc94-7e0b-4a41-839d-a15c042e77f1%22%2c%22Oid%22%3a%22cca3600c-f2f5-4df9-9436-f4a57bac9efb%22%7d
マスタースケジュール/Master Schedule:
アゼンダー／AGENDA
1．今週の作業内容(04月03日～04月10）／Báo cáo công việc đã làm
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 |  | Difyバージョンの更新資料を作成する Tạo tài liệu nâng cấp phiên bản Dify |  |  |  |  | Done |  | 2025-04-04 | 2025-04-09 | ドキュメントのURL： Link tài liệu: https://cmic.box.com/s/foyhgwfzowptw2kq9r6eejes88s5m9xg
2 |  | ネットワークの観点構成図を作成する Tạo Sơ đồ cấu trúc network |  |  |  |  | Done |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | ドキュメントのURL： Link tài liệu: https://app.box.com/file/1828884542058?s=99wdtz71ldrp2dugpckjq9l27ovsjqgr
3 |  | Blob Storage が必要であるかを調査する Nghiên cứu và đánh giá việc sử dụng Blob Storage |  |  |  |  | Done |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | チャットで回答済み Đã trả lời khách hàng
4 |  | Azure Cache はプライベートエンドポイントを接続できるかどうかを確認する Kiểm tra Azure Cache có kết nối private endpoint được không |  |  |  |  | Done |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | プライベートエンドポイントを接続できる。 チャットで回答済み Có thể kết nối enpoint. Đã trả lời khách hàng
２．来週の予定作業／Kế hoạch triển khai tiếp theo
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 |  | マスタースケジュールを作成する Tạo master schedule |  |  |  |  | Waiting |  |  |  | 開発依頼の情報をお待ちしております。 Đợi thông tin yêu cầu phát triển
2 |  | Azure環境のリソース構築 Build resource môi trường Azure |  |  |  |  | Waiting |  |  |  | VDIの情報をお待ちしております。 Đợi thông tin VDI
3 |  | Difyインストール・初期設定 Cài Dify và setting khởi tạo |  |  |  |  | Waiting |  |  |  | VDIの情報をお待ちしております。 Đợi thông tin VDI
３．依頼
‘
４．相談内容／Nội dung trao đổi
・現在、VDIおよび開発依頼に関する情報をお待ちしているため、開発チームで進められる作業が限られている状況です。 開発依頼の情報が判明し次第、すぐに開発に着手できるかと思いますので、可能であれば、いつ頃ご共有いただけるかご教示いただけますと幸いです。 ・JIRAの使用プロセスにつきましては、現在Slackでやり取りを行っておりますが、無料プランの場合、30日を経過すると内容が削除される可能性がございます。 そのため、今後タスクをご依頼いただく際には、JIRAにてタスクの登録をお願いしたく存じますが、問題ございませんでしょうか。 https://app.box.com/file/1829704377415 - Hiện tại việc chưa có thông tin VDI & yêu cầu cầu phát triển chưa có thông tin nên phía đội phát triển chưa có nhiều công việc thực hiện => Trao đổi với phía CMIC về kế hoạch cung cấp thông tin. - Trao đổi về quy trình sử dụng Jira. Hiện tại các công việc đang được trao đổi trực tiếp qua chat nhưng sau 30 ngày lịch sử chat có thể bị mất đi (do dùng bản không trả phí của Slack) => Phía Scuti mong muốn là quy trình giao task phía CMIC chuyển sang Scuti sẽ được tạo ticket trên Jira theo quy trình đã thống nhất trước đó. https://app.box.com/file/1829704377415
５．備考／Ghi chú cuộc họp | 議事録/Ghi chú cuộc họp
SCUTI 側のご確認 Xác nhận của Scuti |  |  | Confirmed | CMIC様のご確認 Xác nhận của CMIC |  |  |  | 要確認（再確認する必要な点がある場合はこちらにご記入ください。）
Nội dung báo cáo: - Công việc đã làm tuần trước và nextplan: báo cáo như trên, khách đã hiểu. - CMIC xác nhận một số ý hiểu về Sơ đồ cấu trúc network, infra với Tình và Lâm. Hai bên đã thống nhất được ý hiểu. - CMIC giới thiệu member mới là Saito (nữ) Việc Scuti cần làm tiếp theo: - Kiểm tra xem blob storage có dùng private link được không. nếu có thì cập nhật lại sơ đồ cấu trúc network - Confirm cách get Application log - liên quan đến file Sơ đồ cấu trúc network (Tình) - Add thêm flow update version Dify, thêm github vào File update: https://app.box.com/file/1828893239324 - Add thêm các parameter của các resource khác ngoài container app File update: https://app.box.com/file/1823192853130 Việc CMIC cần làm tiếp theo: - Gửi yêu cầu task cho Scuti: 10/4 - Gửi tài liệu luồng từ khi user thực hiện? đến khi kết nối container: 11/4 |  |  |  | ■ 報告内容 ・先週の作業と次の予定を報告した。CMIC様が理解しました。 ・CMIC様が技術リーダー（Tinh）とネットワークの観点構成図について不明な点を確認しました。両方で認識の合わせをしました。 ・CMIC様が新しいメンバー（Saitoさん）を紹介しました。 ■ Scuti のやること ・Blob storage はプライベートリンクを使用できるかを確認する。 できる場合、ネットワークの観点構成図を再更新する。 ・ネットワークの観点構成図に関して、アプリケーションログの取得方法を確認する。 ・Difyバージョンの更新フローを追記し、Githubを追加する。 更新ファイル： https://app.box.com/file/1828893239324 ・コンテナーアプリ以外、他の各リソースの各パラメータを追加する。 更新ファイル： https://app.box.com/file/1823192853130 ■ CMIC様のやること ・4/10にScuti 側に開発依頼をJIRAで送付する→送付済み ・ユーザが実施するから？コンテナー通信までの資料を作成し4/11にScuti 側に送付する

## 0403
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 2025年4月03日/ 13:00 JPT
出席者／ATTENDEES
CMIC 側: 増田さん、北さん、Tamaiさん
Scuti 側: CanhHT (PM), NgaNTQ (窓口）
Zoomリンク:
Master Schedule:
アゼンダー／AGENDA
1．今週の作業内容(3月27日～04月03）／Báo cáo công việc đã làm
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 |  | Azure環境要件定義・設計 Định nghĩa yêu cầu môi trường Azure, và design | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-03-31 | セキュリティポリシーが決まっていないため、次のスケジュールで締め切りを変更させていただきます。 Reschedule vì cần trao đổi và thảo luận thêm về chính sách bảo mật.
2 |  |  |  |  | 開発環境のインフラ構成図を統一する Thống nhất sơ đồ và kiến trúc Infa cho môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 統一された構成図は以下のファイルに記載されている。· Kiến trúc đã thống nhất: インフラ構成
3 |  |  |  |  | セキュリティポリシーを統一する Thống nhất về chính sách bảo mật |  |  | Inprogess |  |  |  | セキュリティポリシーについて、定例会で相談させてください。 Thông tin này cần trao đổi trực tiếp để 2 bên thống nhất
4 |  |  |  |  | 開発環境構築時に使用するサービスコストの見積書を作成する Tạo bản Estimate về chi phí các dịch vụ sử dụng khi xây dựng môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-31 | 2025-03-31
5 |  | マスタースケジュールを作成する Tạo master schedule | [5 empty] | Waiting |  |  |  | スケジュールを作成できる情報がまだ十分ではないため、タスクの要件定義の情報をお待ちしております。 Chưa đủ thông tin để tạo Schedule, cần đợi thông tin yêu cầu phát triển chi tiết từ khách hàng
6 |  | Azure環境のリソース構築 Build resource môi trường Azure | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 現時点でVDIとAzureの情報をいただいていない状態で、スケジュールを変更させていただきます。 Reschedule vì hiện tại chưa có thông tin VDI và Azure
7 |  | Difyインストール・初期設定 Cài Dify và setting khởi tạo | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 現時点でVDIとAzureの情報をいただいていない状態で、スケジュールを変更させていただきます。 Reschedule vì hiện tại chưa có thông tin VDI và Azure
8 |  | BOXのアカウントを作成し、BOXに参加する Tạo tài khoản BOX và join workspace | [5 empty] | Done |  | 2025-04-02 | 2025-04-02
２．来週の予定作業／Kế hoạch triển khai tiếp theo
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 |  | Azure環境要件定義・設計 Định nghĩa yêu cầu môi trường Azure, và design | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-04-04
2 |  |  |  |  | 開発環境のインフラ構成図を統一する Thống nhất sơ đồ và kiến trúc Infa cho môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 統一された構成図は以下のファイルに記載されている。· Kiến trúc đã thống nhất: インフラ構成
3 |  |  |  |  | セキュリティポリシーを統一する Thống nhất về chính sách bảo mật |  |  | Inprogess
4 |  |  |  |  | 開発環境構築時に使用するサービスコストの見積書を作成する Tạo bản Estimate về chi phí các dịch vụ sử dụng khi xây dựng môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-31 | 2025-03-31
5 |  | マスタースケジュールを作成する Tạo master schedule | [5 empty] | Waiting
6 |  | Azure環境のリソース構築 Build resource môi trường Azure | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-08 | 2025-04-11
7 |  | Difyインストール・初期設定 Cài Dify và setting khởi tạo | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-11 | 2025-04-18
３．依頼
無し／None
４．相談内容／Nội dung trao đổi
ベトナムの祝日のお知らせ ・4月7日（月）はベトナムの祝日のため、Scuti は休業いたします。 ・4月30日（水）から5月4日（日）まではベトナムの祝日のため、Scuti は休業いたします。 - Thông báo về lịch nghỉ lễ thứ 2 ngày 07/04 - Thông báo về lịch nghỉ lễ 30/04. Nghỉ từ 30/04 (Thứ Tư) tới hết 04/05 (Chủ Nhật)
５．備考／Ghi chú cuộc họp | 議事録/Ghi chú cuộc họp
SCUTI 側のご確認 Xác nhận của Scuti |  |  | Confirmed | CMIC様のご確認 Xác nhận của CMIC |  | 確認済 |  |  | 要確認（再確認する必要な点がある場合はこちらにご記入ください。）
Nội dung báo cáo: - Báo cáo công việc tuần trước và next plan: khách đã hiểu tình hình. - Các task chưa điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc là các task đang chờ thông tin từ CMIC. - Thông tin VDI và Azure: bên khách sẽ xác nhận lại với PIC nội bộ, có thể trong ngày mai gửi được cho Scuti. Khi nào có khách gửi luôn. - Tình san giải thích về cấu trúc Infra, trao đổi về chính sách bảo mật. Việc Scuti cần làm tiếp theo: - Add thêm task: xem xét điều tra việc update version Dify - Kiểm tra lại xem có cần sử dụng Blob Storage không? Nếu cần, thực hiện update lại Sơ đồ cấu trúc network. - Check xem Azure Cache có kết nối private endpoint được không? - Tạo Sơ đồ cấu trúc network (ネットワーク観点構成図） Việc CMIC cần làm tiếp theo: '- Xác nhận với PIC xem ngày mai có gửi được thông tin VDI và Azure không. |  |  |  | ■ 報告内容： ・今週の作業と次の計画の報告：CMIC様側が状況を把握されている。 ・開始日と終了日を記載していないタスクはCMIC様からの情報をお待ちしているものである。 ・VDIとAzureの情報はCMIC様が内部で確認す。提供できるのは明日になるかもしれない。出来次第、Scuti に連携する。 ・Tinhの方がインフラ構成図を説明し、セキュリティポリシーを相談させていただいた。 ■ Scuti のやること ・Difyのバージョンの更新を調査する。 ・Blob Storage を使用する必要かどうかを確認する。 必要な場合はこの内容をネットワーク観点構成図に更新する。 ・Azure Cache はプライベートエンドポイントを接続できるかどうかを確認する。 ・ネットワーク観点構成図を作成する。 ■ CMIC様のやること ・いつVDIとAzureの情報を提供できるか確認していただく。 （明日4/4になる？）

## 0327
週次報告 Weekly Meeting
日時／Time: 2025年3月27日/ 13:00 JPT
出席者／ATTENDEES
CMIC 側: 増田さん、北さん、Tamaiさん
Scuti 側: CanhHT (PM), NgaNTQ (窓口）
Zoomリンク:
Master Schedule:
アゼンダー／AGENDA
1．今週の作業内容(3月24日～03月27）／Báo cáo công việc đã làm
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
1 |  | キックオフ会議 Kick-off Meeting | [5 empty] | Done |  | 2025-03-24 | 2025-03-24
2 |  | Azure環境要件定義・設計 Định nghĩa yêu cầu môi trường Azure, và design | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-03-31
3 |  |  |  |  | 開発環境のインフラ構成図を統一する Thống nhất sơ đồ và kiến trúc Infa cho môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 統一された構成図は以下のファイルに記載されている。· Kiến trúc đã thống nhất: インフラ構成
4 | [7 empty] | Inprogess |  | 2025-03-27 | 2025-03-28
5 |  |  |  |  | 開発環境構築時に使用するサービスコストの見積書を作成する Tạo bản Estimate về chi phí các dịch vụ sử dụng khi xây dựng môi trường Development |  |  | Todo |  | 2025-03-31 | 2025-03-31
6 |  | マスタースケジュールを作成する Tạo master schedule | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Slackで連携していただいたプロジェクトトラッカーの内容は以下のスケジュールに入れました。これは最終的なスケジュールになっていますか？後は変更がありますか？ このスケジュールに変更がないのなら、貴社から出した期限日をもとに作業を進める予定です。 Về shedule dưới đây đã là bản final chưa? Chúng tôi sẽ dựa trên deadline CMIC mong muốn để lên schedule, gửi trong ngày 28. [CMIC] Schedule
２．来週の予定作業／Kế hoạch triển khai tiếp theo
No. | Jira | タスク名 Công việc |  |  | サブタスク Công việc nhỏ |  |  | ステータス Trạng thái |  | 開始日 Ngày bắt đầu | 終了日 Ngày kết thúc | 備考 Ghi chú
2 |  | Azure環境要件定義・設計 Định nghĩa yêu cầu môi trường Azure, và design | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-03-31
3 |  |  |  |  | 開発環境のインフラ構成図を統一する Thống nhất sơ đồ và kiến trúc Infa cho môi trường Development |  |  | Done |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 統一された構成図は以下のファイルに記載されている。· Kiến trúc đã thống nhất: インフラ構成
4 |  |  |  |  | セキュリティポリシーを統一する Thống nhất về chính sách bảo mật |  |  | Inprogess |  | 2025-03-27 | 2025-03-28
5 |  |  |  |  | 開発環境構築時に使用するサービスコストの見積書を作成する Tạo bản Estimate về chi phí các dịch vụ sử dụng khi xây dựng môi trường Development |  |  | Todo |  | 2025-03-31 | 2025-03-31
6 |  | マスタースケジュールを作成する Tạo master schedule | [5 empty] | Inprogess |  | 2025-03-26 | 2025-03-28
7 |  | Azure環境のリソース構築 Build resource môi trường Azure | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 本件に関すQ&Aがあるため、ご回答をお願いします。 QA liên quan đến vấn đề này Q&A
8 |  | Difyインストール・初期設定 Cài Dify và setting khởi tạo | [5 empty] | Todo |  | 2025-04-07 | 2025-04-10
３．依頼
無し／None
４．相談内容／Nội dung trao đổi
・JIRAワークスペースに関しては、提供させていただいたアカウントとパスワードでログインできましたか。 問題ございませんか。 ・JIRAの利用プロセスについて相談と統一させていただきたいと思います。 ・スケジュールについて相談させていただきたいと思います。 - Liên quan đến tài khoản Jira bên bạn còn gặp vấn đề gì không ? - Trao đổi và thống nhất về quy trình sử dụng Jira Jiraの利用規定 - Trao đổi về nội dung Schedule [CMIC] Schedule
５．備考／Ghi chú cuộc họp | 議事録/Ghi chú cuộc họp
SCUTI 側のご確認 Xác nhận của Scuti |  |  | Confirmed | CMIC様のご確認 Xác nhận của CMIC |  | 合っている |  |  | 要確認（再確認する必要な点がある場合はこちらにご記入ください。）
Nội dung báo cáo: '- Về format file báo cáo, cách thức báo cáo, cách triển khai weekly meeting: khách đã duyệt cách làm của Scuti - Về Jira: cả 3 bác khách hàng đã login được. - Về thông tin account Azure: hiện tại khách hàng có thể gửi được account cho Scuti, nhưng VDI chưa thiết lập xong thì có account Azure cũng không sử dụng được. Dự kiến trong tuần đầu tháng 4 khách hàng sẽ cung cấp cả thông tin VDI và thông tin Azure. - Task số 10 trong schedule cần thực hiện trước task số 4, nên đã thay đổi vị trí task trong file schedule. - Về việc tạo định nghĩa yêu cầu, khách đã đồng ý quy trình làm việc là: ở task đầu tiên, Scuti sẽ viết định nghĩa yêu cầu chi tiết theo "định nghĩa yêu cầu cơ bản" mà CMIC cung cấp, sau đó nhờ CMIC duyệt, nếu không có vấn đề gì thì tiến hành theo định nghĩa yêu cầu chi tiết đó. Sau khi task đầu tiên hoàn thành, hai bên sẽ đánh giá lại quy trình làm việc, nếu có gì cần điều chình thì hai bên sẽ cùng nhau điều chỉnh. Việc Scuti cần làm tiếp theo: - Do chưa có thông tin VDI và Azure nên các task liên quan đến phần này thì PM Cảnh sẽ check lại shedule ở trên, phần nào bị ảnh hưởng thì báo lại khách hàng, phần nào mình xúc tiến được thì xúc tiến trước. - Về việc thống nhất chính sách bảo mật: Tình san sẽ thông nhất với khách hàng về hạn chế IP/IP制限 - Liên quan đến Build resource môi trường Azure: Tình san gửi cho khách hàng: + Parameter sheet + Terraform source Việc CMIC cần làm tiếp theo: - Xem file điều khoản sử dụng JIRA, nếu có điểm nào thắc mắc, hay cần điều chỉnh thì xác nhận với Scuti. |  |  |  | ■ 報告内容： ・報告の内容と定例会の進め方：問題ない。次回からも今日の定例会と同様に進める。 ・JIRA：CMIC様の方々がログインできた。 ・Azure アカウントの情報：共有していただけるが、VDIが設定できていないため、アカウントがあっても使用できない状況。 4月の頭にVDIとAzureの情報を提供していただく予定。 ・マスタースケジュールのタスクNo.10「Azure・OSパラメータシートの作成」はタスクNo.4「Azure環境のリソース構築」の前に実施する必要なので、そのようにマスタースケジュールを更新した。 ・要件定義書を作成することについて、最初のタスクは共有いただいたDifyアプリ開発要求定義書をもとに、簡単な要件定義書を作成し、ご承認していただく。最初のタスク完了後、両方はこのような要件定義書の作成のやり方が適切かどうかを評価し、問題がなければそのまま進める。もしくは、やり方を改善する必要がある場合は一緒に調整する。 ■ Scuti のやること ・VDIとAzureの情報がまだないうちに、現在のスケジュールを確認し影響があるタスクに対して日程調整を行ってCMIC様に報告する。また、影響がなくて進められるタスクはそのまま進める。 ・セキュリティポリシーを統一することについて、Tinhの方がCMIC様とIP制限について相談させていただく。 ・Azure環境のリソース構築について、Tinhの方が以下のものをCMIC様に提出する。 ▼パラメータシート ▼Terraform ソースコード ■ CMIC様のやること ・「Jiraの利用規定」ファイルの内容をご確認いただき、不明な点や確認事項、調整したいことなどがございましたら、ご連絡ください。