## Khái quát
Khái quát
STT | Mục | Chi tiết | Note | Start date | Due date | Comtor mới xác nhận
1 | Tổng quan | Xây dựng hệ thống đào tạo học viên thông qua các định dạng PDF/ Image/ Video sử dụng công cụ AI.Giai đoạn PoC đã kết thúc vào ngày 02/21/2025, từ ngày 02/24/2025 sẽ bắt đầu bước đầu giai đoạn phát triển hệ thống với các tính năng được định nghĩa trong file "Danh sách tính năng" |  | 18/3/2025 | 24/3/2025
2 | Chức năng khái quát | - Phát triển tính năng thuộc Site học viên. + Tham gia Semina. + Giảng viên AI. - Phát triển tính năng thuộc Site Admin. + Quản lý đăng ký slide Seminar. + Quản lý đăng ký video Seminar. + Quản lý Knowledge. + Quản lý log contact. |  | 18/3/2025 | 21/3/2025
3 | Scope | - FPT chỉ code backend các tính năng liên quan đến AI - FPT build server các môi trường : DEV, STG, Production | Chi tiết check file kickoff [Develop] Kickoff meeting | 18/3/2025 | 21/3/2025
5 | Hiện trạng | - Đã xong phase POC - Start làm phase dev |  | 18/3/2025 | 21/3/2025
6 | Master schedule | Gán link: |  | 18/3/2025 | 21/3/2025
7 | Công viêc team đang làm | - Chuẩn bị rule, quy trình môi trường phát triển - Điều tra các chi phí phát sinh trong luồng upload file -> chatbot. - Test, cải thiện chức năng đã phát triển trong PoC - Check list function và QA khách gửi |  | 18/3/2025 | 21/3/2025

## Folder, file dự án
Folder, file dự án
STT | Mục | Chi tiết | Note | Start date | Due date | Chị Nga xác nhận
1 | Folder tổng |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
2 | Folder quản lý plan, schedule |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
3 | File list function, QA mới nhất |  | Từ bây giờ sẽ dùng và quản lý các file này ========= Đây là file QA, list function, directory của giai đoạn phát triển. Hiện tại 2 bên đang tiến hành theo gantchat cùng với file này ạ. - Sheet QA là sheet để 2 bên log QA và trả lời ạ. (Cột Action owner là chọn bên nào cần action tiếp theo) - 2 sheet Function khách tạo để mình dễ hình dung, các phần màu vàng là chức năng liên quan đến AI, phần bên mình làm API. - Sheet directory liệt kê các màn hình/page kèm nội dung chức năng. Hiện khách vẫn đang tạo ạ. -------------------- Mình quản lý file JP và VN riêng, file của khách chỉ để khách và comtor trao đổi JP thôi, khi khách có QA hay update các sheet thì mình update tiếng việt vào file VN. Ngược lại, file VN là file để comtor và team dịch, trao đổi tiếng việt. Khi team có QA/update tiếng việt ở file này thì comtor update sang file JP ạ. | 18/3/2025 | 24/3/2025 | TRUE
4 | Folder requirement và proposal ban đầu |  | Dùng để tham khảo | 18/3/2025 | 24/3/2025 | TRUE
5 | File QA PoC |  | Dùng để tham khảo | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
6 | Master schedule phase DEV |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
7 | File weekly report |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
8 | Folder mtg memo |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
9 | Folder test |  | File[AST] Testcase file of Customer bên mình đang gửi cho KH vào xem và đánh giá kết quả test | 18/3/2025 | 21/3/2026 | TRUE
10 | Demo site |  |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE

## Nội dung công việc
Nội dung công việc Làm khoảng 2h ~ 2h30 mỗi ngày
STT | Mục | Chi tiết | Note | Start date | Due date | Chị Nga xác nhận
1 | Dịch tài liệu, QA, trao đổi chat | - master Schdeule, List function - QA, trao đổi,..... | - Tùy theo KH đẩy về, team đẩy đi - Với các tài liệu JP khách hàng đẩy về, tạo thêm bản VN vào folder tương ứng rồi dịch - Hiện tại đang trao đổi,dịch về schedule, list function, các chức năng cần khách ưu tiên design, code UI trước để bên mình code backend | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
2 | Dịch weekly report | [SerminaAITool] Weekly Report |  | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
3 | Họp weely | - Thời gian : + Thứ 2 hàng tuần 16h ~ 17h (giờ Việt nam) - Họp trên Google meet | - Thỉnh thoảng có tuần có thay đổi do KH hoặc bên mình | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
4 | Meeting memo | - Họp xong viết cả memo VN gửi team. JP gửi khách hàng | Meeting Memo | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
5 | Support test | - Thực hiện test trên demo site theo yêu cầu của anh Giảng - Hiện đang test lại phần Chatbot | [AST] Testcase file of Customer | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE

## Liên lạc chatwork
Liên lạc chatwork
STT | Họ tên | PIC | mail | Start date | Due date | Chị Nga xác nhận
1 | 安井 聡 | ・Bác giám đốc và là PM dự án | yasui@all.jp | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
2 | 尾田 真昭 | ・Bác Phó giám đốc và là PL dự án ・Chủ yếu liên lạc với bác này ・Weekly mtg bác này cũng là người trao đổi chính | moda@all.jp | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
3 | 小林 真理 | ・Leader frontend phía khách | mkobayashi@all.jp | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE
4 | 砂川 慎悟 | ・Leader backend | sisakawa@all.jp | 18/3/2025 | 21/3/2025 | TRUE